子計畫編號：104-10                   子計畫名稱：社區深耕產學鏈結計畫

一、子計畫期末檢核

說明：每個子計畫請填一份，請利用學校帳號密碼登入「高職優質化資訊網（http://203.71.198.29/）」，於「資料填報」之「各子計畫期末績效檢核表」線上填報後，輸出word檔彙整至本表冊）

| 計畫編號 | 104-10 | 計畫名稱 | 社區深耕產學鏈結計畫 |
| --- | --- | --- | --- |
| 辦理項目 （請單選） | □落實全面 品質提升 | □提昇教師 教學專業 | □促進學生 多元發展 | □形塑人文 藝術素養 | □推動學生 就近入學 |
|  | □增進學生 學習品質 | □引導學校 特色發展 | □深化教師 專業發展 | ■強化技職 產學鏈結 |  |
| 指定辦理項目 (指定辦理學校填寫) | □學校特色 發展宣導 | □產學鏈結 整合計畫 | □專業技能 發展計畫 |  |  |
| 辦理時間 | 104年 8 月 1 日起 至 105 年 7 月 31 日止 |
| 本項子計畫之量化檢核 (與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 | 單 位 |
|  | 1.本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 | 0 | 台 |
|  | 2.本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 | 0 | 套 |
|  | 3.本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 | 0 | 小時 |
|  | 4.本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 | 0 | 小時 |
|  | 5.本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 | 0 | 單元 |
|  | 6.本項子計畫輔助設置英語多元創意數位教材件數 | 0 | 件 |
|  | 7.本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 | 0 | 學分 |
|  | 8.本項子計畫所發展之學校本位課程科目數 | 0 | 科 |
|  | 9.本項子計畫所發展之學校本位課程選修學生人次 | 0 | 人次 |
|  | 10.本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 | 0 | 件 |
|  | 11.本項子計畫輔助教師研發教材件數 | 0 | 件 |
|  | 12.本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 | 0 | 人次 |
|  | 13.本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 | 0 | 人次 |
|  | 14.本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 | 0 | 人次 |
|  | 15.本項子計畫本年度輔助新增學生社團數 | 0 | 個 |
|  | 16.本項子計畫本年度輔助新增學生社團之參加學生人數 | 0 | 人 |
|  | 17.本項子計畫辦理跨校合作課程數 | 0 | 科目 |
|  | 18.本項子計畫辦理跨校合作課程之參加學生人數 | 0 | 人 |
|  | 19.本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動) | 20 | 場次 |
|  | 20.本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動)活動時數 | 120 | 小時 |
|  | 21.本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) | 600 | 人次 |
|  | 22.本項子計畫辦理學生參加國際交流人數 | 0 | 人 |
|  | 23.本項子計畫輔助文藝性社團數 | 0 | 個 |
|  | 24.本項子計畫輔助文藝性社團之參加學生人數 | 0 | 人 |
|  | 25.本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講場次 | 0 | 場次 |
|  | 26.本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 27.本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講場次 | 0 | 場次 |
|  | 28.本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 29.本項子計畫辦理校內多元藝術人文靜態展示場次 | 0 | 場次 |
|  | 30.本項子計畫辦理校外多元藝術人文靜態展示場次 | 0 | 場次 |
|  | 31.本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 32.本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 33.本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 34.本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 35.本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 36.本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 37.本項子計畫輔助裝置校內多元藝術人文裝置藝術品組數 | 0 | 組 |
|  | 38.本項子計畫參與合作的國中校數 | 0 | 校 |
|  | 39.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動場次 | 0 | 場 |
|  | 40.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 | 0 | 人 |
|  | 41.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動教師參加人數 | 0 | 人 |
|  | 42.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中教師參加人數 | 0 | 人 |
|  | 43.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動類科數(例如：機械科、汽車科……) | 0 | 科 |
|  | 44.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 | 0 | 班 |
|  | 45.本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 | 0 | 人次 |
|  | 46.本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 | 0 | 場次 |
|  | 47.本項子計畫增購教學用電腦數量 | 0 | 台 |
|  | 48.本項子計畫增購學校教學軟體數量 | 0 | 套 |
|  | 49本項子計畫辦理協同教學節數 | 60 | 節數 |
|  | 50本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 | 0 | 節數 |
|  | 51本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 | 0 | 人 |
|  | 52本項子計畫補助高職學生參加英語文能力檢定人次 | 0 | 人次 |
|  | 53.本項子計畫輔助開設英語文分級補救教學課程節數 | 0 | 節數 |
|  | 54.本項子計畫輔助設置英語情境教室（進行生活英語職場英語課程）數 | 0 | 間 |
|  | 55.本項子計畫輔助設置英語語言教室數 | 0 | 間 |
|  | 56.本項子計畫辦理教職員研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)場次 | 10 | 場次 |
|  | 57.本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之課程時數 | 30 | 小時 |
|  | 58.本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 | 500 | 人次 |
|  | 59.本項子計畫輔助教師進修第二專長人次 | 0 | 人次 |
|  | 60.本項子計畫輔助教師至業界進修或研習（三天以上）人次 | 0 | 人次 |
|  | 61.本項子計畫輔助教師英語課程採行聽、說、讀、寫等方式辦理分級評量班級數 | 0 | 班 |
|  | 62.本項子計畫輔助教師英語專業學習社群參與人數 | 0 | 人 |
|  | 63.本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)人數 | 0 | 人 |
|  | 64.本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)一般科目領域數 | 0 | 領域 |
|  | 65.本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)專業科目類科數 | 0 | 科 |
|  | 66.本項子計畫教師參與教學評量人數 | 0 | 人 |
|  | 67.本項子計畫教師教師參與教學評量一般科目領域數 | 0 | 領域 |
|  | 68.本項子計畫教師教師參與教學評量專業科目類科數 | 0 | 科 |
|  | 69.本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 | 60 | 人次 |
|  | 70.本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 | 10 | 人次 |
|  | 71.本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 | 3 | 人次 |
|  | 72.本項子計畫辦理產業相關參觀活動場次 | 10 | 場次 |
| 本項子計畫之質性檢核(請描述辦理成效及特色) | 1.透過實地產學參訪，了解業界工作環境現況以拓展學生視野。 2.建構與產業界合作模式，落實理論與實務結合，提升學生專業技能，達成學用合一的理想。 3.藉由名間鄉農會、魚池鄉茶業改良場專業人才協助，與地方咖啡、茶葉相關產業結合，加強產學合作。積極研發製茶、咖啡烘焙特色課程。 4.辦理教師至產業觀摩研習，學習產學最新技術，強化實務專業知能。 5.辦理學生體驗職場、參與產業實習，提供充分的職涯探索機會，成就學生適性發展。 |
| 本項子計畫執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法(請分項敘述) | 執行問題(學校填寫) | 改進作法(學校填寫) |
|  | 1.產學合作業界合作廠商開發不易。 | 藉助家長會及校友會等社區資源協助,增加廠商合作意願。 |
|  | 2. |  |
|  | 3. |  |
|  | 考評小組意見 (請參考輔導訪視意見) | 改進作法(學校填寫) |
|  | 1. |  |
|  | 2. |  |
|  | 3. |  |
| 子計畫 聯絡人 | 單位 | 實習處 | 職稱 | 實習主任 |
|  | 姓名 | 謝敬堂 | 電話 | (049)2870666 |
|  | E-mail | jinton@kimo.com |

備註：1.「辦理項目」請單選最適切之項目。

2. 與本項子計畫無關之「本項子計畫之量化檢核」項目請填「0」，並且請勿自行增加「本項子計畫之量化檢核項目」。

3.「執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法」如不敷填寫，可自行增列。

二、子計畫成果報告

(一)計畫目標

1.推動本校與科技大學、業界三師合作計畫，建構專業技能實務整合環境，幫助學生接軌業界實務機會，增進專業技能與產業實務能力。

2.陶冶學生職業道德與職場安全觀念，提升就業準備能力。

3.參訪產業界、科技大學，體驗產業界實際運作情形，幫助學生認識未來職場及科大現況。

4.鏈結社區產業，建立策略聯盟合作關係，創造永續發展新契機。

5.辦理學生參與產業實習，提升學生就業技能。

(二)實施內容工作進度（請修正更新計畫書-子計畫工作進度甘特圖，內容應包含工作項目預定進度與實際進度）

| 執行月份 工作項目 | 104年 | 105年 |
| --- | --- | --- |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 召開新學年度優質化計畫工作協調會 | 預定 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 三師協同教學 | 預定 |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |
|  |  | 實際 |  |  | ● | ● | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  |
| 3 | 社區特色產業技術創新研發 | 預定 |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  |  |
|  |  | 實際 |  |  | ● | ● | ● |  |  |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 產業與科大參訪體驗活動 | 預定 |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |
|  |  | 實際 |  |  | ● | ● | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  |
| 5 | 辦理教師產業觀摩及研習 | 預定 |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ |
|  |  | 實際 |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  | ● | ● |
| 6 | 辦理學生赴產業實習 | 預定 |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  | ● | ● |  |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 優質化工作管考會議 | 預定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  |  | 實際 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 撰寫期末成果報告 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |

(三)經費執行情形

| 子計畫名稱：104-10社區深耕產學鏈結計畫 |
| --- |
| 經常門項目名稱 | 預算金額 | 執行金額 | 備註 |
| 1 | 鐘點費 | 96,000 | 63,200 |  |
| 2 | 保險費 | 1,920 | 1,246 |  |
| 3 | 材料費 | 180,000 | 179,598 |  |
| 4 | 物品費 | 15,000 | 14,000 |  |
| 5 | 租車費 | 114,047 | 72,409 |  |
| 6 | 國內旅費 | 30,000 | 21,433 |  |
| 7 | 膳費 | 72,000 | 45,720 |  |
| 8 | 保險費 | 18,000 | 7,854 |  |
| 9 | 印刷費 | 63,953 | 55,242 |  |
| 10 | 設備維護費 | 20,000 | 17,750 |  |
| 11 | 雜支 | 9,080 | 8,500 |  |
| 經常門總計 | 620,000(a) | 486,952(b) | 78.5% (經費執行率b/a%) |
| 資本門項目名稱 | 預算金額 | 執行金額 |  |
| 1 | 雷射印表機 | 80,000 | 54,516 |  |
| 2 | 空氣調節器 | 100,000 | 125,888 |  |
| 3 | 擴音設備 | 45,000 | 45,000 |  |
| 4 | 冰箱(四門，上凍下藏) | 60,000 | 34,112 |  |
| 5 | 油脂截流槽(三槽式) | 60,000 | 50,727 |  |
| 6 | 智慧監控模組 | 160,000 | 150,000 |  |
| 7 | 烘豆機 | 200,000 | 147,350 |  |
| 資本門總計 | 705,000(c) | 607, 593(d) | 86.18% (經費執行率d/c%) |
| 總經費 | 1,325,000(e) | 1,094,545(f) | 82.6% (總經費執行率f/e%) |

(四)執行情形（包含辦理項目績效檢核及執行內容）

1.辦理項目量化績效檢核

| 指標項目 | 104學年度 | 105學年度 | 106學年度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 目標 | 績效 | 目標 | 目標 |
| 部定指標 | 與產業合作廠家數 | 2 | 5 | 3 | 4 |
|  | 協同教學業師人數 | 2人 | 3人 | 3人 | 4人 |
|  | 協同教學技專教師人數 | 2人 | 3人 | 3人 | 4人 |
|  | 學生創新研發件數 | 1件 | 2件 | 2件 | 3件 |
| 校訂指標 | 學生參加產學參訪人次 | 300人 | 500人 | 400人 | 500人 |
|  | 教師參加產業觀摩及研習人次 | 10人 | 60人 | 15人 | 20人 |
|  | 學生參與產業實習人數 | 30人 | 32人 | 40人 | 50人 |
|  | 產學合作創新研發成果件數 | 1件 | 2件 | 2件 | 3件 |

2.辦理項目質化績效檢核

(1)透過實地產學參訪，了解業界工作環境現況以拓展學生視野。

(2)建構與產業界合作模式，落實理論與實務結合，提升學生專業技能，達成學用合一的理想。

(3)藉由名間鄉農會、魚池鄉茶業改良場專業人才協助，與地方咖啡、茶葉相關產業結合，加強產學合作。積極研發製茶、咖啡烘焙特色課程。

(4)辦理教師至產業觀摩研習，學習產學最新技術，強化實務專業知能。

(5)辦理學生體驗職場、參與產業實習，提供充分的職涯探索機會，成就學生適性發展。

3.執行內容(含照片)：

| 科大參訪 | 職場體驗 | 校外實習 |
| --- | --- | --- |
| 協同教學 | 協同教學 | 協同教學 |

(五)效益評估

1.量化分析

(1)與產業合作廠家數達5家。

(2)協同教學業師人數達3人。

2.質性分析

(1)辦理教師至產業觀摩研習，學習產學最新技術，強化實務專業知能。

(2)辦理學生體驗職場、參與產業實習，提供充分的職涯探索機會，成就學生適性發展。

(3)自評執行成效:良好。

(六)檢討與建議

1.對本項子計畫執行成效之檢討與建議。無

2.本項子計畫對高職優質化輔助方案之檢討與建議。無