子計畫編號：104-4                       子計畫名稱：親近藝術、美感提升

一、子計畫期末檢核

說明：每個子計畫請填一份，請利用學校帳號密碼登入「高職優質化資訊網（http://203.71.198.29/）」，於「資料填報」之「各子計畫期末績效檢核表」線上填報後，輸出word檔彙整至本表冊）

| 計畫編號 | 104-4 | 計畫名稱 | 親近藝術、美感提升 |
| --- | --- | --- | --- |
| 辦理項目 （請單選） | □落實全面 品質提升 | □提昇教師 教學專業 | □促進學生 多元發展 | ■形塑人文 藝術素養 | □推動學生 就近入學 |
|  | □增進學生 學習品質 | □引導學校 特色發展 | □深化教師 專業發展 | □強化技職 產學鏈結 |  |
| 指定辦理項目 (指定辦理學校填寫) | □學校特色 發展宣導 | □產學鏈結 整合計畫 | □專業技能 發展計畫 |  |  |
| 辦理時間 | 104年 08 月01日起 至105年07月31日止 |
| 本項子計畫之量化檢核 (與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 | 單 位 |
|  | 1.本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 | 0 | 台 |
|  | 2.本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 | 0 | 套 |
|  | 3.本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 | 0 | 小時 |
|  | 4.本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 | 0 | 小時 |
|  | 5.本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 | 0 | 單元 |
|  | 6.本項子計畫輔助設置英語多元創意數位教材件數 | 0 | 件 |
|  | 7.本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 | 0 | 學分 |
|  | 8.本項子計畫所發展之學校本位課程科目數 | 0 | 科 |
|  | 9.本項子計畫所發展之學校本位課程選修學生人次 | 0 | 人次 |
|  | 10.本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 | 0 | 件 |
|  | 11.本項子計畫輔助教師研發教材件數 | 0 | 件 |
|  | 12.本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 | 0 | 人次 |
|  | 13.本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 | 0 | 人次 |
|  | 14.本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 | 0 | 人次 |
|  | 15.本項子計畫本年度輔助新增學生社團數 | 0 | 個 |
|  | 16.本項子計畫本年度輔助新增學生社團之參加學生人數 | 0 | 人 |
|  | 17.本項子計畫辦理跨校合作課程數 | 0 | 科目 |
|  | 18.本項子計畫辦理跨校合作課程之參加學生人數 | 0 | 人 |
|  | 19.本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動) | 8 | 場次 |
|  | 20.本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動)活動時數 | 10 | 小時 |
|  | 21.本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) | 400 | 人次 |
|  | 22.本項子計畫辦理學生參加國際交流人數 | 0 | 人 |
|  | 23.本項子計畫輔助文藝性社團數 | 0 | 個 |
|  | 24.本項子計畫輔助文藝性社團之參加學生人數 | 0 | 人 |
|  | 25.本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講場次 | 7 | 場次 |
|  | 26.本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講學生參與人次 | 400 | 人次 |
|  | 27.本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講場次 | 0 | 場次 |
|  | 28.本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 29.本項子計畫辦理校內多元藝術人文靜態展示場次 | 8 | 場次 |
|  | 30.本項子計畫辦理校外多元藝術人文靜態展示場次 | 0 | 場次 |
|  | 31.本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動場次 | 7 | 場次 |
|  | 32.本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 4054 | 人次 |
|  | 33.本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 34.本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 35.本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動場次 | 1 | 場次 |
|  | 36.本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 37.本項子計畫輔助裝置校內多元藝術人文裝置藝術品組數 | 3 | 組 |
|  | 38.本項子計畫參與合作的國中校數 | 0 | 校 |
|  | 39.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動場次 | 0 | 場 |
|  | 40.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 | 0 | 人 |
|  | 41.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動教師參加人數 | 0 | 人 |
|  | 42.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中教師參加人數 | 0 | 人 |
|  | 43.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動類科數(例如：機械科、汽車科……) | 0 | 科 |
|  | 44.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 | 0 | 班 |
|  | 45.本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 | 0 | 人次 |
|  | 46.本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 | 0 | 場次 |
|  | 47.本項子計畫增購教學用電腦數量 | 0 | 台 |
|  | 48.本項子計畫增購學校教學軟體數量 | 0 | 套 |
|  | 49本項子計畫辦理協同教學節數 | 0 | 節數 |
|  | 50本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 | 0 | 節數 |
|  | 51本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 | 0 | 人 |
|  | 52本項子計畫補助高職學生參加英語文能力檢定人次 | 0 | 人次 |
|  | 53.本項子計畫輔助開設英語文分級補救教學課程節數 | 0 | 節數 |
|  | 54.本項子計畫輔助設置英語情境教室（進行生活英語職場英語課程）數 | 0 | 間 |
|  | 55.本項子計畫輔助設置英語語言教室數 | 0 | 間 |
|  | 56.本項子計畫辦理教職員研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)場次 | 0 | 場次 |
|  | 57.本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之課程時數 | 12 | 小時 |
|  | 58.本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 | 175 | 人次 |
|  | 59.本項子計畫輔助教師進修第二專長人次 | 0 | 人次 |
|  | 60.本項子計畫輔助教師至業界進修或研習（三天以上）人次 | 0 | 人次 |
|  | 61.本項子計畫輔助教師英語課程採行聽、說、讀、寫等方式辦理分級評量班級數 | 0 | 班 |
|  | 62.本項子計畫輔助教師英語專業學習社群參與人數 | 0 | 人 |
|  | 63.本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)人數 | 0 | 人 |
|  | 64.本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)一般科目領域數 | 0 | 領域 |
|  | 65.本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)專業科目類科數 | 0 | 科 |
|  | 66.本項子計畫教師參與教學評量人數 | 0 | 人 |
|  | 67.本項子計畫教師教師參與教學評量一般科目領域數 | 0 | 領域 |
|  | 68.本項子計畫教師教師參與教學評量專業科目類科數 | 0 | 科 |
|  | 69.本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 | 0 | 人次 |
|  | 70.本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 | 0 | 人次 |
|  | 71.本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 | 0 | 人次 |
|  | 72.本項子計畫辦理產業相關參觀活動場次 | 1 | 場次 |
| 本項子計畫之質性檢核(請描述辦理成效及特色) | 1.透過藝文展覽引進社區藝術資源，讓學校成為社區藝文發展資源中心，拓展全 校師生的藝文欣賞視野，增進教師美感知能。 2.建立學校本位的美感教育，完成在地生活化的學校美感特色。 3.藉由藝術人文活動的辦理，提升銷學校形象，助益招生。 |
| 本項子計畫執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法(請分項敘述) | 執行問題(學校填寫) | 改進作法(學校填寫) |
|  | 1.地處偏鄉及難以編列給與藝術家展覽為名目之經費，邀請藝術家到校展覽不易。 | 動之以情邀請藝術家到校展覽；或鼓勵各職科辦理學生之學習成果展。 |
|  | 2.外聘音樂表演經費高，受限學校最高外聘1600元鐘點費之限制，以致無法邀請具水準的表演工作者到校表演。 | 引進社會資源協助或以學生音樂表演為原則。 |
|  | 考評小組意見 (請參考輔導訪視意見) | 改進作法(學校填寫) |
|  | 1. |  |
|  | 2. |  |
|  | 3. |  |
| 子計畫 聯絡人 | 單位 | 秘書室 | 職稱 | 秘書 |
|  | 姓名 | 洪春成 | 電話 | (049 )2870666轉221 |
|  | E-mail | Cctm19@yahoo.com.tw |

備註：1.「辦理項目」請單選最適切之項目。

2. 與本項子計畫無關之「本項子計畫之量化檢核」項目請填「0」，並且請勿自行增加「本項子計畫之量化檢核項目」。

3.「執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法」如不敷填寫，可自行增列。

二、子計畫成果報告

(一)計畫目標

1.引進社區藝文資源，建構美感學習之支持系統及活化相關藝文資源， 讓美感立

基於校園。

2.建立學校本位的美感特色，創造美感環境及在地化之美感認同，讓美感普及於校

園，營造美善校園。

3.營造學生親近藝術之環境，辦理各項藝文活動，延伸到校園角落，長期建立學校

本位各職科本位的美感特色，養成學生欣賞藝術之習慣，喜愛藝術進而提升學生

的藝術素養。

(二)實施內容工作進度（請修正更新計畫書-子計畫工作進度甘特圖，內容應包含工作項目預定進度與實際進度）

| 執行月份 工作項目 | 104年 | 105年 |
| --- | --- | --- |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 召開計畫工作協調會 | 預定 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 紅樓雅集－藝文展覽 | 預定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  |  | 實際 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | 藝文角落－校園處處有藝文 | 預定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● | ● | ● |
| 4 | 樂然心動－形塑音樂校園環境 | 預定 |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  |  | 實際 |  | ● | ● |  | ● |  |  | ● |  | ● | ● |  |
| 5 | 人文參訪 | 預定 |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 設置公共藝術品 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 7 | 管考會議 | 預定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  |  | 實際 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 計畫成果彙整 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |

(三)經費執行情形

| 子計畫名稱：104-4親近藝術、美感提升 |
| --- |
| 經常門項目名稱 | 預算金額 | 執行金額 | 備註 |
| 1 | 鐘點費 | 22,400 | 22,400 |  |
| 2 | 交通費 | 2,640 | 1,508 |  |
| 3 | 印刷費 | 30,000 | 29,423 |  |
| 4 | 材料費 | 3,935 | 3,927 |  |
| 5 | 物品費 | 60,450 | 60,402 |  |
| 6 | 膳食費 | 4,800 | 4,800 |  |
| 7 | 二代健保 | 384 | 375 |  |
| 8 | 雜支 | 11,391 | 9,341 |  |
| 經常門總計 | 136,000(a) | 132,176(b) | 97.19% (經費執行率b/a%) |
| 資本門項目名稱 | 預算金額 | 執行金額 |  |
| 1 | 藝文中心音響設備、無線麥克風 | 40,000 | 40,000 |  |
| 2 | 展示櫥櫃 (含展示櫃、展示台) | 98,000 | 98,000 |  |
| 3 | 美感教育櫃 (含展示櫃、展示台) | 108,000 | 106,190 | 3/25簽於秘書室由105E205-08教師專業優質提升計畫設備費流出10,000元至105E205-04親近藝術美感提升計畫 |
| 資本門總計 | 246,000(c) | 244,190(d) | 99.26% (經費執行率d/c%) |
| 總經費 | 382,000(e) | 376,366(f) | 98.53% (總經費執行率f/e%) |

(四)執行情形（包含辦理項目績效檢核及執行內容）

1.辦理項目量化績效檢核

| 指標項目 | 104學年度 | 105學年度 | 106學年度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 目標 | 績效 | 目標 | 目標 |
| 部定指標 | 學生平均參加文藝活動次數 | 2次 | 3次 | 3次 | 4次 |
|  | 校內多元藝術人文靜態展示場次 | 4場 | 8場 | 5場 | 6場 |
|  | 辦理校內多元藝術人文演出活動場次 | 2場 | 7場 | 3場 | 4場 |
| 校訂指標 | 辦理藝文展覽 | 4場 | 8場 | 5場 | 6場 |
|  | 辦理藝文講座 | 4次 | 4次 | 5次 | 6次 |
|  | 辦理人文參訪活動 | 1場 | 1場 | 1場 | 1場 |
|  | 設置藝文角落空間 | 1處 | 3處 | 1處 | 1處 |
|  | 設置公共藝術品 | 1處 | 1處 | 2處 | 2處 |
|  | 辦理音樂展演 | 2場 | 7場 | 3場 | 4場 |

2.辦理項目質化績效檢核

(1)辦理藝文展覽：學校成為社區藝文發展資源中心，讓全校師生拓展藝文欣賞視野，

增進美感知能；藉由藝術人文活動的辦理，獲得社區對學校的認同。

(2)辦理藝文講座：增進學校師生具備藝文欣賞能力及美感認知。

(3)辦理人文參訪活動：透過參訪學習，讓行政教師具備茶產業發展及空間美學認知。

(4)設置藝文角落空間：讓各職科展現主體特質，建立學生自信心，營造出美麗的人

文校園。

(5)設置公共藝術品：藝術品布置校園，展現在地化的學校美感特色。

(6)辦理音樂展演：藝文活動提供學生才藝展演平台，鼓勵學生音樂發表，讓學生有

自信心。

3.執行內容(含照片)：

| 104.10.18行旅風情畫－林進達老師為普一孝同學導覽 | 104.11.04朱啟助老師 為訊二忠同學導覽解說 | 104.12.11「生活記遊- 許民盛2015寫生個展」， 校長致贈藝術家感謝狀 |
| --- | --- | --- |
| 104.11.25吳陸光老師音樂欣賞研習會表演情景。 | 105.03.04 參訪姚淑芬藝術家工作室， 於工作室前合影。 | 104學年度資料處理科 藝文櫥窗展示「媒飛色舞-學生數位海報」學習成果 |

(五)效益評估

1.量化分析

(1)紅樓雅集－藝文展覽8場

104.09.07-104.01.15辦理行旅風情畫－林進達2015個展。

104.10.19-104.11.13辦理旅行日記－朱啟助水彩寫生個展。

104.01.01-104.12.04辦理藝術走入校園－草屯九九美術學會聯展。

104.12.04-105.02.20辦理生活記遊-許民盛2015寫生個展。

105.02.23-105.04.30辦理張敏浩、陳維安伉儷2016陶藝、彩墨聯展。

105.05.02-105.05.18辦理慶祝20週年校慶「大家來展寶－傳家寶說故事」特展。

105.05.24-105.05.26辦理2016猴來運轉~投二區教育資源均質化聯合學習成果展。

105.05.20-105.08.31辦理媒飛色舞-資料處理科學生數位海報展。

具體成果

＊紅樓雅集合計展出水彩、水墨、油畫、膠彩、陶藝等藝術作品約500件。

＊透過本展覽提供全校1043位學生及124位師長欣賞，增進校園藝文氣息，讓全校師

感受旅遊寫生之美好。

＊辦理5場導覽解說研習活動，學校教師121人參加研習活動

＊8檔展覽社區人士參與1420人。

＊8檔展覽活動輸出32張文宣海報、印刷4000封邀請卡，郵寄1966封邀請卡，發函

全縣各國中及水里公務機關單位，宣傳行銷本活動及提升學校形象。

＊8檔展覽活動參觀簽到學生計4054人，成果豐碩。

＊本特展榮獲45家以上電子媒體報導、平面媒體及地方電視頻道報導。

＊本活動提供60位同學的策展、表演、茶會等志工服務，讓學生參與活動學習的機會；

設置學習單，獎勵填寫優異同學；為鼓勵約400位學生參與整學期藝文展覽並簽到

記嘉獎乙次以資鼓勵。

(2)人文講座：7場

104.09.18林進達畫展導覽解說研習、104.11.04朱啟助畫展導覽解說研習、104.12.11

許民盛老師畫展導覽解說研習、105.03.06張敏浩、陳維安伉儷陶藝、彩墨聯展導覽

解說研習、105.05.07慶祝20週年校慶名家縣常揮毫示範教學研習、104.11.25辦理音

樂有約－吳陸光音樂欣賞研習活動、105.03.04茶二指故事館、姚淑芬藝術家工作室

參訪研習，參加研習教職同仁175人、學生約400人。

(3)藝文角落－校園處處有藝文：3處。

辦理應用外語科日文組、體育組及資料處理科藝文櫥窗採購，採購展示櫃、展示臺

投射燈、大圖輸出、玻璃櫥窗等，展示職為本位特色之靜態藝文成果。

(4)樂然心動－形塑音樂校園環境：音樂演唱7場。

＊104.11.25(三)11:00-13:00辦理音樂有約－吳陸光音樂欣賞研習活動。

＊辦理紅樓雅集藝文活動茶會音樂饗宴活動。

＊104.09.18林進達畫展茶會由普一孝班饒閔傑同學演奏小號，觀二忠吳文蒨、薇婷

三忠陳怡雯同學日文歌曲演唱。

＊104.11.04朱啟助畫展茶會由資三忠王立恩、資三孝王景文同學演唱原住民歌曲。

＊104.12.11許民盛老師畫展茶會由普三忠楊甯承同學演唱嘻哈歌曲，觀二忠陳薇婷

普二孝全崇勳同學演唱英文歌曲。

＊105.03.06張敏浩、陳維安伉儷陶藝、彩墨聯展結合北海扶輪社社區服務邀請原鄉部

落國小到校歌舞表演。

＊105.05.07慶祝20週年校慶「大家來展寶－傳家寶說故事」特展音樂饗宴邀請水里

聲團3名媛淑女團員到校演唱民歌。

＊105.06.07媒飛色舞-資料處理科學生數位海報展茶會資三忠王立恩、資三孝田景文

學生演唱歌曲。

＊104學年度更新微電腦數位時程控制器音樂鐘，正式播放音樂鐘聲。

(5)人文參訪：1場

105年03月04日(一)15:00-17:00辦理茶二指故事館、姚淑芬藝術家工作室參訪活動，

本活動共有10位行政同仁參加，回收有效問卷調查表10份，教職同仁很滿意度高達

90%。

(6)設置公共藝術品1處：105.05.07辦理校慶20週年名家現場揮毫研習活動，成果作品

列於校園公共空間。

2.質性分析

(1)紅樓雅集－藝文展覽：8場

辦理藝文展覽引進社區藝術資源，經由社區藝文資源的整合，以學校藝文中心為交流

平台，讓學校成為社區藝文發展資源中心，拓展全校師生藝文欣賞視野，增進教師

美感知能；藉由藝術人文活動的辦理，行銷學校形象。

(2)人文講座：7場

拓展學校師生藝文欣賞視野，增進教師美感知能。

(3)藝文角落－校園處處有藝文：3處。

設立各職科為本位的藝文展示櫥窗，型塑各職科的主體特質，建立學生自信心。

(4)樂然心動－形塑音樂校園環境：音樂演唱7場。

外聘音樂工作者或街頭藝人到校辦理音樂展演活動，提升音樂欣賞視野；藝文活動提

供學生才藝展演平台，鼓勵學生音樂發表；讓音樂課的教育延伸到每天的校園生活

中，隨時隨地都可以接受音樂的陶冶。

(5)人文參訪：1場

透過參訪學習，充實茶產業發展及空間美學認知，協助觀光科發展茶藝文化的職科

色由茶二指故事館經理做觀光工廠簡介及園區導覽；參觀姚淑芬藝術家工作室，認識

其藝術創作風格、生活空間規劃及美學觀

(6)設置公共藝術品1處：以藝術品美化校園，完成在地生活化的學校美感特色。

3.自評執行成效：

(1)達成藝文展覽引進社區藝術資源，經由社區藝文資源的整合，以學校藝文中心為交

流平台，讓學校成為社區藝文發展資源中心，拓展全校師生的藝文欣賞視野，增進教

師美感知能。

(2)完成「藝文角落」設置各職科為本位的藝文展示櫥窗，型塑各職科的主體特質，建立

學生自信心。

(3)實現「樂然心動－音樂校園」、「藝文角落」活化校園空間，建構美力校園，讓校園

處處充滿藝術的美感。

(4)藉由藝術人文活動的辦理，行銷學校形象。

如上述量化、質化所分析，成效良好，應持續申請並辦理優質化計畫。

(六)檢討與建議

1.對本項子計畫執行成效之檢討與建議。

(1)地處偏鄉及難以編列給與藝術家展覽為名目之經費，邀請藝術家到校展覽不易。

(2)外聘音樂表演經費高，受限學校最高外聘1600元鐘點費之限制，以致無法邀請具水

的表演工作者到校表演。

2.本項子計畫對高職優質化輔助方案之檢討與建議。

(1)持續改善藝文中心空間及校園藝文陳列設施。

(2)持續辦理鼓勵學生參與藝文活動獎勵措施。