子計畫編號：104-9                   子計畫名稱：適性輔導，逐夢水商

一、子計畫期末檢核

說明：每個子計畫請填一份，請利用學校帳號密碼登入「高職優質化資訊網（http://203.71.198.29/）」，於「資料填報」之「各子計畫期末績效檢核表」線上填報後，輸出word檔彙整至本表冊）

| 計畫編號 | 104-9 | 計畫名稱 | 適性輔導，逐夢水商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 辦理項目 （請單選） | □落實全面 品質提升 | □提昇教師 教學專業 | □促進學生 多元發展 | □形塑人文 藝術素養 | □推動學生 就近入學 |
|  | □增進學生 學習品質 | □引導學校 特色發展 | ■深化教師 專業發展 | □強化技職 產學鏈結 |  |
| 指定辦理項目 (指定辦理學校填寫) | □學校特色 發展宣導 | □產學鏈結 整合計畫 | □專業技能 發展計畫 |  |  |
| 辦理時間 | 104年8月1日起至105年7月31日止 |
| 本項子計畫之量化檢核 (與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 | 單 位 |
|  | 1.本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 | 0 | 台 |
|  | 2.本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 | 0 | 套 |
|  | 3.本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 | 0 | 小時 |
|  | 4.本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 | 0 | 小時 |
|  | 5.本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 | 0 | 單元 |
|  | 6.本項子計畫輔助設置英語多元創意數位教材件數 | 0 | 件 |
|  | 7.本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 | 0 | 學分 |
|  | 8.本項子計畫所發展之學校本位課程科目數 | 0 | 科 |
|  | 9.本項子計畫所發展之學校本位課程選修學生人次 | 0 | 人次 |
|  | 10.本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 | 0 | 件 |
|  | 11.本項子計畫輔助教師研發教材件數 | 0 | 件 |
|  | 12.本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 | 0 | 人次 |
|  | 13.本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 | 0 | 人次 |
|  | 14.本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 | 0 | 人次 |
|  | 15.本項子計畫本年度輔助新增學生社團數 | 0 | 個 |
|  | 16.本項子計畫本年度輔助新增學生社團之參加學生人數 | 0 | 人 |
|  | 17.本項子計畫辦理跨校合作課程數 | 0 | 科目 |
|  | 18.本項子計畫辦理跨校合作課程之參加學生人數 | 0 | 人 |
|  | 19.本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動) | 4 | 場次 |
|  | 20.本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動)活動時數 | 6 | 小時 |
|  | 21.本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) | 1200 | 人次 |
|  | 22.本項子計畫辦理學生參加國際交流人數 | 0 | 人 |
|  | 23.本項子計畫輔助文藝性社團數 | 0 | 個 |
|  | 24.本項子計畫輔助文藝性社團之參加學生人數 | 0 | 人 |
|  | 25.本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講場次 | 0 | 場次 |
|  | 26.本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 27.本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講場次 | 0 | 場次 |
|  | 28.本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 29.本項子計畫辦理校內多元藝術人文靜態展示場次 | 0 | 場次 |
|  | 30.本項子計畫辦理校外多元藝術人文靜態展示場次 | 0 | 場次 |
|  | 31.本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 32.本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 33.本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 34.本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 35.本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 36.本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 37.本項子計畫輔助裝置校內多元藝術人文裝置藝術品組數 | 0 | 組 |
|  | 38.本項子計畫參與合作的國中校數 | 0 | 校 |
|  | 39.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動場次 | 0 | 場 |
|  | 40.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 | 0 | 人 |
|  | 41.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動教師參加人數 | 0 | 人 |
|  | 42.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中教師參加人數 | 0 | 人 |
|  | 43.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動類科數(例如：機械科、汽車科……) | 0 | 科 |
|  | 44.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 | 0 | 班 |
|  | 45.本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 | 0 | 人次 |
|  | 46.本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 | 0 | 場次 |
|  | 47.本項子計畫增購教學用電腦數量 | 0 | 台 |
|  | 48.本項子計畫增購學校教學軟體數量 | 0 | 套 |
|  | 49本項子計畫辦理協同教學節數 | 0 | 節數 |
|  | 50本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 | 0 | 節數 |
|  | 51本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 | 0 | 人 |
|  | 52本項子計畫補助高職學生參加英語文能力檢定人次 | 0 | 人次 |
|  | 53.本項子計畫輔助開設英語文分級補救教學課程節數 | 0 | 節數 |
|  | 54.本項子計畫輔助設置英語情境教室（進行生活英語職場英語課程）數 | 0 | 間 |
|  | 55.本項子計畫輔助設置英語語言教室數 | 0 | 間 |
|  | 56.本項子計畫辦理教職員研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)場次 | 4 | 場次 |
|  | 57.本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之課程時數 | 8 | 小時 |
|  | 58.本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 | 100 | 人次 |
|  | 59.本項子計畫輔助教師進修第二專長人次 | 0 | 人次 |
|  | 60.本項子計畫輔助教師至業界進修或研習（三天以上）人次 | 0 | 人次 |
|  | 61.本項子計畫輔助教師英語課程採行聽、說、讀、寫等方式辦理分級評量班級數 | 0 | 班 |
|  | 62.本項子計畫輔助教師英語專業學習社群參與人數 | 0 | 人 |
|  | 63.本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)人數 | 0 | 人 |
|  | 64.本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)一般科目領域數 | 0 | 領域 |
|  | 65.本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)專業科目類科數 | 0 | 科 |
|  | 66.本項子計畫教師參與教學評量人數 | 0 | 人 |
|  | 67.本項子計畫教師教師參與教學評量一般科目領域數 | 0 | 領域 |
|  | 68.本項子計畫教師教師參與教學評量專業科目類科數 | 0 | 科 |
|  | 69.本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 | 0 | 人次 |
|  | 70.本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 | 0 | 人次 |
|  | 71.本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 | 0 | 人次 |
|  | 72.本項子計畫辦理產業相關參觀活動場次 | 0 | 場次 |
| 本項子計畫之質性檢核(請描述辦理成效及特色) | 促進教師輔導知能提升，透過辦理教師輔導知能研習以協助學生適性發展。 |
| 本項子計畫執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法(請分項敘述) | 執行問題(學校填寫) | 改進作法(學校填寫) |
|  | 1. |  |
|  | 2. |  |
|  | 3. |  |
|  | 考評小組意見 (請參考輔導訪視意見) | 改進作法(學校填寫) |
|  | 1. |  |
|  | 2. |  |
|  | 3. |  |
| 子計畫 聯絡人 | 單位 | 輔導室 | 職稱 | 輔導主任 |
|  | 姓名 | 林姵君 | 電話 | (049)2870666分機272 |
|  | E-mail |  |

備註：1.「辦理項目」請單選最適切之項目。

2. 與本項子計畫無關之「本項子計畫之量化檢核」項目請填「0」，並且請勿自行增加「本項子計畫之量化檢核項目」。

3.「執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法」如不敷填寫，可自行增列。

二、子計畫成果報告

(一)計畫目標

1.促進教師輔導知能提升，透過辦理教師輔導知能研習以協助學生適性發展。

2.透過辦理適性發展講座，結合學生所需之生活相關議題(生涯、學習、生命)，達到WISER三級預防中初級發展性輔導之功效。

3.推動認輔制度，增加自願認輔教師人數，提昇教師輔導知能；認輔制度擴及學生輔導志工，透過參與師生共學小團體活動，學生發展醞釀輔導知能，在學習階段能彼此關懷成長。

4.辦理親師交流平台，提供親職教育活動並推展至生涯輔導各項活動，透過座談會、書影會、實察參觀活動及引介生涯及生命達人資源等使教師、家長、學生對於社會現況及脈動有效掌握，提升教師知能及學生生涯規劃執行力。

5.優化學習輔導、生涯輔導、生活輔導之各式數位軟體平台，包含「心輔系統」、「學生學習歷程檔案平台」，系統化地輔助教師輔導學生、建置學習歷程檔案平台，以推動生涯輔導工作。

(二)實施內容工作進度（請修正更新計畫書-子計畫工作進度甘特圖，內容應包含工作項目預定進度與實際進度）

| 執行月份 工作項目 | 104年 | 105年 |
| --- | --- | --- |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 召開新學年度優質化計畫工作協調會 | 預定 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 辦理增進教師輔導知能活動 | 預定 |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |
|  |  | 實際 |  | ● | ● | ● |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  |
| 3 | 辦理適性發展講座 | 預定 |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |
|  |  | 實際 |  |  | ● | ● | ● |  |  | ● | ● | ● | ● |  |
| 4 | 認輔師生共學小團體活動 | 預定 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |
|  |  | 實際 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |
| 5 | 生涯活動體驗營 | 預定 |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |
|  |  | 實際 |  |  | ● | ● | ● |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 優化數位軟體平台 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● |
| 7 | 優質化工作管考會議 | 預定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  |  | 實際 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 撰寫期末成果報告 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |

(三)經費執行情形

| 子計畫名稱：104-9適性輔導，逐夢水商 |
| --- |
| 經常門項目名稱 | 預算金額 | 執行金額 | 備註 |
| 1 | 二代健保 | 1,334 | 1,166 |  |
| 2 | 鐘點費 | 27,600 | 27,600 |  |
| 3 | 設備維護費 | 49,480 | 49,480 |  |
| 4 | 交通費 | 7,308 | 4,978 |  |
| 5 | 保險費 | 3,060 | 2,941 |  |
| 6 | 膳食費 | 76,000 | 70,264 |  |
| 7 | 印刷費 | 89,565 | 89,565 |  |
| 8 | 車租 | 39,545 | 38,306 |  |
| 9 | 雜支 | 32,988 | 20,979 |  |
| 10 | 外聘鐘點費 | 33,600 | 30,400 |  |
| 11 | 材料費 | 46,520 | 45,319 |  |
| 12 | 材料及用品費 | 56,000 | 55,329 |  |
| 13 | 獎補助費 | 12,000 | 12,000 |  |
| 14 | 諮詢費 | 6,000 | 2,000 |  |
| 經常門總計 | 481,000 (a) | 450,327(b) | 93.62% (經費執行率b/a%) |
| 資本門項目名稱 | 預算金額 | 執行金額 |  |
| 1 | 學習歷程檔案平台增能模組 | 160,000 | 142,000 |  |
| 資本門總計 | 160,000(c) | 142,000(d) | 88.75% (經費執行率d/c%) |
| 總經費 | 641,000(e) | 592,327(f) | 92.41% (總經費執行率f/e%) |

(四)執行情形（包含辦理項目績效檢核及執行內容）

1.辦理項目量化績效檢核

| 指標項目 | 104學年度 | 105學年度 | 106學年度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 目標 | 績效 | 目標 | 目標 |
| 部定指標 | 教師參與研習平均時數 | 4小時 | 41.3小時 | 5小時 | 5.5小時 |
|  | 教師參與專業學習社群比率 | 5% | 21% | 10% | 10% |
|  | 辦理輔導知能研習場次 | 2場 | 4場 | 3場 | 4場 |
| 校訂指標 | 認輔教師人數 | 8人 | 10人 | 10人 | 12人 |
|  | 辦理適性輔導講座活動及心理測驗之學生參加人次 | 300人次 | 1000人次 | 350人次 | 400人次 |
|  | 教師參與研習平均時數 | 4小時 | 41.3小時 | 5小時 | 5.5小時 |

2.辦理項目質化績效檢核

(1)提升本校教師學生輔導知能，提升教師輔導工作知能，促進本校教師掌握學生輔導工作之內涵，了解各項輔導議題所涵之概念。

(2)協助教師理解適性輔導工作內涵，以發展適性輔導工作

(3)由師生共學團體活動，每個人都擁有相互學習之處，讓教與學同步進行。

(4)透過學習歷程檔案之建置，協助學生充分掌握生涯進展，發展出個人特色及創意之學習成果，提升未來競爭力。

3.執行內容(含照片)：

| 教師暨家長輔導知能研習 | 推動認輔制度，認輔教師增能中 | 學生生涯體驗活動 |
| --- | --- | --- |
| 學生專題講座 | 生涯體驗參訪活動 | 學生專題講座 |

(五)效益評估

1.量化分析

- 辦理教師輔導知能研習6場：104.9.4協助新生生活適應；104.11.6心理測驗的運用；105.3.4大學入學考試中心興趣量表測驗說明；105.4.29繪本魔術遊戲融入親子互動與家庭經營；105.5.6情緒舒壓與日常保健；105.6.17皮革製作融入教師釋放壓力

- 辬理親職教育專題講座2場：104.8.20當愛在家庭蔓延；104.9.12如何與孩子話談青春性事。

- 辦理適性專題講座：104.11.27人生是一場無法砍掉重練的遊戲；104.12.28心理測驗講座；104.12.29愛與原諒；105.2.19學系探索量表；105.2.25戀愛、失戀與分手；105.3.4澎湖海洋觀光產業之發展；105.4.29成為一顆親子共讀的種子。

2.質性分析

- 教師能將研習中學習到的知能運用到學生輔導與辨識，認輔教師將

- 學生從講座之課程學習面對生涯選擇的態度，回饋自己的生活應該要有所改變。

3.自評執行成效

(六)檢討與建議

1.對本項子計畫執行成效之檢討與建議。無。

2.本項子計畫對高職優質化輔助方案之檢討與建議。無。