子計畫編號：104-1                 子計畫名稱：學習品質提升計畫

一、子計畫期末檢核

說明：每個子計畫請填一份，請利用學校帳號密碼登入「高職優質化資訊網（http://203.71.198.29/）」，於「資料填報」之「各子計畫期末績效檢核表」線上填報後，輸出word檔彙整至本表冊）

| 計畫編號 | 104-1 | 計畫名稱 | 學習品質提升計畫 |
| --- | --- | --- | --- |
| 辦理項目 （請單選） | □落實全面 品質提升 | □提昇教師 教學專業 | □促進學生 多元發展 | □形塑人文 藝術素養 | □推動學生 就近入學 |
|  | ■增進學生 學習品質 | □引導學校 特色發展 | □深化教師 專業發展 | □強化技職 產學鏈結 |  |
| 指定辦理項目 (指定辦理學校填寫) | □學校特色 發展宣導 | □產學鏈結 整合計畫 | □專業技能 發展計畫 |  |  |
| 辦理時間 | 104年 8 月 1 日起 至 105 年 7 月 31 日止 |
| 本項子計畫之量化檢核 (與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 | 單 位 |
|  | 1.本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 | 0 | 台 |
|  | 2.本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 | 0 | 套 |
|  | 3.本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 | 0 | 小時 |
|  | 4.本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 | 0 | 小時 |
|  | 5.本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 | 0 | 單元 |
|  | 6.本項子計畫輔助設置英語多元創意數位教材件數 | 0 | 件 |
|  | 7.本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 | 0 | 學分 |
|  | 8.本項子計畫所發展之學校本位課程科目數 | 0 | 科 |
|  | 9.本項子計畫所發展之學校本位課程選修學生人次 | 0 | 人次 |
|  | 10.本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 | 0 | 件 |
|  | 11.本項子計畫輔助教師研發教材件數 | 0 | 件 |
|  | 12.本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 | 0 | 人次 |
|  | 13.本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 | 0 | 人次 |
|  | 14.本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 | 10 | 人次 |
|  | 15.本項子計畫本年度輔助新增學生社團數 | 0 | 個 |
|  | 16.本項子計畫本年度輔助新增學生社團之參加學生人數 | 0 | 人 |
|  | 17.本項子計畫辦理跨校合作課程數 | 0 | 科目 |
|  | 18.本項子計畫辦理跨校合作課程之參加學生人數 | 0 | 人 |
|  | 19.本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動) | 26 | 場次 |
|  | 20.本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動)活動時數 | 65 | 小時 |
|  | 21.本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) | 1275 | 人次 |
|  | 22.本項子計畫辦理學生參加國際交流人數 | 0 | 人 |
|  | 23.本項子計畫輔助文藝性社團數 | 0 | 個 |
|  | 24.本項子計畫輔助文藝性社團之參加學生人數 | 0 | 人 |
|  | 25.本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講場次 | 0 | 場次 |
|  | 26.本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 27.本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講場次 | 0 | 場次 |
|  | 28.本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 29.本項子計畫辦理校內多元藝術人文靜態展示場次 | 0 | 場次 |
|  | 30.本項子計畫辦理校外多元藝術人文靜態展示場次 | 0 | 場次 |
|  | 31.本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 32.本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 33.本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 34.本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 35.本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 36.本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 37.本項子計畫輔助裝置校內多元藝術人文裝置藝術品組數 | 0 | 組 |
|  | 38.本項子計畫參與合作的國中校數 | 0 | 校 |
|  | 39.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動場次 | 0 | 場 |
|  | 40.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 | 0 | 人 |
|  | 41.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動教師參加人數 | 0 | 人 |
|  | 42.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中教師參加人數 | 0 | 人 |
|  | 43.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動類科數(例如：機械科、汽車科……) | 0 | 科 |
|  | 44.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 | 0 | 班 |
|  | 45.本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 | 27 | 人次 |
|  | 46.本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 | 32 | 場次 |
|  | 47.本項子計畫增購教學用電腦數量 | 0 | 台 |
|  | 48.本項子計畫增購學校教學軟體數量 | 0 | 套 |
|  | 49本項子計畫辦理協同教學節數 | 0 | 節數 |
|  | 50本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 | 39 | 節數 |
|  | 51本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 | 0 | 人 |
|  | 52本項子計畫補助高職學生參加英語文能力檢定人次 | 0 | 人次 |
|  | 53.本項子計畫輔助開設英語文分級補救教學課程節數 | 39 | 節數 |
|  | 54.本項子計畫輔助設置英語情境教室（進行生活英語職場英語課程）數 | 0 | 間 |
|  | 55.本項子計畫輔助設置英語語言教室數 | 1 | 間 |
|  | 56.本項子計畫辦理教職員研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)場次 | 1 | 場次 |
|  | 57.本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之課程時數 | 3 | 小時 |
|  | 58.本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 | 52 | 人次 |
|  | 59.本項子計畫輔助教師進修第二專長人次 | 0 | 人次 |
|  | 60.本項子計畫輔助教師至業界進修或研習（三天以上）人次 | 0 | 人次 |
|  | 61.本項子計畫輔助教師英語課程採行聽、說、讀、寫等方式辦理分級評量班級數 | 0 | 班 |
|  | 62.本項子計畫輔助教師英語專業學習社群參與人數 | 0 | 人 |
|  | 63.本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)人數 | 0 | 人 |
|  | 64.本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)一般科目領域數 | 0 | 領域 |
|  | 65.本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)專業科目類科數 | 0 | 科 |
|  | 66.本項子計畫教師參與教學評量人數 | 0 | 人 |
|  | 67.本項子計畫教師教師參與教學評量一般科目領域數 | 0 | 領域 |
|  | 68.本項子計畫教師教師參與教學評量專業科目類科數 | 0 | 科 |
|  | 69.本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 | 0 | 人次 |
|  | 70.本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 | 0 | 人次 |
|  | 71.本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 | 0 | 人次 |
|  | 72.本項子計畫辦理產業相關參觀活動場次 | 0 | 場次 |
| 本項子計畫之質性檢核(請描述辦理成效及特色) | 一、辦理國際教育，拓展國際視野 (1) 104.09.23日本國際學院高等學校至本校交流參訪。 (2) 接待及推薦扶輪社國際交換學生(104學年推薦2位赴國外接待1位)。 二、辦理多元活動，培育多元能力 (1)104年11月19~20日辦理職場英語文體驗學習營。 (2)105年3月4日於修平科技大學辦理瘋日語營活動。 (3)105年5月15日辦理日語歌唱大賽。 (4)上學期開設1班專業英文菁英班， 下學期開設1班英文菁英班，1班數學菁英班。 三、參與競賽，厚植學習信心 (1)參加2015專業英日文大賽全國賽計有日文類及資訊類獲得全國第一名，2位資訊 類及1位電機電子類學生獲得金腦獎，成績優異。 (2)參加第56屆第三區科展榮獲1組佳作。 |
| 本項子計畫執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法(請分項敘述) | 執行問題(學校填寫) | 改進作法(學校填寫) |
|  | 1.推動英文分組教學(A、B組)，授課B組教師反應同學學習動機更加薄弱， 教學品質難以提升。 | 推動英文分組教學，宜以因材施教、差異化 教學原則，運用彈性創新方式，以提升學生學習興趣，方能竟其功。 (1)創新教學法如邀請南投縣爽文國中王政忠老師、彰化縣員林國中曾明騰老師到校舉辦教師進修研習活動。 (2)提供獎鼓勵措施。 |
|  | 2.本校推動學習預警機制已能讓學生有所感，但簡訊所需金額甚多，若無優質化經費支應時，將是學校業務費上的一大負擔。 | 學習預警機制從電話簡訊付費方式，轉為免費的Line等即時通訊聯繫方式。另可請求學校外圍組織的經費支持，如學生家長會或校友會。 |
|  | 3. |  |
|  | 考評小組意見 (請參考輔導訪視意見) | 改進作法(學校填寫) |
|  | 1. |  |
|  | 2. |  |
|  | 3. |  |
| 子計畫 聯絡人 | 單位 | 教務處 | 職稱 | 教務主任 |
|  | 姓名 | 王異麟 | 電話 | 049-2870666 |
|  | E-mail | eilin514@m1.slvs.ntct.edu.tw |

備註：1.「辦理項目」請單選最適切之項目。

2. 與本項子計畫無關之「本項子計畫之量化檢核」項目請填「0」，並且請勿自行增加「本項子計畫之量化檢核項目」。

3.「執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法」如不敷填寫，可自行增列。

二、子計畫成果報告

(一)計畫目標

1.建立課業學習預警機制，二年級學生其未通過學分數達20學分及三年級學生其未通過

學分數達30學分為對象，對學生及其監護人提出預警。

2.針對高二學生，分別篩選出英文及數學學習表現較佳之學生成立精英班，使學生在英

數的學習更加卓越。

3.藉由語言雲端教室的建置，有效提升學生英語、日語在聽、說、讀、寫上的能力，提

昇語言教學及學習成效。

4.辦理語言認證輔導班，輔導學生順利通過英、日文檢定。

5.透過本計畫獎勵通過語言認證學生，有效鼓勵通過語言認證的學生，並樹立學習典範，

使同學能起而效尤。

6.藉由辦理日語歌唱大賽，激發學生學習日語動機及感受學習樂趣，進而提高學習成效。

7.經由辦理瘋日語營隊活動，營造日本語言及文化學習環境，使學生日語能力快速增能。

8.提供優秀學生就近入學本校獎學金，留住在地優秀學子，落實12年國教之精神。

(二)實施內容工作進度（請修正更新計畫書-子計畫工作進度甘特圖，內容應包含工作項目預定進度與實際進度）

| 執行月份 工作項目 | 104年 | 105年 |
| --- | --- | --- |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 召開計畫工作協調會 | 預定 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建立學習預警機制 | 預定 |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ |  |
|  |  | 實際 |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 3 | 辦理英數菁英班 | 預定 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  | ● | ● |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |
| 4 | 建置語言雲端教室 | 預定 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 辦理語言認證輔導班 | 預定 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● |  |  |
| 6 | 獎勵通過語言認證學生 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 7 | 辦理日語歌唱大賽 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |
| 8 | 辦理瘋日語營隊活動 | 預定 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| 9 | 就近入學獎勵金 | 預定 |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 管考會議 | 預定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  |  | 實際 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11 | 計畫成果彙整 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |

(三)經費執行情形

| 子計畫名稱：104-1學習品質提升計畫 |
| --- |
| 經常門項目名稱 | 預算金額 | 執行金額 | 備註 |
| 1 | 二代健保 | 2,184 | 1,888 |  |
| 2 | 課業輔導費 | 67,900 | 62,200 |  |
| 3 | 交通費 | 6,958 | 4,500 |  |
| 4 | 膳食費 | 31,200 | 30,855 |  |
| 5 | 印刷費 | 140,000 | 137,097 |  |
| 6 | 雜支 | 9,143 | 8,143 |  |
| 7 | 外聘鐘點費 | 9,600 | 9,600 |  |
| 8 | 材料費 | 40,000 | 38,775 |  |
| 9 | 材料及用品費 | 79,415 | 79,383 |  |
| 10 | 獎補助費 | 73,600 | 65,600 |  |
| 11 | 諮詢費 | 8,000 | 8,000 |  |
| 經常門總計 | 468,000 (a) | 446,041 (b) | 95.31% (經費執行率b/a%) |
| 資本門項目名稱 | 預算金額 | 執行金額 |  |
| 1 | 交換器 | 18,000 | 15,000 |  |
| 2 | 單槍投影機 | 90,000 | 78,645 |  |
| 3 | 數位相機 | 10,000 | 13,400 |  |
| 4 | 語言學習桌 | 420,000 | 357,000 |  |
| 資本門總計 | 538,000 (c) | 464,045 (d) | 86.25% (經費執行率d/c%) |
| 總經費 | 1,006,000 (e) | 910,086 (f) | 90.47% (總經費執行率f/e%) |

(四)執行情形（包含辦理項目績效檢核及執行內容）

1.辦理項目量化績效檢核

| 績效檢核 | 指標項目 | 104學年度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 目標 | 績效 |
|  | 部定指標 | 專科教室數量 (語言教室) | 1間 | 1間 |
|  |  | 通過全民英檢初級認證人數 | 5人 | 9人 |
|  |  | 學生獎勵人次 | 37人次 | 42人次 |
|  |  | 高一日校新生就近入學比率 | 60% | 72% |
|  |  | 高一日校新生註冊人數比率 | 80% | 91% |
|  | 校訂指標 | 課業學習預警人數 | 250人次 | 105人次 |
|  |  | 英文、數學科期末總成績達90分人數 | 20人 | 80人 |
|  |  | 通過日語N4級認證人數 | 15人 | 35人 |
|  |  | 辦理語言認證講座數 | 4場 | 4場 |

2.辦理項目質化績效檢核

2.1建立學習預警機制：本子計畫規劃之建立課業學習預警機制已成功實施每學期1

次預警，實施成效佳。

2.2辦理英數菁英班：104學年度上下學期推動英數菁英斑，輔導學生參加2015專業英

日文大賽全國賽計有日文類及資訊類獲得全國第一名，2位資訊類

及1位電機電子類學生獲得金腦獎，成績優異。

2.3建置語言雲端教室：已於105年2月15日完成雲端語言教室建置，並建置相關情境

設置。

2.4辦理語言認證輔導班：全民英檢輔導認證自104年9月21日起高二第8節輔導課推

動分組教學，A組同學加強全民英檢輔導。日文檢定已自104

年9月15日至104年11月30日16:50-19:20輔導學生計68

小時。104年12月6日計79位學生參加日文認證檢定。104

學年度下學期開辦高二英檢班14小時。

2.5獎勵通過語言認證學生：透過計畫獎勵10人次。

2.6辦理日語歌唱大賽：於105年6月2日辦理日語歌唱大賽，激發學生對日語之學習

熱情。

2.7辦理瘋日語營隊活動：105年3月4日於修平科大辦理瘋日語營隊活動，計68名學

生報名參加。問卷回饋反應學習成效佳。

2.8就近入學獎勵金：註冊組篩選出符合就近入學獎勵金學生，總計27名學生。已完成

奬學金領據簽收作業，已於104年11月16日於朝會公開頒獎。

3.執行內容(含照片)：

1-1-1透過亞昕系統進行學生成績彙整統計，二年級學生其未通過學分數達20學分及三年級學生其未通過學分數達30學分為對象，於104年9月17日對學生、導師(書面通知)及其監護人(簡訊通知)提出預警。預警通知單已回收。

1-2-1成立專業英文菁英班，規劃於104年10月20日-104年11月17日夜間加強輔導，並於104年11月9日10:00於校內辦理模擬測驗初賽。

1-2-2本校參加2015專業英日文大賽中區分區賽榮獲1位第一名3位第2名5位金腦獎佳績!!計有5位進入全國決賽。

1-2-3本校參加2015專業英日文大賽全國賽計有日文類及資訊類獲得全國第一名，2位資訊類及1位電機電子類學生獲得金腦獎，成績優異。

1-2-4於105年2月26起利用綜合活動課開辦1班英文菁英班1班數學菁英班。

1-3-1語言教室桌子已於104年11月5日完成招標；語言教室地板更新完畢並完成驗收。

1-3-2雲端語言教室已於105年1月20日建置完成，含電腦、視訊球、耳機、語言教學系統、擴大機及情境佈置等。

1-4-1全民英檢輔導認證自104年9月21日起高二第8節輔導課推動分組教學，A組同學加強全民英檢輔導。日文檢定已自104年9月15日至104年11月30日16:50-19:20輔導學生計68小時。

1-4-2 104年12月6日計79位學生參加日文認證檢定。

1-4-3通過104年10月3、17、18日全民英檢初級人數計有9人。通過商業英檢四級人數計有35人。通過商業英檢三級人數計有15人。

1-5-1於105年3月18日獎勵英、日文競賽及聽障生取得專業英日文國際證照之獎勵，獎勵金額計7600元。

1-6-1規劃於105年5月15日辦理日語歌唱大賽。

1-7-1 105年3月4日於修平科技大學辦理瘋日語營活動，參加教師2名，學生66位。

1-8-1註冊組篩選出符合就近入學獎勵金學生，總計27名學生。已完成奬學金領據簽收作業，已於104年11月16日於朝會公開頒獎。

| 2015專業英日語詞彙競賽榮獲全國第一名 | 建置雲端語言教室 | 104學年度通過日語認證 |
| --- | --- | --- |
| 頒發就近入學獎學金 | 英文說故事比賽 | 計畫管考 |
| 日語檢定夜間輔導班 | 瘋日語營-和菓子實作 | 瘋日語營-縫製御守 |

(五)效益評估

1.量化分析

依據計畫已成功建製專科教室(語言教室)1間。輔導通過全民英檢初級認證人數達標達到9人。就近入學及英檢合格學生獎勵人次42人次。高一日校新生就近入學比率達標72%。高一日校新生註冊人數比率達91%。課業學習預警人數為105人次比預估數少。英文、數學科期末總成績達90分人數為80人。通過日語N4級認證人數達標35人。辦理語言認證講座數4場。

2.質性分析

配合其他款項補助成功建製專科教室(語言教室)1間，並於該教室中進行情境佈置。開辦應減班輔導通過全民英檢，學生反應佳。就近入學獎勵金能鼓勵在地優秀學子入學，效益甚佳。本校新生註冊比率為91%，仍需建立學校特色，以強化社區國中生入學意願。實施課業學習預警機制，提醒學生及家長共同了解學習狀態，能有效掌握學習情況。英文、數學科期末總成績達90分人數已有明顯增多，增強學生之自信心及成就感。通過日語N4級認證人數達標35人，表示輔導成效甚佳。依計畫辦理語言認證講座，問卷上呈現師生獲益良多。

3.自評執行成效

本子計畫5項部定指標，4項校訂指標均已達標，並且透過此計畫輔導學生參加2015全國專業英日文競賽獲得2項第1名，3位金頭腦佳績，成效甚佳。

(六)檢討與建議

1.對本項子計畫執行成效之檢討與建議。

無。

2.本項子計畫對高職優質化輔助方案之檢討與建議。

無。