一、子計畫編號：100-2

| 一、子計畫名稱 | 技藝傳承 就近圓夢 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、承辦學校 | 國立水里商工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、計畫目標 | 1.協助國中推動技藝教育，合作辦理職業試探活動，深入瞭解高職各類科之課程內涵，以幫助國中生適性學習，及早規劃未來進路。 2.藉由職業課程探索活動，使國中生能提早體驗技職教育的實做課程，確立升學就讀類科之目標，並建立其對於技職正確的觀念。 3.使南投縣內國中認識縣內各高中職的特色與辦學成果，達成國中畢業生就近入學的目標。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、工作內涵 | 工作項目 |  | 辦理學校(單位) |  |  | 實施對象 |  |  | 辦理時程 |
|  | 技職教育之宣導與學生進路分析 |  | 國立水里商工 國立竹山高中 私立五育高中 |  |  | 投二區國中學生 |  |  | 100年9月至101年7月 |
|  | 協助國中辦理職業試探 |  | 國立水里商工 |  |  | 投二區國中校長、主任、教職同仁、學生 |  |  | 100年9月至101年7月 |
|  | 餐旅群試探體驗營 |  | 國立水里商工 |  |  | 投二區國中學生 |  |  | 100年9月至101年7月 |
| 五、經費需求 | 資本門（仟元） |  |  | 經常門（仟元） |  |  | 合計（仟元） |  |  |
|  | 297 |  |  | 403 |  |  | 700 |  |  |
| 六、預期效益 | 1.投二區高中職與縣內各國中締結合作盟約及研習，使能認識技職教育之發展及達資源共享。 2.協助國中職業試探投二區各國中至少辦理相關說明會說明壹次。 3.辦理國中生至本校職涯探索及實習課程體驗活動。 4.技職教育之宣導，投二區各國中至少宣導壹次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指標項目 |  |  |  | 目標 |  |  | 績效 |  |
|  | 部定指標 | 提升社區國中畢業生就近入學比率 |  |  | 提高每年就近入學比率10% |  |  | (待計畫執行後填報) |  |
|  |  | 活動參與國中學生人數 |  |  | 參與國中學生人數達500人 |  |  | (待計畫執行後填報) |  |
|  | 自 訂 指 標 | 學區國中參與校數比例 |  |  | 達70％ |  |  | (待計畫執行後填報) |  |
|  |  | 參與國中教師人數 |  |  | 國中教師參與人數達50人次 |  |  | (待計畫執行後填報) |  |

100-2技藝傳承 就近圓夢 100會計年度概算表（100年8月至12月）

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 外聘鐘點費 |  | 小時 | 10 | 1.6 | 16 | 職業試探課程外聘講師 |
|  | 鐘點費 |  | 小時 | 30 | 0.4 | 12 | 職業試探課程內聘講師 |
|  | 材料費 |  | 人 | 120 | 0.1 | 12 | 職業試探活動材料費 |
|  | 耗材費 |  | 件 | 10 | 1 | 10 | 餐飲科試探耗材維護 |
|  | 租車費 |  | 輛 | 5 | 8.0 | 40 | 辦理國中生職業試探活動 |
|  | 差旅費 |  | 人次 | 5 | 1.0 | 5 | 外聘講師及至國中宣導差旅費 |
|  | 保險費 |  | 人 | 150 | 0.06 | 9 | 參加職場體驗戶外參觀人員保險費 |
|  | 印刷費 |  | 人次 | 150 | 0.06 | 9 | 印製研習、說明會及宣導相關資料用 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 113 |  |
| 雜 支 | 其他 |  | 式 | 1 | 2 | 2 | 雜項支出 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 2 |  |
| 獎 補 助 費 | 獎勵費 |  | 件 | 50 | 0.1 | 5 | 餐飲科優秀學員奬品 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 5 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 120 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | LCD顯示器（含視訊盒） | 台 | 2 | 36 | 72 | 餐飲科試探教學使用 |
|  |  | 馬克杯燒印機 | 台 | 1 | 70 | 70 | 職業試探活動 |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 142 |  |
| 100會計年度總計 |  |  |  |  |  | 262 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

100-2技藝傳承 就近圓夢 100會計年度概算表（101年1月至7月）

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 外聘鐘點費 |  | 小時 | 25 | 1.6 | 40 | 職業試探課程外聘講師 |
|  | 鐘點費 |  | 小時 | 100 | 0.4 | 40 | 職業試探課程內聘講師 |
|  | 材料費 |  | 人 | 280 | 0.1 | 28 | 職業試探活動材料費 |
|  | 耗材費 |  | 件 | 22 | 1 | 22 | 觀光科試探耗材維護 |
|  | 租車費 |  | 輛 | 10 | 8.0 | 80 | 辦理國中生職業試探活動 |
|  | 差旅費 |  | 人次 | 10 | 1.0 | 10 | 外聘講師及至國中宣導差旅費 |
|  | 保險費 |  | 人 | 400 | 0.06 | 24 | 參加職場體驗戶外參觀人員保險費 |
|  | 印刷費 |  | 人次 | 400 | 0.06 | 24 | 印製研習、說明會及宣導相關資料用 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 268 |  |
| 雜 支 | 其他 |  | 式 | 1 | 10 | 10 | 雜項支出 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 10 |  |
| 獎 補 助 費 | 獎勵費 |  | 件 | 50 | 0.1 | 5 | 觀光科優秀學員奬品 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 5 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 283 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | 咖啡機 | 台 | 2 | 28 | 56 | 職業試探活動 |
|  |  | 製冰機 | 台 | 1 | 47 | 47 | 職業試探活動 |
|  |  | room service送餐車 | 台 | 1 | 15 | 15 | 觀光科試探活動 |
|  |  | 行李車 | 台 | 1 | 23 | 23 | 觀光科試探活動 |
|  |  | 布巾車 | 台 | 1 | 14 | 14 | 觀光科試探活動 |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 155 |  |
| 101會計年度總計 |  |  |  |  |  | 438 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

玖、子計畫詳細內容

一、子計畫名稱：技藝傳承 就近圓夢

(一)依據

依據100學年度高中職適性學習社區教育資源均質化計畫訂定。

(二)計畫目標

1.辦理高職與縣內國中結盟，以協助國中推動技職教育，辦好職業試探之工作及高職課程體驗，以增廣進路。

2.使國中生能認識技職教育的範疇及未來的走向，以建立其對於技職正確的觀念。

3.使縣內國中認識縣內高中職，達成國中畢業生就近入學之目標。

(三)主辦、協辦單位、參與單位

主辦單位：國立水里高級商工職業學校。

協辦單位：國立竹山高中

私立五育高中

參與單位：南投縣投二區各國中

(四)具體內容及配套措施

１、研習、說明會

邀請縣內國中到校研習，使資源共享，並能充分結合社區資源，藉以說明本計畫之實施，以尋求共識，期使本計畫能順利執行。

２、職涯試探

辦理國中生職業試探活動，使具職業性向之學生能充分認識各種職類，明白其工作性質及發展，達成適性學習之目標。

３、職場體驗

安排具職業性向之學生，到公民營機構參訪並作職場體驗，使其了解職場狀況，幫助規劃未來之學習。

4、技職教育宣導

安排相關教師或專家學者到各國中宣導技職教育，使國中教師及學生充分了解技職教育之內涵。

5、技職教育體驗營

安排國中生到校參加餐旅群專業實習課程，進行中餐、西餐、

烘焙、飲料調製等成品製作，體驗技職教育之精髓。

(五)實施對象

1.南投縣投二區各國中學生

2.南投縣投二區各國中教師及行政主管

(六)實施進度及甘特圖

| 年度 辦理項目 月份 | 100年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.撰寫均質化計畫書 | ● |  |  |  |  |  |  |
| 2.修訂均質化計畫書 |  | ● |  |  |  |  |  |
| 3.參與均質化計畫工作坊及專業諮詢 |  |  | ● |  |  |  |  |
| 4.辦理職涯探索研習、說明會 |  |  |  | ● | ● |  |  |
| 5.召開均質化自主管理及進度控管會議 |  |  |  | ● | ● | ● | ● |
| 6.辦理餐飲科職涯探索活動 |  |  |  | ● | ● | ● | ● |
| 7.辦理餐飲科職場體驗活動 |  |  |  | ● | ● | ● | ● |
| 年度 辦理項目 月份 | 101年 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.期中檢討 | ● |  |  |  |  |  |  |
| 9.召開均質化自主管理及進度控管會議 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10.辦理技職教育宣導活動 |  |  | ● | ● | ● |  |  |
| 11.辦理觀光科職涯探索活動 |  |  | ● | ● | ● | ● |  |
| 12.辦理觀光科職場體驗活動 |  |  | ● | ● | ● | ● |  |
| 13.撰寫辦理成果 |  |  |  |  |  |  | ● |
| 14.工作檢討 |  |  |  |  |  |  | ● |
| 15.擬訂並提出101年度均質化計畫 |  |  |  |  |  |  | ● |

本計畫預定自100年9月開始實施至101年7月完成各項工作。

(七)經費需求：

經費由高中職適性學習社區教育資源均質化計畫支應，不足時由本校預算中勻支。共需求：

經常門：403,000元

資本門：297,000元

合  計：700,000元。            合計：柒拾萬元整

(八)聯絡人

姓    名：林郁芃

服務單位：水里商工

職    稱：實驗研究組長

電    話：049-2870666#253

傳    真：049-2870540

電子信箱：yu5@yahoo.com

(九)預期效益

１、使技職能垂直整合資源共享，在教學上師資、設施能相互支援，以減少資源重複投資。

２、辦理職業試探活動，使國中生能充分認識高中職，了解各類科之差異性，使未來在升學進修，能做適性的選擇。

３、辦理職場體驗，了解職場狀況，健全其心理，使其能適性的規劃未來，在選擇就業職類時能適合個人之興趣及職業性向，使其體認職場與就學之差異性，能減少異動。

４、辦理各國中技職教育宣導，邀請學生，教師及家長參加，使其能充分認識高中職之學制及學習後之發展，以及本縣高中職之辦學狀況，期能落實就近入學的指標。