子計畫編號：104-8                子計畫名稱：教師專業優質提升計畫

一、子計畫期末檢核

說明：每個子計畫請填一份，請利用學校帳號密碼登入「高職優質化資訊網（http://203.71.198.29/）」，於「資料填報」之「各子計畫期末績效檢核表」線上填報後，輸出word檔彙整至本表冊）

| 計畫編號 | 104-8 | 計畫名稱 | 教師專業優質提升計畫 |
| --- | --- | --- | --- |
| 辦理項目 （請單選） | □落實全面 品質提升 | □提昇教師 教學專業 | □促進學生 多元發展 | □形塑人文 藝術素養 | □推動學生 就近入學 |
|  | □增進學生 學習品質 | □引導學校 特色發展 | ■深化教師 專業發展 | □強化技職 產學鏈結 |  |
| 指定辦理項目 (指定辦理學校填寫) | □學校特色 發展宣導 | □產學鏈結 整合計畫 | □專業技能 發展計畫 |  |  |
| 辦理時間 | 104年 8 月 1 日起 至 105 年 7 月 31 日止 |
| 本項子計畫之量化檢核 (與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 | 單 位 |
|  | 1.本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 | 4 | 台 |
|  | 2.本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 | 0 | 套 |
|  | 3.本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 | 0 | 小時 |
|  | 4.本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 | 0 | 小時 |
|  | 5.本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 | 0 | 單元 |
|  | 6.本項子計畫輔助設置英語多元創意數位教材件數 | 0 | 件 |
|  | 7.本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 | 0 | 學分 |
|  | 8.本項子計畫所發展之學校本位課程科目數 | 0 | 科 |
|  | 9.本項子計畫所發展之學校本位課程選修學生人次 | 0 | 人次 |
|  | 10.本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 | 30 | 件 |
|  | 11.本項子計畫輔助教師研發教材件數 | 20 | 件 |
|  | 12.本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 | 0 | 人次 |
|  | 13.本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 | 3 | 人次 |
|  | 14.本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 | 3 | 人次 |
|  | 15.本項子計畫本年度輔助新增學生社團數 | 0 | 個 |
|  | 16.本項子計畫本年度輔助新增學生社團之參加學生人數 | 0 | 人 |
|  | 17.本項子計畫辦理跨校合作課程數 | 0 | 科目 |
|  | 18.本項子計畫辦理跨校合作課程之參加學生人數 | 0 | 人 |
|  | 19.本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動) | 0 | 場次 |
|  | 20.本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)場次(不含產業參觀活動)活動時數 | 0 | 小時 |
|  | 21.本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) | 0 | 人次 |
|  | 22.本項子計畫辦理學生參加國際交流人數 | 0 | 人 |
|  | 23.本項子計畫輔助文藝性社團數 | 0 | 個 |
|  | 24.本項子計畫輔助文藝性社團之參加學生人數 | 0 | 人 |
|  | 25.本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講場次 | 0 | 場次 |
|  | 26.本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 27.本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講場次 | 0 | 場次 |
|  | 28.本項子計畫輔助參與校外多元藝術人文演講學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 29.本項子計畫辦理校內多元藝術人文靜態展示場次 | 0 | 場次 |
|  | 30.本項子計畫辦理校外多元藝術人文靜態展示場次 | 0 | 場次 |
|  | 31.本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 32.本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 33.本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 34.本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 35.本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動場次 | 0 | 場次 |
|  | 36.本項子計畫辦理校外多元藝術人文參訪活動學生參與人次 | 0 | 人次 |
|  | 37.本項子計畫輔助裝置校內多元藝術人文裝置藝術品組數 | 0 | 組 |
|  | 38.本項子計畫參與合作的國中校數 | 0 | 校 |
|  | 39.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動場次 | 0 | 場 |
|  | 40.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 | 0 | 人 |
|  | 41.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動教師參加人數 | 0 | 人 |
|  | 42.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中教師參加人數 | 0 | 人 |
|  | 43.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動類科數(例如：機械科、汽車科……) | 0 | 科 |
|  | 44.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 | 0 | 班 |
|  | 45.本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 | 0 | 人次 |
|  | 46.本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 | 0 | 場次 |
|  | 47.本項子計畫增購教學用電腦數量 | 0 | 台 |
|  | 48.本項子計畫增購學校教學軟體數量 | 0 | 套 |
|  | 49本項子計畫辦理協同教學節數 | 0 | 節數 |
|  | 50本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 | 0 | 節數 |
|  | 51本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 | 0 | 人 |
|  | 52本項子計畫補助高職學生參加英語文能力檢定人次 | 0 | 人次 |
|  | 53.本項子計畫輔助開設英語文分級補救教學課程節數 | 0 | 節數 |
|  | 54.本項子計畫輔助設置英語情境教室（進行生活英語職場英語課程）數 | 0 | 間 |
|  | 55.本項子計畫輔助設置英語語言教室數 | 0 | 間 |
|  | 56.本項子計畫辦理教職員研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)場次 | 3 | 場次 |
|  | 57.本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之課程時數 | 16 | 小時 |
|  | 58.本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 | 126 | 人次 |
|  | 59.本項子計畫輔助教師進修第二專長人次 | 0 | 人次 |
|  | 60.本項子計畫輔助教師至業界進修或研習（三天以上）人次 | 0 | 人次 |
|  | 61.本項子計畫輔助教師英語課程採行聽、說、讀、寫等方式辦理分級評量班級數 | 0 | 班 |
|  | 62.本項子計畫輔助教師英語專業學習社群參與人數 | 8 | 人 |
|  | 63.本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)人數 | 4 | 人 |
|  | 64.本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)一般科目領域數 | 4 | 領域 |
|  | 65.本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)專業科目類科數 | 2 | 科 |
|  | 66.本項子計畫教師參與教學評量人數 | 65 | 人 |
|  | 67.本項子計畫教師教師參與教學評量一般科目領域數 | 4 | 領域 |
|  | 68.本項子計畫教師教師參與教學評量專業科目類科數 | 12 | 科 |
|  | 69.本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 | 0 | 人次 |
|  | 70.本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 | 0 | 人次 |
|  | 71.本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 | 0 | 人次 |
|  | 72.本項子計畫辦理產業相關參觀活動場次 | 0 | 場次 |
| 本項子計畫之質性檢核(請描述辦理成效及特色) | 1.透過計畫輔導12位教師取得教師專業發展評鑑進階認證資格。 2.透過計畫輔導2位教師取得教師專業發展評鑑輔導教師認證資格。 3.透過計畫辦理4場教師專業知能研習。 4.藉由計畫辦理3組教師專業學習社群(PLC)數並產出22份教材。 |
| 本項子計畫執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法(請分項敘述) | 執行問題(學校填寫) | 改進作法(學校填寫) |
|  | 1.本校教師取得教師專業發展評鑑初階認證之比率為61%，因每年參加教師 專業發展計畫均需再繳交教學三部曲資料，造成取得認證之教師參與計畫 意願降低。 | 教師專業發展評鑑須向教師在三宣導方向原則應不會大改變，鼓勵教師將其視為常態。並可以簡化教師繳交教學資料的繁雜手續，逐漸朝向資料數位化之教師專業發 展評鑑任政資訊平台作業方式。 |
|  | 2.職業學校因有實習課程安排之需求，因此排課上欲排出各科共同空堂時間 不易，造成各科社群推動之限制。 | 教師社群乃視同好、同理念族群的組合，若能不限上班時間進行，則是海闊天空。 |
|  | 考評小組意見 (請參考輔導訪視意見) | 改進作法(學校填寫) |
|  | 1. |  |
|  | 2. |  |
| 子計畫 聯絡人 | 單位 | 教務處 | 職稱 | 教務主任 |
|  | 姓名 | 王異麟 | 電話 | 049-2870666 |
|  | E-mail | eilin514@m1.slvs.ntct.edu.tw |

備註：1.「辦理項目」請單選最適切之項目。

2. 與本項子計畫無關之「本項子計畫之量化檢核」項目請填「0」，並且請勿自行增加「本項子計畫之量化檢核項目」。

3.「執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法」如不敷填寫，可自行增列。

二、子計畫成果報告

(一)計畫目標

1.鼓勵教師積極參與教師專業發展評鑑，增進專業能力發展，創造有效教學活動，

並取得教師專業發展評鑑初階、進階及教學輔導教師認證資格。

2.與南開科大、建國科大合作辦理推動教師學習社群，使教師能相互學習成長，進

而使學校成為學習型組織。

3.透過教學觀摩及數位教學檔案製作研習，使教師瞭解翻轉教學新思維、改進教材

教法，提昇教學成效。

4.辦理新進教師研習活動，提供新進教師快速瞭解學校學生背景概況、學校環境及

學校發展，使新進教師有效提升教學效能。

5.辦理全校師生性別平等教育研習，強化師生性別平等知能。

(二)實施內容工作進度

| 執行月份 工作項目 | 104年 | 105年 |
| --- | --- | --- |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 召開計畫工作協調會 | 預定 | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 推動教師專業發展評鑑計畫 | 預定 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |
|  |  | 實際 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |
| 3 | 推動創意教學教師學習社群 | 預定 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |
|  |  | 實際 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |
| 4 | 辦理教學觀摩活動 | 預定 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |
| 5 | 辦理數位教學檔案製作研習 | 預定 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 辦理新進教師研習 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |
|  |  | 實際 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 辦理性別平等教育研習 | 預定 |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 管考會議 | 預定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  |  | 實際 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | 計畫成果彙整 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |

(三)經費執行情形

| 子計畫名稱：104-8教師專業優質提升計畫 |
| --- |
| 經常門項目名稱 | 預算金額 | 執行金額 | 備註 |
| 1 | 二代健保 | 384 | 266 |  |
| 2 | 交通費 | 6,000 | 1,314 |  |
| 3 | 膳食費 | 10,400 | 8,915 |  |
| 4 | 印刷費 | 76,000 | 70,182 |  |
| 5 | 雜支 | 7,016 | 6,509 |  |
| 6 | 外聘鐘點費 | 19,200 | 13,600 |  |
| 7 | 材料及用品費 | 50,000 | 47,916 |  |
| 8 | 獎補助費 | 4,000 | 0 | 須符合校務會議通過之獎勵辦法對象方得發放。 |
| 經常門總計 | 173,000 (a) | 148,702 (b) | 85.96% (經費執行率b/a%) |
| 資本門項目名稱 | 預算金額 | 執行金額 |  |
| 1 | 攝錄影機 | 10,000 | 13,163 |  |
| 2 | 筆記型電腦 | 120,000 | 159,744 |  |
| 3 | 實務投影機 | 110,000 | 63,188 | 3/25簽於秘書室由105E205-08教師專業優質提升計畫設備費流出10,000元至105E205-04親近藝術美感提升計畫 |
| 4 |  |  |  |  |
| 資本門總計 | 240,000 (c) | 236,095 (d) | 98.37% (經費執行率d/c%) |
| 總經費 | 413,000 (e) | 384,797 (f) | 93.17% (總經費執行率f/e%) |

(四)執行情形（包含辦理項目績效檢核及執行內容）

  - 辦理項目量化績效檢核

| 績效檢核 | 指標項目 | 104學年度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 目標 | 績效 |
|  | 部定指標 | 學生創新研發科展件數 | 1件 | 4 |
|  |  | 教師參與教學評量比率 | 20% | 43% |
|  |  | 教師參與專業發展評鑑比率 | 40% | 61% |
|  |  | 教師參與專業學習社群比率 | 20% | 21% |
|  | 校訂指標 | 取得教師專業發展評鑑進階認證資格 | 5人 | 12人 |
|  |  | 取得教師專業發展評鑑輔導教師認證資格 | 1人 | 2人 |
|  |  | 辦理性別平等知能研習場次 | 1場 | 1場 |
|  |  | 辦理教師專業知能研習場次 | 2場 | 4場 |
|  |  | 教師專業學習社群(PLC)數 | 3群 | 3群 |
|  |  | 課程數位教材產出數 | 20份 | 22份 |

2.辦理項目質化績效檢核

| 推動教師專業發展評鑑 | 1.於104年11月3日12:30召開教師專業發展評鑑 推動小組會議。 2.104年11月 6日本校教專輔導夥伴劉寶華蒞校諮詢輔 導完畢。 3.夲校104學年度校本規準、評鑑工具及期程表已於11 月13日公告於本校教專網頁上。 4.本校於105年1月20日校務會議通過105學年度繼續 參加教師專業發展評鑑逐年期組。 5.105年5月31日邀請輔導夥伴劉寶華蒞校諮詢輔導完 畢。 6.本校新增2位通過輔導人員認證，6位通過進階認證。 |
| --- | --- |
| 推動教師學習社群 | 1.創意教學社群-104年11月6日12:00-15:00於第一會 議室辦理「桌上遊戲在教學上之應用」活動。 2.104年11月25日13:50-15:50邀請魏延斌老師分享從 單字到統測非選擇題」輔導研習。 3.英語教學社群-104年12月21日邀請中正高中李壹明 師蒞校指導創意英文教學研習。 4.將新課程跨科群整合納入104學年度第2學期教學研 究會討論議題。 5.104年12月25日13:00-15:00邀請長億高中張文耀組 長蒞校進行社群推動實務講座。 6.105年2月16日12:00-13:00辦理英文增能社群。 7.105年2月18日辦理創意教學增能社群討論會。 8.105年2月24日12:00-13:00辦理升學輔導社群討論 會。 9.105年6月24日13:00-15:00邀請台中高工藍啟民主 任蒞校擔任規劃107新課綱講座。 |
| 與科大合作辦理教師專業知能研習 | 於104年12月8日邀請南開科大林聰吉教授蒞校指導創意發明新知。 |
| 辦理新進教師研習 | 於104年8月18日8:00-16:30辦理新進教師研習。 |
| 辦理性別平等教育知能研習 | 104年8月18日13:30-15:20邀請李瑞華師針對新進教師辦理2小時性別平等教育研習。 |

3.執行內容(含照片)：

(1)已於104年8月18日8:00-16:30辦理新進教師研習。

(2)104年8月18日13:30-15:20邀請李瑞華師針對新進教師辦理2小時性別平等教育

研習。

(3)於104年11月3日12:30召開教師專業發展評鑑推動小組會議。

(4)104年11月 6日本校教專輔導夥伴劉寶華蒞校諮詢輔導完畢。

(5)夲校104學年度校本規準、評鑑工具及期程表已於11月13日公告於本校教專網頁

上。

(6)本校於105年1月20日校務會議通過105學年度繼續參加教師專業發展評鑑逐年期

組。

(7)105年5月31日邀請輔導夥伴劉寶華蒞校諮詢輔導完畢。

(8)本校新增2位通過輔導人員認證，6位通過進階認證。

(9)創意教學社群-104年11月6日12:00-15:00於第一會議室辦理「桌上遊戲在教學

上之應用」活動。

(10)104年11月25日13:50-15:50邀請魏延斌老師分享從單字到統測非選擇題」輔導

研習。

(11)於104年12月8日邀請南開科大林聰吉教授蒞校指導創意發明新知。

(12)英語教學社群-104年12月21日邀請中正高中李壹明師蒞校指導創意英文教學研

習。

(13)將新課程跨科群整合納入104學年度第2學期教學研究會討論議題。

(14)104年12月25日13:00-15:00邀請長億高中張文耀組長蒞校進行社群推動實務講

座。

(15)105年2月16日12:00-13:00辦理英文增能社群。

(16)105年2月18日辦理創意教學增能社群討論會。

(17)105年2月24日12:00-13:00辦理升學輔導社群討論會。

(18)105年6月24日13:00-15:00邀請台中高工藍啟民主任蒞校擔任規劃107新課綱

講座。

| 桌遊研習 | 104學年新進教師研習 | 英文教學社群 |
| --- | --- | --- |
| 英文教學社群研習 | 創意教學社群 | 104社群講座 |
| 英文教學講座 | 英文社群研習 | 英文教學社群 |

(五)效益評估

1.量化分析

學生創新研發科展件數4件、教師參與教學評量比率達43%、教師參與專業發展評鑑比率達61%、教師參與專業學習社群比率21%、取得教師專業發展評鑑進階認證資格已達12人、取得教師專業發展評鑑輔導教師認證資格2人、辦理性別平等知能研習1場次、辦理教師專業知能研習4場次、教師專業學習社群(PLC)數3群、課程數位教材產出22份。本計畫執行後均已達成部定及校訂預估指標，成效甚佳。

2.質性分析

學生創新研發科展件數4件參加56界科展競賽，1組獲得佳作。教師參加專業社群及參加教師專業發展評鑑認證情形甚佳，參加評鑑比率已達61%，取得輔導教師資格2人，取得進階認證人員已達12人。教師研習、教師社群及教材產出均已初步推展，逐漸形成風氣。

3.自評執行成效

本計畫執行對教師教學增能甚有助益，透過計畫使教師增加學習及彼此交流成長，更認識教師評量及發展上之具體指標，對教師教學上及輔導學生能力上有大大提升。

(六)檢討與建議

1.對本項子計畫執行成效之檢討與建議。無。

2.本項子計畫對高職優質化輔助方案之檢討與建議。無。