學校代碼：080410                      編號：（       ）

高職優質化輔助方案

計 畫 書

申請和獲辦理學年度（含高中優質化輔助方案）

| 學年度 申辦情形 | 96 學年 | 97 學年 | 98 學年 | 99 學年 | 100 學年 | 101 學年 | 102 學年 | 103 學年 | 104 學年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曾申請年段 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |  | ( |
| 獲辦理年段 | ( | ( | ( |  |  | ( | ( |  | ( |

（各校務請勾選上表說明歷年申辦情形）

申請學校：國立水里高級商工職業學校

申請日期：中華民國105年8月12日

□初審版  □複審版  □工作坊版  ■核定版

目   錄

- 高職優質化輔助計畫申請表	03

壹、學校基本資料	04

一、學校評鑑概況	04

二、學制規模	05

三、學校群別、科別、班級數及學生數	06

四、師資概況	07

(一)教師資格	07

(二)教師專業	08

(三)教師授課負擔	10

五、圖儀設備	11

(一)專業群科學習空間	11

(二)資訊及圖書資源	12

六、多元適性與學生畢業進路	13

(一)學生取得技能證照(不含進修學校)	13

(二)專題製作與創新研發	14

(三)學生參加全國技藝（能）競賽表現	14

(四)學生參加縣市級競賽表現	15

(五)產學鏈結	19

(六)社團與活動	21

(七)國際教育	22

(八)學習輔導	23

(九)日間部學生畢業進路	24

七、學校地理位置、低收入戶比率與教育投資比	27

八、招生與就近入學	28

九、提升或改善的具體目標值	29

貳、學校發展目標	35

參、學校現況SWOTS分析	39

肆、規劃辦理子計畫	41

伍、學校自主管理	42

陸、子計畫內容與經費	48

●子計畫編號：105-1校務評鑑精進計畫	48

●子計畫編號：105-2教師專業增能發展計畫	56

●子計畫編號：105-3適性就近入學計畫	63

●子計畫編號：105-4學生適性揚才計畫	71

●子計畫編號：105-5深化學校課程特色發展	83

●子計畫編號：105-6建置雲端平台，提升行政效能	91

●子計畫編號：105-7親近藝術、美感提升計畫	98

柒、經費概算表	106

高職優質化輔助計畫申請表

| 學校名稱 | 國立水里高級商工職業學校 |
| --- | --- |
| 學校地址 | 553南投縣水里鄉南湖路2號 |
| 學校資料 | 班級數 | 36 | 高中部 | 6 | 1.含全校日夜間及進修學校等核定之全校編制班之班級總數和學生總人數。 2.綜合高中二、三年級專門學程併入高職部計算。 |
|  |  |  | 高職部 | 30 |  |
|  | 學生數 | 1087 | 高中部 | 146 |  |
|  |  |  | 高職部 | 941 |  |
|  | 教師數 | 84 | 編制內之專任教師(包含教官及護理教師) |
| 推動之計畫 學校配合政策 | □產業特殊需求類科免試入學 ■推動技藝教育 ■國中技藝學程 ■實用技能學程 ■辦理建教合作 ■產學攜手合作計畫 □雙軌訓練旗艦計畫 □產學訓專班 ■推動技專校院策略聯盟之高職 ■辦理教師專業發展評鑑 ■推動實務能力提升 □就業導向專班 ■職場體驗與業界實習 ■業師協同教學 ■務實致用特色課程 □其他_______________ 其他〈請學校自行填寫〉： 1. 均質化計畫 2. 教育部國民及學前教育署提升英語文教學成效實施計畫 3. 教育部國民及學前教育署補助辦理職場英語文體驗營計畫 |
| 聯 絡 人 | 單 位 | 教務處 | 職 稱 | 主任 |
|  | 姓 名 | 王異麟 | 電 話 | 049-2870666 |
|  | 行動電話 | 0933850668 | 傳 真 | 049-2870540 |
|  | E-mail | eilin514@m1.slvs.ntct.edu.tw |
| 承辦人核章 | 承辦主任核章 | 校長核章 |

壹、學校基本資料

一、學校評鑑概況

學校最近一期學校評鑑結果

| 評鑑期程 | 103年度第二期程第5梯次 |
| --- | --- |
| 學校評鑑內容 | 評鑑項目 | 校務評鑑 |
|  |  | 校 長 領 導 | 行 政 管 理 | 課 程 教 學 | 師 資 質 量 | 學 務 輔 導 | 環 境 設 備 | 社 群 互 動 | 實 習 輔 導 | 績 效 表 現 |
|  | 評鑑結果 | 一 | 一 | 二 |  | 二 | 一 | 一 | 一 | 一 |
|  |  | 二 |
|  | 評鑑項目 | 專業群科評鑑 |
|  |  | 電機電子群 | 商管群 | 餐旅群 |  |  |  |
|  |  | 電機科 | 資訊科 |  | 資料處理科 |  |  | 餐飲管理科 | 觀光事業科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 評鑑結果 | 一 | 二 |  | 一 |  |  | 一 | 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一 |
| 總評鑑結果 | 一 |
| 備 註 | ㄧ等：90分以上 二等：80分以上未達90分 三等：70分以上未達80分 四等：60分以上未達70分 五等：60分以下 |

二、學制規模

| 學制 | 總班級數 | 總學生數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.日間部 | 27班 | 894人 |  |
| 2.夜間部 | 班 | 人 |  |
| 3.綜合高中 | 班 | 人 |  |
| 4.高中部 | 班 | 人 |  |
| 5.進修學校 | 3班 | 55人 |  |
| 6.實用技能學程 | 3班 | 111人 |  |
| 7.建教合作班 | 班 | 人 |  |
| 8.產學攜手合作專班 | 班 | 人 |  |
| 9.雙軌訓練旗艦計畫 | 班 | 人 |  |
| 10.產學訓專班 | 班 | 人 |  |
| 11.綜合職能班 | 3班 | 27人 |  |
| 12.國中部 | 班 | 人 |  |
| 合 計 | 36班 | 1087人 |  |

三、學校群別、科別、班級數及學生數

| 群別 | 科別 (學程) | 所屬 學制 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 以上 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 班級 | 人數 | 班級 | 人數 | 班級 | 人數 | 班級 | 人數 | 班級 | 人數 |
| 電機 電子群 | 電機科 | 高職 | 1 | 34 | 1 | 42 | 1 | 35 |  |  | 3 | 111 |
| 電機 電子群 | 資訊科 | 高職 | 1 | 38 | 1 | 36 | 1 | 40 |  |  | 3 | 114 |
| 餐旅群 | 餐飲管理科 | 高職 | 2 | 73 | 2 | 70 | 2 | 78 |  |  | 6 | 221 |
| 餐旅群 | 觀光事業科 | 高職 | 1 | 37 | 1 | 37 | 1 | 37 |  |  | 3 | 111 |
| 商管群 | 資料處理科 | 高職 | 1 | 33 | 2 | 33 | 2 | 61 |  |  | 4 | 127 |
| 外語群 | 應用外語科(日文組) | 高職 | 1 | 32 | 1 | 32 | 0 | 0 |  |  | 2 | 64 |
| 餐旅群 | 餐飲技術科 | 實用技能學程 | 1 | 38 | 1 | 38 | 1 | 35 |  |  | 3 | 111 |
|  | 綜合職能科 | 高職 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 11 |  |  | 3 | 27 |
|  | 普通科(含體育班) | 高中 | 2 | 54 | 2 | 34 | 2 | 58 |  |  | 6 | 146 |
| 商管群 | 資處科 | 進修 學校 | 1 | 16 |  |  |  |  |  |  | 1 | 16 |
| 餐旅群 | 餐飲科 | 進修 學校 |  |  | 1 | 18 |  |  |  |  | 1 | 18 |
| 電機 電子群 | 資訊科 | 進修 學校 |  |  |  |  | 1 | 21 |  |  | 1 | 21 |
| 總計 | 12 | 364 | 13 | 347 | 12 | 376 | 0 | 0 | 36 | 1087 |

四、師資概況

(一)教師資格

| 區分 學歷 | 現有教師人數（不含兼任） | 兼任教師 |
| --- | --- | --- |
|  | 合格教師 | 合計 | 非合格教師 | 合計 |  |
|  | 專任 教師 | 技術 教師 | 代理 教師 | 人數 | 百分比 | 專任 教師 | 技術 教師 | 代理 教師 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 |
| 研究所 (博士)畢業 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 研究所 (碩士)畢業 | 46 | 0 | 7 | 53 | 63.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 研究所四十學分班結業 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 大學畢業 | 15 | 0 | 5 | 20 | 23.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1.2% |
| 專科學校 畢業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 高中(職) 畢業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 合計人數 | 72 | 0 | 12 | 84 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 100% |

(二)教師專業

| 概況內涵 學年度 | 教師流動和專業成長 |
| --- | --- |
|  | 教師離職率(%) | 教師參與教學評量比率(%) | 教師實施教學演示(公開觀課)人數比率(%) | 合作學習 | 教師專業發展 | 教師進修 | 教師專業學習社群 |
|  |  |  |  | 導入合作學習策略班級數 | 導入合作學習策略教師人數比率(%) | 教師製作教學檔案比率(%) | 已參加本部教師專業發展評鑑計畫(人) | 採行 學校 本位 模式(人) | 教學輔導教師參與教專教學輔導方案人數 | 專任教師平均進修研習時數 (小時/人) | 學位 進修率(%) | 已參加教師 專業學習社群計畫(個) | 採行學校 本位模式(個) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 學科/ 群科 | 專業學 習主題 | 學科/群科 | 專業學習 主題 |
| 近兩年教師流動和專業成長 |
| 103 | 1.39 | 92% | 64% | 16 | 2% | 90% | 24 | 0 | 0 | 45.2 | 8.1% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 0 | 93% | 67% | 18 | 12% | 92% | 30 | 0 | 0 | 58 | 8.3% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 未來三年預期教師流動和專業成長 |
| 105 | 0% | 94% | 70% | 24 | 18% | 95% | 51 | 0 | 0 | 61 | 8.0% | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 106 | 0% | 100% | 74% | 30 | 25% | 98% | 54 | 0 | 1 | 63 | 8.0% | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 107 | 0% | 100% | 74% | 30 | 25% | 98% | 58 | 0 | 2 | 65 | 8.0% | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 註：1.教師離職率＝(該學年度離職專任教師人數÷該學年度專任教師人數)×100(%) 2.專任教師平均進修研習時數＝該學年度專任教師進修總時數÷該學年度專任教師人數 3.學位進修率＝(該學年度專任教師學位進修總人數÷該學年度專任教師人數)×100(%) 4.若學校採行學校本位或其他專業成長模式，請於「採行學校本位模式」打ｖ 5.教師參與教學評量比率＝(該學年度專任教師辦理學生學習滿意度調查或教學意見量化回饋之人數÷該學年度專任教師人數)×100(%) 6.教師實施教學演示(公開觀課)人數比率＝(該學年度專任教師實施教學演示(公開觀課)人數之人數÷該學年度專任教師人數)×100(%) 7.「教師專業發展評鑑之教學觀察之入班觀察人數」以1-2人為原則，與教學演示(公開觀課)之功能與目的不同。 8.「導入合作學習策略班級數」係指導入學生小組成就區分法STAD、認知學徒制、學習共同體（學習社群）、問題本位學習PBL、配對學習、腦力激盪…等合作學習策略之班級數。 9.「導入合作學習策略教師人數比率(%)」係指導入學生小組成就區分法STAD、認知學徒制、學習共同體（學習社群）、問題本位學習PBL、配對學習、腦力激盪…等合作學習策略之教師人數比例。「導入合作學習策略教師人數比率(%)」之分母則為全校所有正式教師（不分普通類科或專業類科）人數。 10.「教學輔導教師參與教專教學輔導方案人數」係指學校獲有教學輔導教師資格教師並實際參與教師專業發展評鑑協助執行教師教學輔導方案之人數。 |
| 學校行政團隊永續成長 |
| 推動概況 辦理項目 | 近兩年推動情形 | 未來三年預期辦理目標 |
|  | 103學年度 | 104學年度 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
| 學校行政團隊參與學習型組織人數比率(%) | 0 | 20% | 40% | 50% | 55% |
| 註：「學校行政團隊參與學習型組織人數比率(%)」係指參與校內有關促使學校行政團隊永續學習且不斷創新成長的學習型組織或活動之教職員（含行政兼職教師與職員）人數與學校行政團隊總人數之比率。例如：腦力激盪、讀書會、校內外業務觀摩、校務推展研討等。 |

(三)教師授課負擔

| 學 年 度 | 近兩年教師授課負擔概況 |
| --- | --- |
|  | 平均每班專任教師數 （人） | 教師專業授課比率 （%） | 教師每週平均教學時數 (週/小時) | 生師比 |
| 103 | 2.5 | 100% | 14 | 12.54:1 |
| 104 | 2.5 | 100% | 14 | 12.5:1 |
| 學 年 度 | 未來三年教師授課負擔預期目標 |
|  | 平均每班專任教師數 （人） | 教師專業授課比率 （%） | 教師每週平均教學時數 (週/小時) | 生師比 |
| 105 | 2.5 | 100% | 14 | 12.44:1 |
| 106 | 2.5 | 100% | 14 | 12.38:1 |
| 107 | 2.5 | 100% | 14 | 12.38:1 |

五、圖儀設備

(一)專業群科學習空間

| 學 年 度 | 近兩年專科（業）學習空間概況 |
| --- | --- |
|  | 群別 | 科(學程)別 | 日間 班級數 | 日間 學生數 | 專科教室 數量 | 職業群科實習工場(或專業教室)數量 |
| 103 | 電機電子群 | 電機科 | 3 | 110 | 10 | 10 |
|  |  | 資訊科 | 3 | 106 | 6 | 6 |
|  | 餐旅群 | 餐飲管理科 | 6 | 229 | 9 | 9 |
|  |  | 餐飲技術科 | 2 | 74 | 1 | 1 |
|  |  | 旅遊事務科 | 1 | 34 | 1 | 1 |
|  |  | 觀光事業科 | 3 | 113 | 5 | 5 |
|  | 商管群 | 資料處理科 | 5 | 153 | 3 | 3 |
|  | 外語群 | 應用外語科 | 1 | 33 | 1 | 1 |
|  | 合計 | 24 | 852 | 36 | 36 |
| 104 | 電機電子群 | 電機科 | 3 | 111 | 10 | 10 |
|  |  | 資訊科 | 3 | 114 | 6 | 6 |
|  | 餐旅群 | 餐飲管理科 | 6 | 221 | 9 | 9 |
|  |  | 餐飲技術科 | 3 | 111 | 1 | 1 |
|  |  | 觀光事業科 | 3 | 111 | 5 | 5 |
|  | 商管群 | 資料處理科 | 4 | 127 | 3 | 3 |
|  | 外語群 | 應用外語科 | 2 | 64 | 1 | 1 |
|  | 合計 | 24 | 859 | 36 | 36 |
| 學 年 度 | 未來三年專科（業）學習空間預期目標 |
|  | 群別 | 科(學程)別 | 日間 班級數 | 日間 學生數 | 專科教室 數量 | 職業群科實習工場(或專業教室)數量 |
| 105 | 電機電子群 | 電機科 | 3 | 114 | 10 | 10 |
|  |  | 資訊科 | 3 | 116 | 6 | 6 |
|  | 餐旅群 | 餐飲管理科 | 6 | 225 | 10 | 10 |
|  |  | 餐飲技術科 | 3 | 114 | 1 | 1 |
|  |  | 觀光事業科 | 3 | 113 | 5 | 5 |
|  | 商管群 | 資料處理科 | 3 | 102 | 3 | 3 |
|  | 外語群 | 應用外語科 | 3 | 102 | 1 | 1 |
|  | 合計 | 24 | 886 | 36 | 36 |
| 106 | 電機電子群 | 電機科 | 3 | 115 | 10 | 10 |
|  |  | 資訊科 | 3 | 117 | 6 | 6 |
|  | 餐旅群 | 餐飲管理科 | 6 | 230 | 10 | 10 |
|  |  | 餐飲技術科 | 3 | 115 | 1 | 1 |
|  |  | 觀光事業科 | 3 | 115 | 5 | 5 |
|  | 商管群 | 資料處理科 | 3 | 105 | 3 | 3 |
|  | 外語群 | 應用外語科 | 3 | 105 | 1 | 1 |
|  | 合計 | 24 | 902 | 36 | 36 |
| 107 | 電機電子群 | 電機科 | 3 | 115 | 10 | 10 |
|  |  | 資訊科 | 3 | 117 | 6 | 6 |
|  | 餐旅群 | 餐飲管理科 | 6 | 230 | 10 | 10 |
|  |  | 餐飲技術科 | 3 | 115 | 1 | 1 |
|  |  | 觀光事業科 | 3 | 115 | 5 | 5 |
|  | 商管群 | 資料處理科 | 3 | 105 | 3 | 3 |
|  | 外語群 | 應用外語科 | 3 | 106 | 1 | 1 |
|  | 合計 | 24 | 903 | 36 | 36 |

(二)資訊及圖書資源

| 學 年 度 | 近兩年資訊及圖書資源概況 |
| --- | --- |
|  | 每生 使用教學資訊設備 數量比 | 每生 使用教室固定投影 設備比 | 每生 分配圖書 冊數比 | 每學期平均 每生借閱圖書 冊數(冊) |
| 103 | 39% | 3.5% | 24.98 | 37% |
| 104 | 37% | 3.2% | 25 | 43% |
| 學 年 度 | 未來三年資訊及圖書資源預期目標 |
|  | 每生 使用教學資訊設備 數量比 | 每生 使用教室固定投影 設備比 | 每生 分配圖書 冊數比 | 每學期平均 每生借閱圖書 冊數(冊) |
| 105 | 38% | 3.2% | 25.1 | 44% |
| 106 | 40% | 3.1% | 25.2 | 45% |
| 107 | 40% | 3.4% | 26% | 46% |
| 註：「每學期平均每生借閱圖書冊數(冊)」＝(每學期學生借閱圖書總冊數÷學生總人數) |

六、多元適性與學生畢業進路

(一)日間部學生取得技能證照

| 證照 種類 | 技能檢定 職類名稱 | 近兩年取得證照情形 | 未來三年預期取得證照情形 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 103學年度 畢業生獲得 證照人次 | 104學年度 畢業生獲得 證照人次 | 105學年度 畢業生獲得 證照人次 | 106學年度 畢業生獲得 證照人次 | 107學年度 畢業生獲得 證照人次 |
| 乙級 | 電腦軟體應用 | 14 | 9 | 11 | 13 | 15 |
|  | 變壓器裝修 | 28 | 18 | 22 | 26 | 30 |
|  | 電腦硬體裝修 | 14 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|  | 合計 | 0 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | 畢業學生人數 | 56 | 50 | 59 | 68 | 77 |
|  | 百分比 | 321 | 356 | 330 | 348 | 363 |
| 丙級 | 電腦軟體應用 | 17.4% | 14% | 17.9% | 19.5% | 21.2% |
|  | 會計人工記帳 | 69 | 28 | 30 | 32 | 34 |
|  | 中餐烹調 | 116 | 108 | 111 | 114 | 117 |
|  | 烘焙食品麵包類 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
|  | 烘焙食品西點類 | 7 | 21 | 23 | 25 | 27 |
|  | 中式麵食油酥、糕漿皮 | 0 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|  | 飲料調製丙級(調酒) | 28 | 19 | 22 | 25 | 29 |
|  | 餐旅服務 | 135 | 141 | 142 | 143 | 144 |
|  | 西餐烹調 | 0 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | 變壓器裝修 | 35 | 36 | 32 | 34 | 36 |
|  | 工業配線 | 30 | 28 | 30 | 32 | 34 |
|  | 電腦硬體裝修 | 26 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  | 網路架設 | 24 | 36 | 30 | 32 | 34 |
|  | 會計資訊 | 23 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|  | 合計 | 596 | 616 | 625 | 648 | 672 |
|  | 畢業學生人數 | 321 | 356 | 330 | 348 | 363 |
|  | 百分比 | 186% | 173% | 189% | 186% | 185% |
| 註：獲得證照人次計算僅計入該屆日間部畢業生中取得該證照項目之人次，非該屆日間部畢業學生取得證照不列入計算。 |

(二)專題製作與創新研發

| 推動概況 辦理項目 | 近兩年推動情形 | 未來三年預期辦理目標 |
| --- | --- | --- |
|  | 103學年度 | 104學年度 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
| 學生專題製作獲獎件數 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 學生創新研發科展件數 | 2 | 2(預估) | 2 | 3 | 3 |

(三)日間部學生參加全國技藝（能）競賽表現

| 近兩年日間部學生參加全國技藝（能）競賽統計表 |
| --- |
| 學年度 | 參賽名稱 (職種) | 主辦單位 | 主辦日期 | 得獎名次 | 參加學生 | 指導教師 | 備註 |
| 103 | 商業簡報 | 教育部 | 103/12/2-12/4 | 優勝 | 陳郁茗 | 郭孟芳 |  |
|  | 餐飲服務 | 教育部 | 103/12/2-12/4 | 優勝 | 董佳瑜 | 洪嘉穗 |  |
|  | 烘焙 | 教育部 | 103/12/2-12/4 | 優勝 | 黃冠銓 | 林月英 |  |
| 104 | 餐飲服務 | 教育部 | 104/12/1-12/3 | 優勝 | 林庭儀 | 林郁芃 |  |
|  | 烘焙 | 教育部 | 104/12/1-12/3 | 優勝 | 詹宜珊 | 林月英 |  |
| 未來三年日間部學生參加全國技藝（能）競賽預期目標 |
| 學年度 | 參賽名稱 (職種) | 主辦單位 | 預期(得獎)目標 | 備註 |
| 105 | 中餐烹飪 | 教育部 | 優勝以上 |  |
|  | 餐飲服務 | 教育部 | 優勝以上 |  |
|  | 烘焙 | 教育部 | 優勝以上 |  |
|  | 商業簡報 | 教育部 | 優勝以上 |  |
| 106 | 中餐烹飪 | 教育部 | 優勝以上 |  |
|  | 餐飲服務 | 教育部 | 優勝以上 |  |
|  | 烘焙 | 教育部 | 優勝以上 |  |
|  | 商業簡報 | 教育部 | 優勝以上 |  |
| 107 | 中餐烹飪 | 教育部 | 優勝以上 |  |
|  | 餐飲服務 | 教育部 | 優勝以上 |  |
|  | 烘焙 | 教育部 | 優勝以上 |  |
|  | 商業簡報 | 教育部 | 優勝以上 |  |

(四)日間部學生參加縣市級競賽表現

| 近兩年日間部學生參加縣市級競賽統計表 |
| --- |
| 學年度 | 參賽名稱 (職種) | 主辦單位 | 主辦日期 | 得獎名次 | 參加學生 | 指導教師 | 備註 |
| 103 | 南投縣國語文、閩南語文競賽高中組-國語朗讀 | 南投縣教育處 | 103/10/1 | 第三名 | 傅思燕 | 劉芬汝 |  |
|  | 全國學生美術比賽南投初賽，高中職普通組西畫類 | 南投縣教育處 | 103/10/1 | 佳作 | 黃齡萱 | 洪春成 |  |
|  | 全國學生美術比賽南投初賽，高中職普通組西畫類 | 南投縣教育處 | 103/10/1 | 佳作 | 陳冠瑾 | 洪春成 |  |
|  | 全國學生美術比賽南投初賽，高中職普通組書法類 | 南投縣教育處 | 103/10/1 | 第三名 | 陳玟亘 | 洪春成 |  |
|  | 全國學生美術比賽南投初賽，高中職普通組書法類 | 南投縣教育處 | 103/10/1 | 佳作 | 宋捷安 | 洪春成 |  |
| 104 | 南投縣國語文、閩南語文競賽高中組國語-字音字形 | 南投縣教育處 | 104/9/24 | 第三名 | 洪珮昕 | 邱珮雯 |  |
|  | 南投縣國語文、閩南語文競賽高中組-國語作文 | 南投縣教育處 | 104/9/24 | 第三名 | 張家霈 | 金慧霞 |  |
|  | 全國學生美術比賽南投初賽，高中職普通組版畫 | 南投縣教育處 | 104/10/14 | 第二名 | 陳冠謹 | 洪春成 |  |
|  | 全國學生美術比賽南投初賽，高中職普通組漫畫 | 南投縣教育處 | 104/10/14 | 第二名 | 潘柔潁 | 洪春成 |  |
|  | 全國學生美術比賽南投初賽，高中職普通組平面設計 | 南投縣教育處 | 104/10/14 | 第三名 | 黃齡萱 | 洪春成 |  |
|  | 全國學生美術比賽南投初賽，高中職普通組書法 | 南投縣教育處 | 104/10/14 | 第三名 | 陳玟亘 | 洪春成 |  |
|  | 全國學生美術比賽南投初賽，高中職普通組書法 | 南投縣教育處 | 104/10/14 | 第三名 | 莊淳宇 | 洪春成 |  |
| 未來三年日間部學生參加縣市級競賽預期目標 |
| 學年度 | 參賽名稱 (職種) | 主辦單位 | 預期(得獎)目標 | 備註 |
| 105 | 南投縣國語文、閩南語文競賽高中組-國語演講 | 南投縣政府 | 前3名 |  |
|  | 南投縣國語文、閩南語文競賽高中組國語-字音字形 | 南投縣政府 | 前3名 |  |
|  | 南投縣國語文、閩南語文競賽高中組-國語作文 | 南投縣政府 | 前3名 |  |
|  | 南投縣國語文、閩南語文競賽高中組-國語寫字 | 南投縣政府 | 前3名 |  |
| 106 | 南投縣國語文、閩南語文競賽高中組-國語演講 | 南投縣政府 | 前3名 |  |
|  | 南投縣國語文、閩南語文競賽高中組國語-字音字形 | 南投縣政府 | 前3名 |  |
|  | 南投縣國語文、閩南語文競賽高中組-國語作文 | 南投縣政府 | 前3名 |  |
|  | 南投縣國語文、閩南語文競賽高中組-國語寫字 | 南投縣政府 | 前3名 |  |
| 107 | 南投縣國語文、閩南語文競賽高中組-國語演講 | 南投縣政府 | 前3名 |  |
|  | 南投縣國語文、閩南語文競賽高中組國語-字音字形 | 南投縣政府 | 前3名 |  |
|  | 南投縣國語文、閩南語文競賽高中組-國語作文 | 南投縣政府 | 前3名 |  |
|  | 南投縣國語文、閩南語文競賽高中組-國語寫字 | 南投縣政府 | 前3名 |  |

(五)產學鏈結

| 學年 度 | 近兩年學校辦理產學鏈結情形 |
| --- | --- |
|  | 群別 | 科別 | 與 大學合作課程數 | 與 產業合作廠家數 | 教師赴產業實習比率(%) | 學生參加企業參訪人數比率(%) | 學生赴產業實習比率(%) | 協同教學業師人數比率(%) | 業師協同教學科目數 | 協同教學技專教師人數比率(%) | 技專教師協同教學科目數 |
| 103 | 電機電子群 | 電機科 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 資訊科 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 餐旅群 | 餐飲管理科 | 1 | 5 | 0 | 33 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | 餐飲技術科 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 |
|  |  | 觀光事業科 | 0 | 1 | 0 | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 商管群 | 資料處理科 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 外語群 | 應用外語科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 合計 | 1 | 6 | 0 | 41 | 18 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 104 | 電機電子群 | 電機科 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 資訊科 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 餐旅群 | 餐飲管理科 | 0 | 5 | 0 | 75 | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|  |  | 餐飲技術科 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|  |  | 觀光事業科 | 0 | 2 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 商管群 | 資料處理科 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 外語群 | 應用外語科 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 合計 | 0 | 7 | 0 | 69 | 32 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 學年 度 | 未來三年學校辦理產學鏈結預期目標 |
|  | 群別 | 科別 | 與 大學合作課程數 | 與 產業合作廠家數 | 教師赴產業實習比率(%) | 學生參加企業參訪人數比率(%) | 學生赴產業實習比率(%) | 協同教學業師人數比率(%) | 業師協同教學科目數 | 協同教學技專教師人數比率(%) | 技專教師協同教學科目數 |
| 105 | 電機電子群 | 電機科 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 資訊科 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 餐旅群 | 餐飲管理科 | 0 | 6 | 0 | 76 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|  |  | 餐飲技術科 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|  |  | 觀光事業科 | 0 | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 商管群 | 資料處理科 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 外語群 | 應用外語科 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 合計 | 0 | 8 | 0 | 69 | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 106 | 電機電子群 | 電機科 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 資訊科 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 餐旅群 | 餐飲管理科 | 0 | 6 | 0 | 76 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|  |  | 餐飲技術科 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|  |  | 觀光事業科 | 0 | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 商管群 | 資料處理科 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 外語群 | 應用外語科 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 合計 | 0 | 8 | 0 | 69 | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 107 | 電機電子群 | 電機科 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 資訊科 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 餐旅群 | 餐飲管理科 | 0 | 6 | 0 | 76 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|  |  | 餐飲技術科 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|  |  | 觀光事業科 | 0 | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 商管群 | 資料處理科 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 外語群 | 應用外語科 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 合計 | 0 | 8 | 0 | 69 | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 註：「協同教學業師人數比率(%)」之分母，為全校所有專業類科正式教師人數；「協同教學技專教師人數比率(%)」之分母則為全校所有正式教師（不分普通類科或專業類科）人數。 |

(六)社團與活動

| 推動概況 辦理項目 | 近兩年辦理情形 | 未來三年預期辦理目標 |
| --- | --- | --- |
|  | 103學年度 | 104學年度 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
| 學生人數與社團數比 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 |
| 服 務 學 習 | 學生參加服務學習平均次數 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
|  | 學生參加服務學習平均時數 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 藝 文 活 動 | 學生平均參加文藝活動次數 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
|  | 學校辦理藝文活動次數 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 社 區 傳 承 | 發揚社區在地文藝社團數比 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
|  | 參與社區在地文藝活動次數 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | 參與社區在地文藝活動師生人數 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 |
| 註：1.「發揚社區在地文藝社團數比」係指學校成立所在社區之特色在地文史、藝術、特產..等社團數之比例。「發揚社區在地文藝社團數比」之分母，為全校所有社團總數。 2.「參與社區在地文藝活動次數」係指學校參與所在社區之特色在地文史、藝術、特產..等活動之次數。 3.「參與社區在地文藝活動師生人數」係指參與學校所在社區之特色在地文史、藝術、特產..等活動師生人數。 |

(七)國際教育

| 推動概況 辦理項目 | 近兩年日間部畢業生取得全民英檢（或相當等級）認證情形 | 未來三年預期日間部畢業生取得全民英檢（或相當等級）認證情形 |
| --- | --- | --- |
|  | 103學年度 畢業生獲得 檢定認證人次 | 104學年度 畢業生獲得 檢定認證人次 | 105學年度 畢業生獲得 檢定認證人次 | 106學年度 畢業生獲得 檢定認證人次 | 107學年度 畢業生獲得 檢定認證人次 |
| 全 民 英 檢 | 優級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 高級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中高級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中級 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|  | 初級 | 1 | 5 | 8 | 10 | 12 |
| 合計 | 1 | 5 | 8 | 11 | 14 |
| 畢業學生人數 | 321 | 363 | 342 | 340 | 340 |
| 百分比 | 0.3% | 1.37% | 2.33% | 3.2% | 4.11% |
| 註：獲得檢定認證人次計算僅計入該屆日間部畢業生中取得該檢定認證項目之人次，非該屆日間部畢業學生取得檢定認證不列入計算。 |
| 推動概況 辦理項目 | 近兩年辦理情形 | 未來三年預期推動目標 |
|  | 103學年度 國際交流人數比率（%） | 104學年度 國際交流人數比率（%） | 105學年度 國際交流人數比率（%） | 106學年度 國際交流人數比率（%） | 107學年度 國際交流人數比率（%） |
| 學生參加國際交流人數比率 | 5.9% | 6.7% | 6.8% | 6.9% | 7% |

(八)學習輔導

| 學 年 度 | 近兩年學習輔導概況 |
| --- | --- |
|  | 國中學生參與高職端職涯探索人數 | 參與國中端升學進路宣導活動次數 | 特色甄選入學科數比率（%） | 學生休學及輔導轉學比率（%） | 參與差異化教學/補救教學之人數比率（%） | 學生獎勵人次比率（%） | 學生違規人次比率（%） | 學生淨流失率（%） | 學生重補修次數比率（%） |
| 103 | 1500人 | 15 | 10% | 2.52% | 7.8% | 396.6% | 66.4% | 0% | 54.9% |
| 104 | 1600人 | 30 | 0% | 3.63% | 8% | 276.1% | 36.3% | 0% | 55% |
| 學 年 度 |  | 未來三年學習輔導預期目標 |
|  | 國中學生參與高職端職涯探索人數 | 參與國中端升學進路宣導活動次數 | 特色甄選入學科數比率（%） | 學生休學及輔導轉學比率（%） | 參與差異化教學/補救教學之人數比率（%） | 學生獎勵人次比率（%） | 學生違規人次比率（%） | 學生淨流失率（%） | 學生重補修次數比率（%） |
| 104 | 1600人 | 20 | 10% | 2.51% | 7.9% | 397% | 33.3% | 0% | 54.8% |
| 105 | 1700人 | 25 | 10% | 2.50% | 8.0% | 398% | 30.2% | 0% | 54.7% |
| 106 | 1800人 | 30 | 10% | 2.49% | 8.1% | 399% | 27.15 | 0% | 54.6% |
| 107 | 1800人 | 30 | 10% | 2.49% | 8.1% | 399% | 26.15 | 0% | 54.6% |
| 註：「參與差異化教學／補救教學之人數比率（%）」係指接受以彈性分組教學（班群分組、課堂教學分組）、抽離式額外加強補救課程（課後輔導、課間輔導、個別指導）、線上教學系統（加深加廣、增加演練、加強概念）…等教學形式實施「差異化教學／補救教學」之學生人數與學校學生總人數之比率。 |

(九)日間部學生畢業進路

| 近兩年日間部學生畢業進路 |
| --- |
| 學 年 度 | 群別 | 科別 | 畢業學生 人數 | 畢業進路 |
|  |  |  |  | 升學 人數 | 升學(含國外)率 (%) | 就業 人數 | 就業率 (%) | 其他 人數 | 其他 比率 (%) |
| 103 | 電機電子群 | 電機科 | 33 | 29 | 88 | 1 | 3 | 3 | 9 |
|  |  | 資訊科 | 30 | 22 | 73 | 1 | 3 | 7 | 23 |
|  | 餐旅群 | 餐飲管理科 | 78 | 60 | 77 | 2 | 3 | 16 | 21 |
|  |  | 觀光事業科 | 38 | 32 | 84 | 2 | 5 | 4 | 11 |
|  | 實用技能學程 | 旅遊事務科 | 34 | 30 | 88 | 2 | 6 | 2 | 6 |
|  | 商業管理群 | 資料處理科 | 54 | 50 | 93 | 4 | 7 | 0 | 0 |
|  | 高中 | 普通科 | 48 | 39 | 81 | 5 | 10 | 4 | 8 |
|  |  | 綜合職能科 | 6 | 0 | 0 | 5 | 83 | 1 | 17 |
|  | 合計 | 321 | 262 | 82 | 28 | 9 | 37 | 12 |
| 104 | 電機電子群 | 電機科 | 35 | 32 | 91 | 1 | 2 | 2 | 5 |
|  |  | 資訊科 | 40 | 37 | 92 | 1 | 2 | 2 | 5 |
|  | 餐旅群 | 餐飲管理科 | 78 | 74 | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 觀光事業科 | 37 | 33 | 89 | 2 | 5 | 2 | 5 |
|  | 實用技能學程 | 旅遊事務科 | 35 | 30 | 85 | 3 | 8 | 2 | 5 |
|  | 商業管理群 | 資料處理科 | 62 | 56 | 90 | 3 | 4 | 3 | 4 |
|  | 高中 | 普通科 | 58 | 52 | 89 | 4 | 6 | 2 | 3 |
|  |  | 綜合職能科 | 11 | 0 | 0 | 7 | 63 | 4 | 36 |
|  | 合計 | 356 | 314 | 630 | 23 | 92 | 19 | 65 |
| 未來三年日間部學生畢業進路預期目標 |
| 學 年 度 | 群別 | 科別 | 畢業學生 人數 | 畢業進路 |
|  |  |  |  | 升學 人數 | 升學(含國外)率 (%) | 就業 人數 | 就業率 (%) | 其他 人數 | 其他 比率 (%) |
| 105 | 電機電子群 | 電機科 | 42 | 38 | 90 | 2 | 4 | 2 | 4 |
|  |  | 資訊科 | 36 | 32 | 88 | 2 | 5 | 2 | 5 |
|  | 餐旅群 | 餐飲管理科 | 70 | 66 | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 觀光事業科 | 38 | 34 | 89 | 2 | 5 | 2 | 5 |
|  | 外語群 | 應用外語科 | 32 | 28 | 87 | 2 | 6 | 2 | 6 |
|  | 實用技能學程 | 餐飲技術科 | 38 | 34 | 89 | 2 | 5 | 2 | 5 |
|  | 商業管理群 | 資料處理科 | 33 | 29 | 87 | 2 | 6 | 2 | 6 |
|  | 高中 | 普通科 | 34 | 30 | 88 | 2 | 5 | 2 | 5 |
|  |  | 綜合職能科 | 7 | 0 | 0 | 5 | 71 | 2 | 28 |
|  | 合計 | 330 | 291 | 88 | 21 | 6 | 18 | 5 |
| 106 | 電機電子群 | 電機科 | 34 | 30 | 88 | 2 | 5 | 2 | 5 |
|  |  | 資訊科 | 38 | 34 | 89 | 2 | 5 | 2 | 5 |
|  | 餐旅群 | 餐飲管理科 | 73 | 69 | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 觀光事業科 | 37 | 33 | 89 | 2 | 5 | 2 | 5 |
|  | 實用技能學程 | 餐飲技術科 | 38 | 34 | 89 | 2 | 5 | 2 | 5 |
|  | 商業管理群 | 資料處理科 | 33 | 29 | 87 | 2 | 6 | 2 | 6 |
|  | 外語群 | 應用外語科 | 32 | 28 | 87 | 2 | 6 | 2 | 6 |
|  | 高中 | 普通科 | 54 | 50 | 92 | 2 | 3 | 2 | 3 |
|  |  | 綜合職能科 | 9 | 1 | 11 | 6 | 66 | 2 | 22 |
|  | 合計 | 348 | 308 | 80 | 22 | 11 | 18 | 7 |
| 107 | 電機電子群 | 電機科 | 36 | 32 | 88 | 2 | 5 | 2 | 5 |
|  |  | 資訊科 | 38 | 34 | 89 | 2 | 5 | 2 | 5 |
|  | 餐旅群 | 餐飲管理科 | 78 | 72 | 92 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 觀光事業科 | 38 | 34 | 89 | 2 | 5 | 2 | 5 |
|  | 實用技能學程 | 旅遊事務科 | 35 | 31 | 88 | 2 | 5 | 2 | 5 |
|  | 商業管理群 | 資料處理科 | 35 | 31 | 88 | 2 | 5 | 2 | 5 |
|  | 外語群 | 應用外語科 | 35 | 31 | 88 | 2 | 5 | 2 | 5 |
|  | 高中 | 普通科 | 58 | 52 | 89 | 3 | 5 | 3 | 5 |
|  |  | 綜合職能科 | 10 | 1 | 10 | 7 | 70 | 2 | 20 |
|  | 合計 | 363 | 318 | 87 | 25 | 6 | 20 | 5 |

七、學校地理位置、低收入戶比率與教育投資率

| 學校地理位置 |
| --- |
| 學校所在地理位置 | (本項免填) |
| 低收入戶比率(%) |
| 縣市低收入戶 比率 | (本項免填) | 本年度低收入戶數／縣市戶數 |
| 學校低收入戶 比率 | 4.19% | 本學年度日間部低收入戶學生數／日間部全校學生數 |
| 教育投資比(元/人) （本項公立學校免填） |
| 學年度 | 教育投資比 | 備註 |
| 近 兩 年 教 育 投 資 比 | 103 |  |  |
|  | 104 |  |  |
| 未 來 三 年 預 期 教 育 投 資 比 | 105 |  |  |
|  | 106 |  |  |
|  | 107 |  |  |
| 註：1.教育投資比＝該學年度核銷總經費／該學年度日校學生數 2.有關學校教育投資比之詳細文字說明，請填寫於備註欄內 |

八、招生與就近入學

| 註冊人數比率及其增減率 |
| --- |
| 學年度 | 日校高一註冊 學生數(A) | 日校高一核定 招生人數(B) | 新生註冊人數比率(%) C＝A÷B | 新生註冊人數增減率＝ (本學年度註冊人數比率)－(前一學年度註冊人數比率) |
| 招生狀況 近兩年 | 103 | 342 | 391 | 87.47% |  |
|  | 104 | 354 | 391 | 90.54% | 3.07% |
| 預期招生目標 未來三年 | 105 | 391 | 391 | 100.00% | 0% |
|  | 106 | 391 | 391 | 100.00% | 0% |
|  | 107 | 391 | 391 | 100.00% | 0% |
| 就近入學率及其增減率 |
| 學年度 | 高一日校來自社區國中學生總數(D) | 日校 高一 學生總數 (E) | 就近入 學率(%) F=D÷E | 就近入學增減率＝(本學年度招生率)－(前一學年度招生率) | 十二年國民基本教育適性入學招生 |
|  |  |  |  |  | 免試入學 | 特色招生 | 其他 |
|  |  |  |  |  | 免試入學百分比率(%) | 甄選入學 百分比率(%) | 考試分發入學 百分比率(%) | 百分比率(%) |
| 就近入學狀況近兩年 | 103 | 247 | 342 | 72.2% | -1.6% | 74.3% | 6.1% | 0 | 19.6% |
|  | 104 | 256 | 354 | 72.3% | 0.1% | 73.7% | 8.2% | 0 | 18.1% |
| 就近入學目標 未來三年預期 | 105 | 294 | 391 | 75% | 5% | 74% | 10% | 0 | 16% |
|  | 106 | 302 | 391 | 77% | 6% | 76% | 10% | 0 | 14% |
|  | 107 | 313 | 391 | 80% | 7% | 78% | 10% | 0 | 12% |
| 註：1.高一日校來自社區國中學生總數(D)係指：學校依高中職社區化所規劃之適性學習社區地理範圍所招收之該社區國中及鄰近國中應屆畢業生總人數 2.十二年國民基本教育適性入學招生之「其他」係指：技優甄審、產業特殊需求、實用技能學程、建教合作班、運動績優生獨招、私校獨招或其他非屬免試入學及特色招生之適性入學招生管道。 |

九、規劃提升或改善的具體作法

| 教育政 策關鍵 指標 | 辦理 項目 | 方案量化指標 | 方案量化指標 之操作型定義 | 學校 現況值 | 學校年度 目標值 | 方案質化指標 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㄧ、評鑑成績提升 | 1.強化學校辦學體質 | 1.1學校評鑑各項目成績未達80分的比率逐次降低。 | 學校評鑑項目未達80分的數量/學校評鑑項目總數×100% | 0% | 0% | 1.1能將評鑑成績未達優等(90分以上)項目納入學校優質化子計畫。 1.2能強化學校自主管理，增進學校辦學績效。 |
|  |  | 1.2學校評鑑各項目成績達90分以上的比率逐次提高。 | 學校評鑑項目達90分以上的數量/學校評鑑項目總數×100% | 75% | 87% |  |
|  | 具體 作法 (請條列) | 1.1盤點校務發展計畫：(1)修訂校務發展委員會組織章程；(2)組成工作小組和委員會；(3)每學期召開至少召開一次工作小組會議；(4)每學年至少召開一次委員會；盤點和檢討學校發展和專案(優質化、均質化、技職再造及提升英語文計畫)計畫的推動和成效。 1.2檢視評鑑缺失項目：依學校評鑑項目適用共8項5科，訂定學校1等比例達87%為目標。每學期召開一次校務評鑑待改進建議事項管考會議，將評鑑各項改善建議列管改善：(1)建立本校英文學習中心及錄製乙級技能檢定數位教學媒體，強化個別化補救教學資源；(2) 推動e化輔導紀錄之建置，以強化輔導時效；(3) 活化經營學校臉書、學校網站內容以建立與學生、家長及教師之適切交流平台；(4) 辦理多元活動並鼓勵學生參加志工服務學習，以促進學生正向行為表現，並給予適當之獎勵；(5)實施愛校服務及自我反思替代記過之正向引導懲罰方案，以降低學生記過處份之比率。 1.3充實評鑑資料網站：預訂於105學年度開始，依照評鑑項目和內容大項，將相關資料電子化，即時傳送評鑑網站資料庫。 1.4辦理評鑑準備研習：(1)預訂於105年11月辦理專家評鑑說明講座，邀請許志銘副座進行評鑑內涵和準備講座；(2)預訂於105學年度結束前(106年6月)，聘請專家學者進行學校自我外部評鑑。 |
| 二、教師專業發展 | 2.增進教師專業素養 | 2.1教師參加研習平均時數逐年提高。 | 全校專任教師參與研習總時數/全校專任教師總數 | 58.47 | 61 | 2.1能有計畫提升教師的教學知能。 2.2能持續協助教師充實教學專業與專門學科知能。 2.3能加強增進專業科目、技術科目教師或專業及技術教師的實務能力。 |
|  |  | 2.2全校專業科目、技術科目教師或專業及技術教師，赴產業研習、研究完成35小時的人數達10%以上 | 全校專業科目、技術科目教師或專業及技術教師，赴產業研習、研究完成35小時的人數達10%以上 | 無資料 | 全校專業科、技術科目教師或專業及技術教師，赴產業研習、 研究完成35小時的人數達10%以上 |  |
|  |  | 2.3教師參與專業發展評鑑的比率逐年提高。 | 全校專任教師參與專業發展評鑑人數/全校專任教師總數×100% | 55.56 | 62% | 2.4有明確的教師專業成長計畫及方案。 2.5有明確的教師專業成長評鑑與回饋機制。 2.6能整合教師專業成長的資源。 |
|  |  | 2.4教師參與專業學習社群的比率逐年提高。 | 全校專任教師參與專業學習社群人數/全校專任教師總數×100% | 38.89 | 45% | 2.7能鼓勵教師具有合作分享的態度與能力。 2.8教師社群能有持續性的專業活動。 |
|  |  | 2.5學校每學年校長及每位教師公開授課的次數逐年提高。 | 學校校長及每位教師每學年公開授課總次數/學校校長及教師總數 | 無資料 | 0.15次/人 | 2.9能持續加強教師共同備課、觀課及議課的能力。 2.10能實施系統性的教學觀察，並定期檢討及回饋推廣。 2.11能協助教師有效運用教學方法與資源。 |
|  |  | 2.6學校每學年開放校外公開授課的次數逐年提高。 | 學校每學年開放校外公開授課的次數 | 無資料 | 1 |  |
|  | 具體 作法 (請條列) | 2.1辦理教師專業研習：(1)辦理一般領域教師專長研習，國文、英文、數學、社會、自然及藝能學科，上下學期各6小時；(2)針對全校教師辦理教師教材教法研習，上下學期各2小時；(3)預計105年11月份、106年3月份，辦理教師專業發展評鑑諮詢輔導課程，計6小時；(4)適切獎勵參加專業研習時數達前標之教師。 2.2規劃教師業界增能：(1)本校105學年度規劃申辦2梯次教師赴公民營活動，分別與水里蛇窯及旭利電子合作辦理各3天60人次業界實務研習活動；(2)積極鼓勵專業科目、技術科目教師或專業及技術教師，赴產業進行研習、研究。 2.3成立教師專業社群：(1)成立班級經營輔導專業社群；(2)成立國際化教育專業社群；(3)推動105新課綱教師專業社群(4)輔導知能教師專業社群。 2.4推動教師公開授課：(1)105學年辦理各學科進行公開觀課，達10%以上；(2) 辦理各學科開放校外公開授課，達上下學期各一次。 |
| 三、適性就近入學 | 3.導引適性就近入學 | 3.1高一新生適性就近入學率逐年提高。 | 高一新生來自社區適性入學人數/高一新生總數×100% | 72.32% | 75% | 3.1能加強社區認識學校與認同辦學成果。 3.2能促進與社區良善密切的互動關係。 3.3能增強與學區內的國中小和大學之區域夥伴關係。 |
|  |  | 3.2每學年舉辦國中學生學術與性向探索之活動。 | 學校每學年舉辦國中學生學術與性向探索之活動次數 | 無資料 | 8 | 3.4能積極協助社區內國中學生探索未來生涯，落實學生適性學習發展。 |
|  | 具體 作法 (請條列) | 3.1辦理國中親職試探：辦理水里區國中親職試探宣導1梯次100人。 3.2推動國中職涯試探：辦理電機電子群、餐旅群、商管群、外語群及普通科職涯試探活動，規劃上下學期辦理8梯次，參加國中生500人次。 3.3設立就近入學獎金：提供適性學習社區就讀本校優秀國中畢業生，各科入學成績前3名獎學金。 3.4強化社區國中互動：(1)舉辦社區聯合運動會，邀請鄰近國中師生參與，預計150人次；(2)辦理專項運動體驗營，邀請鄰近國中師生參與(120人次)。 |
| 四、學生適性揚才 | 4.強化學生多元學習 | 4.1畢業生通過英語及第二外語檢定比率逐年提高。 | 畢業生通過英語及第二外語檢定人數/畢業生總數×100% | 6.98 | 10% | 4.1能有計畫提升學生的有效學習及學習成效。 4.2能提升專業群科學生技術實務的能力。 |
|  |  | 4.2專業群科畢業生取得乙級專業證照的平均張數逐年提高 | 專業群科畢業生取得乙級專業證照張數/專業群科畢業生總數 | 0.21 | 0.24 |  |
|  |  | 4.3學校每學年辦理專題製作成果展次數。 | 學校每學年辦理專題製作成果展次數 | 無資料 | 1 | 4.3能規劃引導學生多元適性的學習策略。 4.4能發展符應學生學習個別化與差異化的課程與教學。 4.5能發展適切多元的學習評量機制。 |
|  |  | 4.4專業群科畢業生未升學未就業比率逐年降低 | 專業群科畢業生未升學未就業人數/專業群科畢業生總數×100% | 1.10 | 0.85 |  |
|  |  | 4.5學生每學年參加服務學習平均時數 | 全校學生每學年參加服務學習總時數/全校學生總數 | 無資料 | 8 |  |
|  | 具體 作法 (請條列) | 4.1提升學生外語能力：(1)每週五早自習實施高一和高二的英文聽力練習；(2)每學期辦理一次英語文競賽(朗讀、作文、說故事比賽)；(3)強化學生各科專業英文、日文能力，105年11月辦理專業英文、日文競賽活動；(4)開設英檢社團，輔導學生通過英檢(全民英檢、商業英檢)；(5) 辦理日語檢定菁英班輔導學生通過日語檢定認證。 4.2強化學生實務能力：(1)辦理乙級檢定輔導專班，預計開設變壓器裝修、硬體裝修軟體、軟體應用及中式麵食等四班乙級檢定輔導班；(2) 實施專項運動項目寒暑假、假日培訓，加強選手競技實力；(3) 辦理業師協同教學，精進乙級專業技能；(4) 辦理專業類科教師乙級專業技能增能研習。 4.3加強學生生涯輔導：(1)邀請本校校友和職場達人辦理1場次的職涯發展講座； (2)訂定校內學生多元評量計畫實施要點，以適性化、多元化、專業化之原則，並兼顧形成性評量與總結性評量；(3)針對本校學生，辦理生涯探索活動，預計辦理2場次，參訪技專校院，認識科系及進路探索。 4.4辦理專題製作成果展：(1)辦理餐旅群、電機電子群、商管群、外語群專題成果聯合發表會，介紹本校各職群辦學成果。(2)邀請投二區高中職學生、家長及社區國中師生蒞校參訪，相互交流觀摩。 4.5落實志工服務學習：(1)建構社區弱勢關懷平台，結合校外社福單位，應用學校社團資源，深入部落社區，舉辦服務學習的活動。(400人次，每人次服務時數4小時)；(2)登峰造極，融入服務學習的精神，推動環境山野教育，鼓勵學生走入山林，體察大自然，淨山護山活動，涵養學生性情，推動品德教育。(300人次，每人次服務時數4小時)；(3) 接待服務國外交流參訪學校，發揮各科所學專長，學以致用。(60人次，每人次服務時數2小時)；(4)訂定校內學生多元服務學習獎勵實施要點；購置學生服務學習歷程資訊系統；(5)成立多元學習社團，結合服務學習的活動，引導學生多元適性學習，培養學生自信心，勇於站上舞台，展現自我，培養正向價值觀。(600人次，每人次服務時數2小時)。 |
| 五、課程特色發展 | 5.深化學校課程特色 | 5.1試辦校訂必修與多元選修課程學分數逐年增加 | 學校開設試辦校訂必修與多元選修課程學分數 | 無資料 | 2 | 5.1能有明確的課程願景及有效的課程運作機制。 5.2能有完整的學校課程架構，及完善的各項課程計畫。 5.3學校多元選修和校訂必修課程，能符合107課綱的精神，並能逐年精進發展。 |
|  |  | 5.2學校與產業合作家數。 | 學校與產業合作家數 | 7 | 8 | 5.4能與大專校院及社區合作發展課程，促進校際交流及學習。 5.5能深化專業群科與產業的鏈結。 |
|  |  | 5.3每學年辦理社區或國中特色宣導場次。 | 學校每學年辦理社區或國中特色宣導場次 | 無資料 | 30 | 5.6能加強家長與社區對學校特色的認識與認同。 |
|  | 具體 作法 (請條列) | 5.1健全課程發展機制：(1)辦理107新課綱發展規劃和特色課程研習，6小時；(2)定期召開各科（群）教學研究會；(3)定期召開課程發展委員會。 5.2規劃多元特色課程：(1)規劃開設變壓器裝修特色課程；(2)規劃開設生機飲食特色課程；(3)規劃開設茶藝文化特色課程(4) 研擬新課綱之課程架構及完善的各項課程計畫，使學校多元選修和校訂必修課程，能符合107課綱的精神。 5.3加強技專與產業課程合作：(1)邀請科大教授辦理推動特色課程研習規劃3場次6小時；(2) 與產業合作辦理業師協同教學，縮短產學落差，預計辦理6場次24小時；(3) 與產業合作辦理教師職場研習，提升專業技能2場次8小時；(4)辦理學生職場實習及職場體驗活動6場次42小時。 5.4辦理社區技職宣導：赴社區38所國中進行職涯、群科特色及實用技能學程宣導，加強家長與社區對學校特色的認識與認同，引導學子就近入學，至少辦理40場次。 |
| 六、行政效能提升 | 6.落實行政效能提升 | 6.1每學年學校全體行政人員的組織學習平均次數 | 行政人員參與組織學習總次數/全校行政人員總數 | 無資料 | 1次/人 | 6.1能暢通學校溝通管道，建立積極和諧的校園氣氛。 6.2能整合行政團隊，積極支援教學，發揮學校效能。 6.3能有效整合人力及經費，促進資源的有效運用。 |
|  |  | 6.2學校行政團隊參與學習型組織的比率。 | 行政人員及教師參與參與學習型組織人數/全校行政人員及教師總數×100% | 無資料 | 20% | 6.4能訂定學校e化管理與發展計畫。 6.5能建立校務資料知識e化的管理運作，及每學年檢核與回饋機制。 |
|  |  | 6.3 建立e化「學生學習歷程檔案」 | 完成e化「學生學習歷程檔案」系統建置及測試作業 | 無資料 | 完成系統建置並優化系統效能 | 6.6能將學校願景具體落實於各項校務工作。 6.7能有效進行績效管理，親師生滿意度高。 6.8能建立追求卓越及永續發展的績效管理制度。 |
|  | 具體 作法 (請條列) | 6.1引進企業管理方法：(1) 成立「行政E化」學習社群，透過社群運作提升組織成員專業；(2) 訂定學校e化管理與發展計畫；(3) 建立校務資料知識e化的管理運作，及每學年檢核與回饋機制(4) 鼓勵學校行政人員參與組織學習，每學年至少一次以上；(5) 鼓勵學校行政人員至少20％以上參與學習型組織。 6.2建置e化管理系統：(1) 建置各處室雲端備份系統，俾使傳遞數位資料時，可自動備份。(2) 建置行政電腦還原系統，確保行政流程不因電腦中毒，或是無法開機而中斷，即時還原正常無毒環境。 6.3推動校際標竿學習：(1)預定於106年1月進行中部典範學校參訪和經驗交流；(2)預定106年3月參加中區校際交流活動。 6.4辦理行政增能研習：(1) 邀請專家學者至校辦理「行政E化」研習，以建立追求卓越及永續發展的績效管理制度，提升工作效率；(2)預定106年2月安排行政人員資訊增能研習，由學校資訊組長講授學校網站的使用，並進行網頁資料更新(評鑑待改進事項)。 6.5建立e化「學生學習歷程檔案」：本校已初步完成建置e化「學生學習歷程檔案」，持續優化系統穩定性，規劃於106年3月辦理系統操作研習活動以充實系統內涵，並提升系統互動性，促使親師生滿意度提高。 |

貳、學校發展目標

- 發展願景

圖一：國立水里商工校務發展願景圖

依校務發展願景圖建構學校願景如下：

(一)營造優質環境，發展全人教育

積極辦理均質化及優質化計畫，改善學習環境，辦理藝文活動，型塑人文氣息，發揮境教功能，鼓勵學生創意思考，提升學生專業技能，培育有教養、有競爭力的學生。

(二)落實技職教育，提升專業技能

辦理國中技藝班、實用技能學程、校內技藝競賽、技能檢定、參加全國高級中等學校工業及商業技藝競賽。積極推動產學攜手計畫，邀請業師到校協同教學，提升學生專業技能。

(三)提供多元活動，培育多元能力

辦理登玉山、學生成長營、校外教學參訪、校內技藝競賽、畢業成果展、生命與環境教育、衛生講習、性別平等教育、文藝活動、國語文競賽、體育競賽、創意發明競賽等多元活動，提供學生多元發展機會，培育學生多元能力。

(四)參與社會服務，爭取社區認同

輔導學生參與社會服務，如桐林及久美社區服務、登山淨山活動、參加南投溫泉季、全民運動會、利用課餘協助社區的衛生打掃工作、協助辦理原住民語言認證等，協助辦理鄉內各項活動，爭取社區認同。

(五)結合業界資源，促進產學合作

與水里蛇窯、車埕酒莊、梅子博物館、玉山管理處、日月潭教師會館、涵碧樓、日月行

館、雲品酒店、溪頭米堤飯店、東埔帝綸飯店等社區業界產學合作，提供師生觀摩學習

的機會。

(六)規劃國際教育，拓展國際視野

每年辦理赴日本教育旅行，接待及推薦扶輪社國際交換學生，體育班划船隊應邀到香港及廈門參加國際賽，拓展國際視野，成效卓著。

二、本校中、長程目標

本校經過SWOTS分析，提出因應策略及發展願景，希望在現有基礎上繼續努力，以達成下列中、長程目標。各處室規劃之中、長程目標如下：

（一）教務處

1.強化學校辦學品質，創造高職校務評鑑佳績，建立優質化學府。

2.研擬105新課綱及特色課程，提升學生競爭力。

3.強化通過教育部優質學校認證之準備。

4.擬訂少子女化有效招生策略，透過招生委員會規劃招生作為，強化招生績效。

5.推動教師專業發展，增進教師專業素養，提升教學成效。

6.建立學校品牌口碑，提升高一新生適性就近入學比率。

（二）學務處

1.結合環境山野教育，成立玉山研究社。

2.鼓勵學生參與學校環境衛生管理，營造整潔、環境之班級教學環境，積極推廣投入社區

及部落服務活動。

3.形塑友善校園的氛圍，鼓勵學生實際參與校內外服務學習活動。

4.發展社團特色，融入服務學習課程。

5.建構社區部落弱勢關懷平台，融入品德探索教育，健康促進宣導。

6.結合在地資源，培養學生自信心，勇於站上舞台，展現自我，宣傳學校特色，提升學校

能見度。

7.積極發展運動專項，促使在國際競賽取得佳績，為國爭光。

8.推動國際交流活動，培養世界公民。

（三）總務處

1.延續「行政E化」、「卓越領導」學習社群，透過社群運作提升組織成員專業成長。

2增加提升行政效能相關社群1-2個，透過社群運作提升組織成員專業成長。

3.學校行政團隊參與學習型組織人數比率達30％以上。

4.透過知能研習，使行政同仁運用雲端技術於校務行政上。

5.透過資安防護研習，提升個人資料安全與保護。

（四）實習輔導處

1.加速各職科專業實習教室設備更新，以符合107年新課綱部定技能模組科目之需求，

並縮短產學落差。

2.推動提升學生實習實作計畫，幫助學生畢業前取得乙級證照人數達到50人次以上。

3.確實執行技藝競賽培訓計劃，每項職種以優勝以上為目標。

4.推動國中技藝教育，與投二區國中建立學校間垂直合作、整合教育資源，幫助國中學生

多元學習適性揚才。

5.規劃學生職場實習、體驗及業師協同教學，深化產學鏈結。

6.設立創客實驗教室，培育學生創新發明能力。

7.積極與產業界互動，推展教師赴公民營機構研習活動，精進教師實務能力。

（五）圖書館

1.充實圖書資訊館藏至30,000冊。

2.建立圖書館特色館藏，深化館藏品質及內容，成為本校教學資源中心。

3.加強各學校間館際合作與密切連繫，互相流通圖書館業務相關資訊。

4.推動校園藝術相關活動，促成社區藝術家與校園學習結合，讓校園親近藝術，師生美感

提升。

5.改善圖書館照明設施。

6.推動閱讀認證，持續與國中合作，共享閱讀資源。

7.師生借閱圖書冊數達5,000冊/年。

（六）輔導室

1.增進教師輔導知能，透過社群結合並推動認輔制度。

2.完備生涯發展資訊專區，持續提昇生涯輔導品質。

3.與大專進行生涯規劃課程合作。

4.改善輔導室團體諮商區，促進輔導室及師生輔導溫馨氛圍。

5.推動 e化「學生學習歷程檔案」，持續優化系統穩定性，充實系統內涵，並提升系統互動性。

圖二學校校務發展與高職優質化辦理構想

參、學校現況SWOTS分析

| 教育政策 關鍵指標(KPI) | 內部 | 外部 | 具體策略 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 優勢 | 劣勢 | 機會 | 威脅 |  |
| ㄧ、評鑑成績提升 | 1.校長積極投 入校務，能 全力促進學 校的發展與 進步。 2.積極辦理國 際教育，拓 展學生國際 視野，參與 學生逐年增 加。 | 1.學校申辦計畫多，校內同仁工作負荷大。 2.理念溝通，需再加強 | 教育部推動優質化、均質化、業師協同教學、技職再造設備更新計畫、職場體驗計畫等競爭型計畫得以申辦。 | 因經濟大環境不佳，造成社區資源引入校園不易之情形。 | 1.1盤整校務發展計劃。 1.2檢視評鑑缺失項目。 1.3充實評鑑資料網站。 1.4辦理評鑑 準備研習。 |
| 二、教師專業發展 | 1.學校教職同 仁多數為壯 年，平均年 齡為42歲。 2.校務會議已 通過辦理教 師專業發展 評鑑計畫。 | 1.職業類科課 務多元眾多 ，同科教師 排定共同備 課時間不易 。 2.教師課務繁 重，教師專 業發展評鑑 工作造成同 仁壓力。 | 1.教育部積極 推動教師專 業發展計畫 ，提供充分 辦理典範。 2.具有教學輔 導教師資格 人數逐年增 加。 | 1.社會環境變 化快速，學 生易受外界 誘惑。 2.網路資訊價 值觀念混淆 造成影響。 | 2.1辦理教師專業研習。 2.2規劃教師業界增能。 2.3成立教師專業社群。 2.4推動教師 公開授課。 |
| 三、適性就近入學 | 學校各專業類科依南投縣產業需求發展教學核心課程與技能培育，辦學績效深獲社區肯定。 | 學校經費不足，無法支應社區國中學生到校進行職業試探所需經費。 | 配合12年國教新課綱學校本位課程規劃，有助於發展學校特色課程。 | 1.受少子女化 影響，使生 源減少。 2.社會價值對 職業類科認 知偏頗。 | 3.1辦理國中親職宣導。 3.2推動國中職涯試探。 3.3設立就近入學獎金。 3.4強化社區 國中互動。 |
| 四、學生適性揚才 | 1.教師具備各 科專長發揮 多元教學。 2.社區營造蓬 勃發展，活 動辦理資源 豐富，成立 特色社團。 3.體育班划船 、輕艇、籃 球專項運動 ，成績優異 。 | 1.資源有限，無法常態性支持學生培訓、參賽。 2.耗材維護， 所費不貲 3.課業活動， 時間侷促。 | 1.社區資源多 元豐富，鄰 近著名風景 區，適宜辦 理各項結合 部落社區資 源的服務活 動，開啟學 生課堂以外 的智慧。 2.鄰近日月潭 、水里溪， 天然環境適 合發展船艇 運動。 3.學校鄰近山 地部落，原 住民學生具 多元潛能。 | 1.地處偏鄉及 少子女化影 響。 2.國內划船、 輕艇運動尚 未普及。 3.進路多元， 較難抉擇。 4.外籍師資， 聘任不易。 | 4.1強化學生實務能力。 4.2提升學生外語能力。 4.3加強學生生涯輔導。 4.4落實志工 服務學習。 4.5培養美感 創意涵養 ，辦理藝文 展、藝文講 座。 |
| 五、課程特色發展 | 1.教師深具發 展特色課程 理念。 2.設科符合社 會及地方產 業需求。 | 1.學生程度普遍不佳，特色課程推動不易。 2.時程規劃， 具有難度。 | 1.教育部建立 新課綱先行 學校，提供 借鏡典範。 2.結合大專校 院進行課程 特色發展。 | 1.地處偏鄉，推動跨機構特色課程不易。 2.社區各校，競爭日激。 | 5.1健全課程發展機制。 5.2規劃多元特色課程。 5.3加強技專課程合作。 5.4辦理社區 技職宣導。 |
| 六、行政效能提升 | 1.行政同仁業務熟練，專業能力佳，且富有團隊合作精神。 2.行政人員，善用資訊。 | 1.地處偏鄉，人員流動率高。 2.教學行政，工作繁重。 | 行政同仁素質優，並經適性選才，可遴選出符合學校需求之人才，並能發揮所長。 | 1.地處偏鄉，邀請講師至校演講較不易。 2.設備軟體，經費昂貴。 | 6.1引進企業管理方法。 6.2完備處室法規章則。 6.3推動校際標竿學習。 6.4辦理行政 增能研習。 6.5 建立e化「學生學習歷程檔案」。 |

肆、規劃辦理子計畫

| 計 畫 編 號 | 子計畫名稱 (請依辦理學年度順序填寫) | 期程 | 辦理項目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 | (1)強化學校辦學體質 | (2)增進教師專業素養 | (3)導引適性就近入學 | (4)強化學生多元學習 | (5)深化學校課程特色 | (6)落實行政效能提升 | (7)形塑人文藝術素養 | (8)激 發 學 校 卓 越 創 新 |
| 105-1 | 校務評鑑精進計畫 | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 105-2 | 教師專業增能發展計畫 | V | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 105-3 | 適性就近入學計畫 | V | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 105-4 | 學生適性揚才計畫 | V | V | V |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 105-5 | 深化學校課程特色發展計畫 | V | V | V |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 105-6 | 建置雲端平台，提升行政效能計畫 | V | V | V |  |  |  |  |  | V |  |  |
| 105-7 | 親近藝術、美感提升計畫 | V | V | V |  |  |  |  |  |  | V |  |

伍、學校自主管理

一、自主管理架構圖

二、PDCA自主管理機制

為推動學校優質化計畫工作，本校將規劃優質化計畫推動組織架構機制，

包括計畫執行、經費運用、自我管理、計畫管考和績效評估等，以確保本校

優質化計畫目標的達成。本校將推動各處室和各科等執行單位，貫徹PDCA（計

畫Plan、執行Do、檢核Check、修正改善行動Action）的概念，以落實多元

發展、分期辦理和績效責任的優質化輔助方案的辦理原則，來追求成為更卓

越的優質學校。

三、自主管理實施要點及管制單

(一)實施要點

國立水里商工優質化計畫學校自主管理實施要點

一、目的：

(一)為推動學校優質化計畫工作，落實學校自主管理精神。

(二)掌握學校優質化計畫各項計畫之目標，加以追蹤與檢討，確保執行成效。

- 組織與工作：

| 總督導 | 總執行 | 計畫項目 | 計畫管考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校長 | 教務主任 (專案 教師) | 校務評鑑精進計畫 | 教務主任 |
|  |  | 教師專業增能發展計畫 | 教務主任 |
|  |  | 適性就近入學計畫 | 實習主任 |
|  |  | 學生適性揚才計畫 | 學務主任 |
|  |  | 深化學校課程特色發展 | 教務主任 |
|  |  | 建置雲端平台，提升行政效能計畫 | 總務主任 |
|  |  | 親近藝術、美感提升計畫 | 秘書 |

三、實施方式：

(一)內部管考

（1）【每月】:召開進度管制會議-針對進度及相關執行事項作工作報告。

（2）【每學期】:期末校務會議列入工作報告事項。

（3）【不定期】:配合優質化工作事項，召開相關工作會議。

（4）各項成果彙整呈現本校「高職優質化資訊網」。

（5）相關執行計畫，提報行政會議討論通過。

（6）透過校際與區域交流，吸納各校執行優點，改善本案執行缺失。

(二)外部管考

（1）【每學期】: 每學期至少1次接受教育部專業輔導團提供輔導諮詢，如有必要，得不定期邀請專業諮詢委員到校進行諮詢與輔導。

（2）【期中計畫管考】確實分工填寫「高職優質化專案輔助方案期中績效檢核表」，並依

規定呈報檢核結果。

（3）【成果報告】確實填寫「高職優質化專案輔助方案成果報告書」，並依規定時程呈報。

(二)計畫執行進度紀錄與管制單、PDCA檢核表

國立水里商工優質化計畫執行進度紀錄與管制單

年   月份執行進度紀錄與管制單

| 執行進度紀錄表 |
| --- |
| 計畫項目 |  |
| 執行期程 | 105年 8月—106年07月 |
| 填表人 |  | 管考人 |  |
| 工作要項 | 執行摘要 | 工作進度（％） | 差異說明與改善對策 |
|  |  | 預計 | 實際 |  |

承辦人：         管考：               總執行：             總督導：

國立水里商工優質化計畫成效（PDCA）檢核表

子計畫名稱：

子計畫目標：

執行結果：

單位：

檢核月份：             年            月

| 子計畫名稱 |  |
| --- | --- |
| 計畫指標 簡要說明 |  |
| 負責 單位 |  | 執行 期間 | 起 |  |
|  |  |  | 迄 |  |

| Plan（計畫） | Do（執行） |
| --- | --- |
| Action（改善對策的擬定與執行） | Check（分析檢討） |

承辦人：         管考：               總執行：             總督導：

陸、子計畫內容與經費

●子計畫1【編號：105-1】

| 一、計畫名稱 | 校務評鑑精進計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1. 學校評鑑各項目成績未達80分的比率逐次降低。 2. 學校評鑑各項目成績達90分以上的比率逐次提高。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 修訂校務發展委員會組織章程 | 秘書室 | 全校教職同仁 | 105-107學年 |
|  | 召開工作小組會議 | 教務處 | 全校教職同仁 | 105-107學年 |
|  | 召開校務發展委員會會議 | 秘書室 | 全校教職同仁 | 105-107學年 |
|  | 校務評鑑待改進 建議事項管考會議 | 教務處 | 全校教職同仁 | 105-107學年 |
|  | 建置本校英文學習中心 | 教務處 | 全校教職同仁 | 105-107學年 |
|  | 錄製乙級數位教學媒體 | 全校各科 | 職科教師 | 105-107學年 |
|  | 建置e化預警輔導平台 | 輔導室 | 全校教職同仁 | 105-107學年 |
|  | 活化經營學校臉書、學校網站 | 秘書室 | 全校教職同仁 | 105-107學年 |
|  | 辦理部落關懷活動 | 全校各處室 | 全校教職同仁 | 105-107學年 |
|  | 實施愛校服務及自我反思引導 | 全校各處室 | 全校教職同仁 | 105-107學年 |
|  | 充實評鑑資料網站 | 全校各處室 | 全校教職同仁 | 105-107學年 |
|  | 辦理評鑑準備研習 | 教務處 | 全校教職同仁 | 105-107學年 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 105學年度 | 155 | 248 | 403 |
|  | 106學年度 | 300 | 300 | 600 |
|  | 107學年度 | 300 | 300 | 600 |
|  | 總 計 | 755 | 848 | 1603 |
| 五、預期效益 | 1. 學校評鑑各項目成績未達80分的比率為0%。 2. 學校評鑑各項目成績達90分以上的比率達87%。 |
|  | 指標項目 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 方案量化指標 | 1.1學校評鑑各項目成績未達80分的比率逐次降低 | 0% |  | 0% |  | 0% |  |
|  |  | 1.2學校評鑑各項目成績達90分以上的比率逐次提高 | 87% |  | 87% |  | 87% |  |
|  |  | S1.1家長對學校評價 | 80% |  | 82% |  | 83% |  |
|  |  | S1.2學生對學校辦學認同度 | 80% |  | 82% |  | 83% |  |
|  |  | S1.3專任合格教師比率 | 95% |  | 96% |  | 98% |  |
| 註：預期效益指標項目之撰寫，請參考高職優質化輔助方案「柒﹑實施方式」之「四﹑績效考核」中有關方案量化指標和校定量化指標。 |

（105-1 校務評鑑精進計畫)

105會計年度概算表 (105年8月至12月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 鐘點費 | 節 | 4 | 1.6 | 6.4 | 辦理專家評鑑說明講座 |
|  | 諮詢費 | 人 | 2 | 2 | 4 | 邀請優質化計畫輔導諮詢委員蒞校諮詢輔導 |
|  | 保險費 | 式 | 10.4 | 0.0191 | 0.199 | 全民健康保險補充保費 |
|  | 印刷費 | 份 | 400 | 0.1 | 40 | 改善個別化補救教學及辦理多元活動所需教材 |
|  | 材料費 | 人 | 150 | 0.2 | 30 | 改善個別化實習課程補救教學及辦理實作課程活動所需材料 |
|  | 物品費 | 式 | 4 | 9 | 36 | 錄製數位教學媒體所需腳架、無線麥克風 |
|  | 國內旅費 | 人 | 6 | 1.4 | 8.4 | 講座及諮詢委員交通費 |
|  | 設備維護費 | 式 | 2 | 5 | 10 | 維護待改善之教學設備 |
|  | 膳宿費 | 人 | 200 | 0.08 | 16 | 辦理研習、檢討會活動誤餐用 |
|  | 雜支 | 式 | 1 | 15.001 | 15.001 | 郵資、辦公室用品等雜支 |
|  | 小計 | 166 |  |
| 獎 補 助 費 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 | 0 |  |
| 經常門小計 | 166 |  |
| (二)資本門 |
| 設 備 費 | 錄影機 | 台 | 1 | 25 | 25 | 錄製數位教學媒體所需(改進校務評鑑課程教學建議事項) |
| 資本門小計 | 25 |  |
| 105會計年度合計 | 191 |  |

承辦人:             承辦主任:            主計主任:           校長:

（105-1 校務評鑑精進計畫)

106會計年度概算表 (106年1月至7月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 諮詢費 | 人 | 4 | 2 | 8 | 邀請優質化計畫輔導諮詢委員蒞校諮詢輔導及專家學者進行學校自我外部評鑑 |
|  | 保險費 | 式 | 8 | 0.0191 | 0.153 | 全民健康保險補充保費 |
|  | 印刷費 | 份 | 200 | 0.1 | 20 | 改善個別化補救教學及辦理多元活動所需教材 |
|  | 材料費 | 人 | 100 | 0.2 | 20 | 改善個別化實習課程補救教學及辦理實作課程活動所需材料 |
|  | 物品費 | 式 | 5 | 2 | 10 | 錄製數位教學媒體所需腳架、擴音啦叭 |
|  | 國內旅費 | 人 | 6 | 1 | 6 | 講座及諮詢委員交通費 |
|  | 設備維護費 | 式 | 2 | 1 | 2 | 維護待改善之教學設備 |
|  | 膳宿費 | 人 | 100 | 0.08 | 8 | 辦理研習、檢討會活動誤餐用 |
|  | 雜支 | 式 | 7.847 | 1 | 7.847 | 郵資、辦公室用品等雜支 |
|  | 小計 | 82 |  |
| 獎 補 助 費 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |
| 經常門小計 | 82 |  |
| (二)資本門 |
| 設 備 費 | 軟體設計費 | 式 | 1 | 80 | 80 | 建置e化學習預警平台軟體費 |
|  | 專業數位影像攝錄機 | 台 | 1 | 50 | 50 | 錄製數位教學媒體所需(改進校務評鑑課程教學建議事項) |
| 資本門小計 | 130 |  |
| 106會計年度合計 | 212 |  |

承辦人:            承辦主任:            主計主任:           校長:

- 子計畫1【編號：105-1】

- 子計畫名稱：校務評鑑精進計畫

- 依據

(一)教育部105年3月8日臺教國署高字第1050015857B號令修正教育部國民及學前教育署補助高職優質化輔助方案經費要點辦理。

(二)本校優質化計畫。

二、目的

(一)學校評鑑各項目成績未達80分的比率逐次降低。

(二)學校評鑑各項目成績達90分以上的比率逐次提高。

三、主辦單位：教務處。

四、承辦單位：全校各處室、各職業類科。

五、辦理期程：105年8月-106年7月。

六、組織分工

| 序號 | 人 員 | 姓名 | 職稱 | 工作項目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主持人 | 王異麟 | 教務主任 | 協調及督導105-1子計畫之執行與管控 |
| 2 | 成員 | 洪春成 | 秘書 | 修訂校務發展委員會組織章程及校務發展計畫 |
| 3 | 成員 | 洪昭坤 | 學務主任 | 盤點與檢討學校學務發展和專案計畫的推動及成效 |
| 4 | 成員 | 陳靜美 | 總務主任 | 盤點與檢討學校總務發展和專案計畫的推動及成效 |
| 5 | 成員 | 徐芬霞 | 實習主任 | 盤點與檢討學校實習發展和專案計畫的推動及成效 |
| 6 | 成 員 | 林姵君 | 輔導主任 | 盤點與檢討學校輔導發展和專案計畫的推動及成效 |
| 7 | 成 員 | 許定邦 | 圖書館主任 | 盤點與檢討學校圖書館發展和專案計畫的推動及成效 |
| 8 | 成 員 | 謝憲忠 | 資訊科主任 | 盤點與檢討學校人事發展和專案計畫的推動及成效 |
| 9 | 成 員 | 王美智 | 主計主任 | 盤點與檢討學校主計發展和專案計畫的推動及成效 |
| 10 | 成 員 | 劉珮瑩 | 實研組長 | 協調及管控105-1子計畫之執行 |
| 填表說明：1.學校校長、處室(科)主任、組長、導師及專任教師等成員，均可以擔任子計畫主持人。 2.每項子計畫之成員以不超過10人為原則。 3.各子計畫之規劃內涵以擴大層面全校參與（教職員工生）為目標。 |

七、參加人員：全校教職同仁及學生

八、實施方式及內涵

(一)修訂校務發展委員會組織章程：規劃於105年10月份修訂校務發展委員會組織章程。

(二)召開工作小組會議：105學年度上學期於10月份，下學期4月份召開工作小組會議。

(三)召開校務發展委員會會議：105學年度於105年12月11日召開校務發展委員會會議；

盤點和檢討學校發展和專案(優質化、均質化、技職再造及提升英語文計畫)計畫的推動

和成效。

(四)校務評鑑待改進建議事項管考會議：依學校評鑑項目適用共8項5科，訂定學校1等比例達87%為目標。105學年度上學期於105年10月21日，105學年度下學期於106年4月15日各召開一次校務評鑑待改進建議事項管考會議，將評鑑各項改善建議列管改善。

(五)建置本校英文學習中心：於105年9月10日前建立本校英文學習中心

(六)錄製數位教學媒體：於106年5月15日前完成錄製變壓器裝修、電腦硬體裝修、電腦軟體應用及中式麵食職類乙級技能檢定數位教學媒體，以強化個別化補救教學資源。

(七)建置e化預警輔導平台：預定於106年5月15日前完成e化預警輔導平台之建置，以強化輔導時效。

(八)活化經營學校臉書、學校網站：105學年度由秘書室主辦，各處各科協辦積極經營活化經營學校臉書、學校網站內容，以建立與學生、家長及教師之適切交流平台。

(九)辦理部落關懷活動：學務處於105學年度擬於105年12月份辦理部落關懷活動，並成

立童軍團、慈幼社等社團積極辦理多元活動，並鼓勵學生參加志工服務學習，以促進學

生正向行為表現，並給予適當之獎勵。

(十)實施愛校服務及自我反思引導：105學年度實施愛校服務及自我反思替代記過之正向引

導懲罰方案，以降低學生記過處份之比率。

(十一)充實評鑑資料網站：預訂於105學年度開始，依照評鑑項目和內容大項，將相關資料

電子化，即時傳送評鑑網站資料庫。

(十二)辦理評鑑準備研習

1.預訂於105年11月辦理專家評鑑說明講座，邀請學者專家進行評鑑內涵和準備講座。

2.預訂於105學年度結束前(106年6月)，聘請專家學者進行學校自我外部評鑑。

九、工作進度

| 執行月份 工作項目 | 105年 | 106年 |
| --- | --- | --- |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 修訂校務發展委員會組織章程 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 召開工作小組會議 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 召開校務發展委員會會議 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 校務評鑑待改進 建議事項管考會議 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 建置本校英文學習中心 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 錄製數位教學媒體 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 建置e化預警輔導平台 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 活化經營學校臉書、學校網站 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 辦理部落關懷活動 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 實施愛校服務及自我反思引導 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 充實評鑑資料網站 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 辦理評鑑準備研習 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 管考會議 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 計畫成果彙整 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表說明：1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。 2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。 |

十、獎勵與考核

（一）辦理本計畫績優人員，依本校優質化計畫獎勵標準予以獎勵。

（二）召開優質化管考會議，確實掌握計畫執行進度及成效。

十一、經費需求

單位：仟元

| 年 度 | 經常門 | 資本門 | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105年度(8至12月) | 166 | 25 | 191 |
| 106年度(1至07月) | 82 | 130 | 212 |
| 總 計 | 248 | 155 | 403 |

十二、本實施計畫經本校高職優質化審查會討論通過，呈 校長核定後實施，修

正時亦同。

●子計畫2【編號：105-2】

| 一、計畫名稱 | 教師專業增能發展計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1. 教師參加研習平均時數逐年提高。 2. 全校專業科目、技術科目教師或專業及技術教師，赴產業研習、研究 完成35小時的人數達10%以上。 3. 教師參與專業發展評鑑的比率逐年提高。 4. 教師參與專業學習社群的比率逐年提高。 5. 學校每學年校長及每位教師公開授課的次數逐年提高。 6. 學校每學年開放校外公開授課的次數逐年提高。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 辦理教師專業研習 | 教務處 | 全體教師 | 105-107學年度 |
|  | 規劃教師業界增能 | 實習處 | 職業類科教師 | 105-107學年度 |
|  | 成立教師專業社群 | 教務處、 學務處、 輔導室 | 全體教師 | 105-107學年度 |
|  | 推動教師公開授課 | 教務處 | 全體教師 | 105-107學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 105學年度 | 158 | 235 | 393 |
|  | 106學年度 | 400 | 400 | 800 |
|  | 107學年度 | 400 | 400 | 800 |
|  | 總 計 | 958 | 1035 | 1993 |
| 五、預期效益 | 1.教師參加研習平均時數達61小時。 2.全校專業科、技術科目教師或專業及技術教師，赴產業研習、研究完 成35小時的人數達10%以上 3.教師參與專業發展評鑑取得初階以上認證的比率達62%。 4.教師參與專業學習社群的比率達40%。 5.學校每學年校長及每位教師公開授課的次數逐年提高。 6.學校每學年開放校外公開授課的次數逐年提高。 |
|  | 指標項目 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 方案量化指標 | 2.1教師參加研習平均時數逐年提高 | 61 |  | 63 |  | 65 |  |
|  |  | 2.2全校專業科目、技術科目教師或專業及技術教師，赴產業研習、研究完成35小時的人數達10%以上 | 達10%以上 |  | 達15%以上 |  | 達20%以上 |  |
|  |  | 2.3教師參與專業發展評鑑的比率逐年提高 | 62% |  | 65% |  | 70% |  |
|  |  | 2.4教師參與專業學習社群的比率逐年提高 | 45% |  | 50% |  | 55% |  |
|  |  | 2.5學校每學年校長及每位教師公開授課的次數逐年提高 | 0.15次/人 |  | 0.3次/人 |  | 0.5次/人 |  |
|  |  | 2.6學校每學年開放校外公開授課的次數逐年提高 | 1 |  | 3 |  | 5 |  |
|  | 校定量化指標 | S2.1教學輔導教師執行教學輔導計畫人數 | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
|  |  | S2.2教師赴產業實習比率 | 30% |  | 40% |  | 50% |  |
| 註：預期效益指標項目之撰寫，請參考高職優質化輔助方案「柒﹑實施方式」之「四﹑績效考核」中有關方案量化指標和校定量化指標。 |

（105-2 教師專業增能發展計畫）

105會計年度概算表 (105年8月至12月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 鐘點費 | 節 | 8 | 1.6 | 12.8 | 教師專業、教材教法及輔導知能研習 |
|  | 鐘點費 | 節 | 4 | 1.6 | 6.4 | 教師專業社群研習 |
|  | 鐘點費 | 節 | 32 | 0.5 | 16 | 師生共學團體課程 |
|  | 保險費 | 式 | 35.2 | 0.0191 | 0.673 | 全民健康保險補充保費 |
|  | 印刷費 | 份 | 300 | 0.1 | 30 | 公開授課教學及研習用教材 |
|  | 材料費 | 人 | 200 | 0.2 | 40 | 實作課程公開授課教學及研習用材料 |
|  | 物品費 | 式 | 2 | 9 | 18 | 公開授課教學及研習用物品 |
|  | 國內旅費 | 人 | 6 | 1.4 | 8.4 | 講座及諮詢委員交通費 |
|  | 膳宿費 | 人 | 200 | 0.08 | 16 | 辦理研習、檢討會活動誤餐用 |
|  | 雜支 | 式 | 1 | 5.727 | 5.727 | 郵資、辦公室用品等雜支 |
|  | 小計 | 154 |  |
| 獎 補 助 費 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |
| 經常門小計 | 154 |  |
| (二)資本門 |
| 設 備 費 | 讀卡機 | 台 | 1 | 98 | 98 | 試題信效度分析用 |
| 資本門小計 | 98 |  |
| 105會計年度合計 | 252 |  |

承辦人:             承辦主任:            主計主任:           校長:

（105-2 教師專業增能發展計畫）

106會計年度概算表 (106年1月至7月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 鐘點費 | 節 | 8 | 1.6 | 12.8 | 教師專業及教材教法研習 |
|  | 鐘點費 | 節 | 4 | 1.6 | 6.4 | 教師專業社群研習 |
|  | 鐘點費 | 節 | 16 | 0.5 | 8 | 共學團體課程鐘點費 |
|  | 保險費 | 式 | 27.2 | 0.0191 | 0.52 | 全民健康保險補充保費 |
|  | 印刷費 | 份 | 100 | 0.1 | 10 | 公開授課教學及研習用教材 |
|  | 材料費 | 人 | 100 | 0.1 | 10 | 實作課程公開授課教學及研習用材料 |
|  | 物品費 | 式 | 2 | 5 | 10 | 公開授課教學及研習用物品 |
|  | 國內旅費 | 人 | 6 | 1 | 6 | 講座及諮詢委員交通費 |
|  | 膳宿費 | 人 | 200 | 0.08 | 16 | 辦理研習、檢討會活動誤餐用 |
|  | 雜支 | 式 | 1 | 1.28 | 1.28 | 郵資、辦公室用品等雜支 |
|  | 小計 | 81 |  |
| 經常門小計 | 81 |  |
| (二)資本門 |
| 設 備 費 | 筆記型電腦 | 台 | 2 | 30 | 60 | 公開觀課教學及教學社群資料彙整用 |
| 資本門小計 | 60 |  |
| 106會計年度合計 | 141 |  |

承辦人:            承辦主任:            主計主任:           校長:

- 【編號：105-2】

- 子計畫名稱：教師專業增能發展計畫

- 依據

(一)教育部105年3月8日臺教國署高字第1050015857B號令修正教育部國民及學前教育署補助高職優質化輔助方案經費要點辦理。

(二)本校優質化計畫。

二、目的

(一) 教師參加研習平均時數逐年提高。

(二) 全校專業科目、技術科目教師或專業及技術教師，赴產業研習、研究完成35小時的

人數達10%以上。

(三) 教師參與專業發展評鑑的比率逐年提高。。

(四) 教師參與專業學習社群的比率逐年提高。。

(五) 學校每學年校長及每位教師公開授課的次數逐年提高。。

(六) 學校每學年開放校外公開授課的次數逐年提高。。

三、主辦單位：教務處。

四、承辦單位：全校各處室、各科。

五、辦理期程：105年8月-106年7月。

六、組織分工

| 序號 | 人 員 | 姓名 | 職稱 | 工作項目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主持人 | 王異麟 | 教務主任 | 協調及督導105-2子計畫之執行與管控及專業社群 |
| 2 | 成員 | 徐芬霞 | 實習主任 | 負責推動教師赴產業研習及研究增能 |
| 3 | 成員 | 林姵君 | 輔導主任 | 負責推動輔導知能教師專業社群 |
| 4 | 成員 | 盧英娟 | 教學組長 | 負責推動教師專業發展及公開觀課 |
| 5 | 成員 | 劉珮瑩 | 實研組長 | 協調105-2子計畫之執行與管控 |
| 6 | 成員 | 彭雅蘭 | 訓育組長 | 負責推動班級經營輔導社群、國際教育社群及 活動推展 |
| 7 | 成 員 | 魏世傑 | 教學組幹事 | 負責協助推動教師專業發展及專業社群及公開觀課 |
| 填表說明：1.學校校長、處室(科)主任、組長、導師及專任教師等成員，均可以擔任子計畫主持人。 2.每項子計畫之成員以不超過10人為原則。 3.各子計畫之規劃內涵以擴大層面全校參與（教職員工生）為目標。 |

八、實施方式及內涵

(一) 辦理教師專業研習

1.辦理一般領域教師專長研習，國文、英文、數學、社會、自然及藝能學科，上下學期各

6小時研習活動。

2.針對全校教師辦理教師教材教法研習，上下學期各2小時，上學期規劃於105年11月

份辦理，下學期規劃於106年5月份辦理。

3.規劃於105年11月份、106年3月份，辦理教師專業發展評鑑諮詢輔導課程，計6小

時。

4.適切獎勵參加專業研習時數達全校前10名之教師。

(二) 規劃教師業界增能

1.105學年度規劃申辦2梯次教師赴公民營活動，分別與水里蛇窯及旭利電子合作辦理各

3天60人次業界實務研習活動。

2.積極鼓勵專業科目、技術科目教師或專業及技術教師，赴產業進行研習、研究。

(三) 成立教師專業社群

1.推動成立班級經營輔導專業社群，有效提升導師班級經營輔導能力。

2.推動成立國際化教育專業社群，有效提升教師國際化教育知能。

3.成立105新課綱教師專業社群，研擬各科105新課綱。

4.推動輔導知能教師專業社群及師生共學活動，有效提升教師輔導知能。

(四) 推動教師公開授課

1.規劃105學年辦理各學科進行公開觀課，達10%以上。

2.辦理各學科開放校外公開授課，上下學期各一次。

九、工作進度

| 執行月份 工作項目 | 105年 | 106年 |
| --- | --- | --- |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 辦理教師專業研習 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 規劃教師業界增能 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 成立教師專業社群 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 推動教師公開授課 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 管考會議 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 計畫成果彙整 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表說明：1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。 2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。 |

十、獎勵與考核

（一）辦理本計畫績優人員，依本校優質化計畫獎勵標準予以獎勵。

（二）召開優質化管考會議，確實掌握計畫執行進度及成效。

十一、經費需求

單位：仟元

| 年 度 | 經常門 | 資本門 | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105年度(8至12月) | 154 | 98 | 252 |
| 106年度(1至07月) | 81 | 60 | 141 |
| 總 計 | 235 | 158 | 393 |

十二、本實施計畫經本校高職優質化審查會討論通過，呈 校長核定後實施，修

正時亦同。

●子計畫3【編號：105-3】

| 一、計畫名稱 | 適性就近入學計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.提供優秀學生就近入學本校獎學金，留住在地優秀學子，落實12年國 教之精神。 2.協助國中推動技藝教育，合作辦理職業類科主題課程學習，深入瞭解高職各類科之課程內涵，以幫助國中生適性學習，及早規劃未來進路。 3.藉由職業類科主題課程學習活動，使國中生能提早體驗技職教育的實作課程，確立升學就讀類科之目標，並建立其對於技職正確的觀念。 4.舉辦社區聯合運動會、籃球邀請賽，邀請鄰近國中師生參與，提高就近入學意願。。 5.使南投縣內國中認識本校各職業類科、體育班、社團的特色與辦學成果，達成國中畢業生就近入學的目標。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 職業試探營 | 實習處 | 社區國中學生 | 105-107學年度 |
|  | 學術試探營 | 教務處 | 社區國中學生 | 105-107學年度 |
|  | 社區聯合運動會 | 學務處 | 社區國中學生 | 105-107學年度 |
|  | 社區國中籃球邀請賽 | 學務處 | 社區國中學生 | 105-107學年度 |
|  | 就近入學獎勵金 | 教務處 | 高一新生 | 105-107學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 105學年度 | 525 | 267 | 792 |
|  | 106學年度 | 500 | 500 | 1000 |
|  | 107學年度 | 500 | 500 | 1000 |
|  | 總 計 | 1525 | 1267 | 2792 |
| 五、預期效益 | 1.適切提供優秀學生就近入學本校獎學金，留住在地優秀學子適性入學， 落實12年國教之精神。 2.辦理各群科職涯試探活動，如電機電子群體驗營、餐旅群體驗營、日本 文化體驗營等各種職涯試探活動，協助國中生瞭解自己的職業性向與興 趣。 3.辦理學術試探課程，如自然科學體驗營、社會人文體驗營、藝術文化體 驗營等各種學術試探活動，使社區國中生體驗本校多元豐富的學術課 程，提高對學校的認同度。 4.發掘具有優秀運動能力學生就近入學本校體育班。 5.使社區國中師生瞭解本校體育班發展的運動項目，並藉由參加活動機會 參觀室內外運動場館、訓練設施，留住在地優秀運動選手適性入學，銜 續訓練。 |
|  | 指標項目 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 方案量化指標 | 3.1高一新生適性就近入學 率逐年提高 | 75% |  | 78% |  | 80% |  |
|  |  | 3.2每學年舉辦國中學生學 術與性向探索之活動場 次 | 8 |  | 10 |  | 12 |  |
|  | 校定量化指標 | S3.1高一日校新生註冊人數 比率 | 85% |  | 88% |  | 90% |  |
|  |  | S3.2高一日校新生免試入學 比率 | 75% |  | 80% |  | 82% |  |
|  |  | S3.3參與國中端升學進路宣 導活動次數 | 10 |  | 15 |  | 20 |  |
| 註：預期效益指標項目之撰寫，請參考高職優質化輔助方案「柒﹑實施方式」之「四﹑績效考核」中有關方案量化指標和校定量化指標。 |

（105-3適性就近入學計畫）

105會計年度概算表 (105年8月至12月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 鐘點費 | 小時 | 70 | 0.4 | 28 | 職涯探索營內聘講師 |
|  | 保險費 | 式 | 28 | 0.0191 | 0.535 | 全民健康保險補充保費 |
|  | 材料費 | 人 | 150 | 0.2 | 30 | 職涯探索營使用材料費 |
|  | 物品費 | 式 | 1 | 2 | 2 | 職涯探索營課程使用物品 |
|  | 租車費 | 輛 | 5 | 8 | 40 | 接送社區國中生參加職涯探索營活動 |
|  | 膳宿費 | 人次 | 150 | 0.08 | 12 | 職涯探索營國中生膳費 |
|  | 保險費 | 人次 | 150 | 0.02 | 3 | 社區國中生參加職涯探索營活動保險 |
|  | 印刷費 | 人次 | 150 | 0.02 | 3 | 職涯探索營課程研習講義印製 |
|  | 設備維護費 | 式 | 1 | 2 | 2 | 職涯探索營課程相關設備維護、汰舊 |
|  | 雜支 | 式 | 1 | 2.465 | 2.465 | 文具用品、紙張、資料夾、光碟、碳粉匣、列印耗材等 |
|  | 小計 | 123 |  |
| 獎 補 助 費 | 學生入學獎學金 | 人 | 30 | 1 | 30 | 優秀學生就近入學獎學金 |
|  | 小計 | 30 |  |
| 經常門小計 | 153 |  |
| (二)資本門 |
| 設 備 費 | 電腦 | 台 | 20 | 20 | 400 | 資訊科國中職業試探及樂高機器人課程用 |
| 資本門小計 | 400 |  |
| 105會計年度合計 | 553 |  |

承辦人:             承辦主任:            主計主任:           校長:

（105-3適性就近入學計畫）

106會計年度概算表 (106年1月至7月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 鐘點費 | 小時 | 70 | 0.4 | 28 | 職涯探索營內聘講師 |
|  | 保險費 | 式 | 28 | 0.0191 | 0.535 | 全民健康保險補充保費 |
|  | 材料費 | 人 | 150 | 0.2 | 30 | 職涯探索營使用材料費 |
|  | 物品費 | 式 | 1 | 3 | 3 | 職涯探索營課程使用物品 |
|  | 租車費 | 輛 | 5 | 6 | 30 | 接送社區國中生參加職涯探索營活動 |
|  | 膳宿費 | 人次 | 150 | 0.08 | 12 | 職涯探索營國中生膳費 |
|  | 保險費 | 人次 | 150 | 0.02 | 3 | 社區國中生參加職涯探索營活動保險 |
|  | 印刷費 | 人次 | 150 | 0.02 | 3 | 職涯探索營課程研習講義印製 |
|  | 設備維護費 | 式 | 1 | 3 | 3 | 職涯探索營課程相關設備維護、汰舊 |
|  | 雜支 | 式 | 1 | 1.465 | 1.465 | 文具用品、紙張、資料夾、光碟、碳粉匣、列印耗材等 |
|  | 小計 | 114 |  |
| 經常門小計 | 114 |  |
| (二)資本門 |
| 設 備 費 | 多功能電子計分、計時器 | 組 | 1 | 90 | 90 | 運動競賽設備 |
|  | 攝錄影機 | 組 | 1 | 35 | 35 | 記錄體育訓練動作修正及競賽活動 |
| 資本門小計 | 125 |  |
| 106會計年度合計 | 239 |  |

承辦人:             承辦主任:            主計主任:           校長:

- 子計畫3【編號：105-3】

- 子計畫名稱：適性就近入學計畫計畫

- 依據

(一)教育部100年3月21日部授教中（三）字第1000505042號函修訂「高職優質化輔助方案」辦理。

(二)本校優質化計畫。

二、目的

(一)提供優秀學生就近入學本校獎學金，留住在地優秀學子，落實12年國教之精神。

(二)協助國中推動技藝教育，合作辦理職業類科主題課程學習，深入瞭解高職各類科之課程內涵，以幫助國中生適性學習，及早規劃未來進路。

(三)藉由職業類科主題課程學習活動，使國中生能提早體驗技職教育的實作課程，確立升學就讀類科之目標，並建立其對於技職正確的觀念。

(四)舉辦社區聯合運動會、籃球邀請賽，邀請鄰近國中師生參與，提高就近入學意願。

(五)舉辦各類科「職業試探營」「學術試探營」使南投縣內國中認識本校各職業類科的課程特色與辦學成果，達成國中畢業生就近入學的目標。

三、主辦單位：實習處

四、承辦單位：教務處、學務處

五、辦理日期：105至107學年度

六、組織分工

| 序 | 人 員 | 姓名 | 職稱 | 工作項目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主持人 | 徐芬霞 | 實習主任 | 督導105-3子計畫之執行與管控 |
| 2 | 成 員 | 王異麟 | 教務主任 | 負責學術試探活動規劃及執行 |
| 3 | 成 員 | 洪昭坤 | 學務主任 | 負責社區聯合運動會暨籃球邀請賽活動 規劃及執行 |
| 4 | 成 員 | 陳靜儀 | 註冊組長 | 負責就近入學奬學金規劃及執行 |
| 5 | 成 員 | 歐信位 | 電機科主任 | 負責電機科職業試探活動規劃及執行 |
| 6 | 成 員 | 謝憲忠 | 資訊科主任 | 負責資訊科職業試探活動規劃及執行 |
| 7 | 成 員 | 陳本騰 | 餐飲科主任 | 負責餐飲科職業試探活動規劃及執行 |
| 8 | 成 員 | 李敏蕙 | 觀光科主任 | 負責觀光科職業試探活動規劃及執行 |
| 9 | 成 員 | 郭孟芳 | 資處科主任 | 負責資處科職業試探活動規劃及執行 |
| 10 | 成員 | 蔡銘修 | 應日科主任 | 負責應日科職業試探活動規劃及執行 |
| 填表說明：1.學校校長、處室(科)主任、組長、導師及專任教師等成員，均可以擔任子計畫主持人。 2.每項子計畫之成員以不超過10人為原則。 3.各子計畫之規劃內涵以擴大層面全校參與（教職員工生）為目標。 |

七、參加人員：全校教職同仁及社區國中學生

八、實施方式及內涵

| 項目名稱 | 實施內容 | 參與對象 |
| --- | --- | --- |
| 職業試探營 | 電機電子群：樂高機器人、自走車程式設計、電腦硬體裝修與單晶片實習課程。 餐旅群：烘焙、中餐、飲調等專業課程體驗。 商管群：PhotoShop濾鏡效果、影像處理教學、Illustrator向量繪圖課程。 外語群：卡通日文教學、日本浴衣體驗課程。 | 投二區國中生 |
| 學術試探營 | 社會科：人文體驗營、實用地理GPS定位課程。 自然科：科學體驗營、生活實用藥品製作課程。 | 投二區國中生 |
| 社區聯合運動會 | 社區聯合運動會預計邀請學區國中7-10校參加。 提供參賽選手師生交通接送與午餐餐盒、茶水，並頒予優勝同學、隊伍獎牌、獎盃以資鼓勵及紀念。 | 投二區國中生 |
| 社區國中籃球邀請賽 | 籃球邀請賽邀請預計學區國中6-8校參加。藉由球技切磋，促進校際體育活動交流，發掘具有優秀運動能力學生就近入學本校體育班。。 社區國中師生蒞校參加運動競賽，可以瞭解本校體育班發展的運動項目，並藉此機會參觀本校室內外運動場館、訓練設備、運動傷害防護等設施，留住在地優秀運動選手適性入學，銜續訓練。安排日本浴衣體驗課程，瞭解日本相關文化。 | 投二區國中生 |
| 就近入學獎勵金 | 1.核發對象：就讀本校日間部學生，其國中畢業學校為投二區學校。 2.分配名額：以每班篩選3名為原則(電機科3名、資訊科3名、資處科3名、餐飲科6名、觀光 科3名、應外科日文組3名、普通科3名、體育班3名及實用技能學程3名)。 3.篩選比序 (1)職業類科及普通科學生 a.採免試入學方式入學，並以第一志願錄取本校者。 b.以105學年度中投區免試入學超額比序積分總分進行比序。 (2)體育班學生：依特色甄選入學成績總分進行比序。 (3)實用技能學程學生：依105學年度中投區實用技能學程分發比序積分總分進行比序。 | 投二區國中生 |

九、工作進度

| 執行月份 工作項目 | 105年 | 106年 |
| --- | --- | --- |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 就近入學獎勵金 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 電機電子群職涯試探營 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 餐旅群職涯試探營 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 商管群職涯試探營 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 外語群職涯試探營 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 舉辦社區聯合運動會 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 舉辦社區國中籃球邀請賽 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 管考會議 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 計畫成果彙整 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表說明：1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。 2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。 |

十、獎勵與考核

（一）辦理本計畫績優人員，依本校優質化計畫獎勵標準予以獎勵。

（二）召開優質化管考會議，確實掌握計畫執行進度及成效。

十一、經費需求

單位：仟元

| 年 度 | 經常門 | 資本門 | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105年度(8至12月) | 153 | 400 | 553 |
| 106年度(1至07月) | 114 | 125 | 239 |
| 總 計 | 267 | 525 | 792 |

十二、本實施計畫經本校高職優質化審查會討論通過，陳 校長核定後實施，修

正時亦同。

●子計畫4【編號：105-4】

| 一、計畫名稱 | 學生適性揚才計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.使畢業生通過英語及第二外語檢定比率逐年提高。 2.結合實習課程強化技能學習，使專業群科畢業生取得乙級專業證照的平 均張數逐年提高。 3.辦理各職科專題製作成果展，建立校內技能標竿，營造同儕仿傚對象與 強化學習技能之興趣。 4.辦理專業增能及適性輔導活動，使專業群科畢業生未升學未就業比率逐 年降低。 5.辦理多元服務學習活動，增加學生每學年參加服務學習平均時數。 6.辦理專業類科教師乙級專業技能增能研習，提升教師專業技能水準。 7.激發學生肢體動覺潛能、培育優秀運動員。 8.辦理職場體驗及校外職場教學活動，提升學生參加企業參訪人數比率。 9.結合專題製作課程，辦理創意發明競賽，增加學生創新研發件數。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 實施英文聽力練習 | 教務處 | 高1、2學生 | 105-107學年度 |
|  | 辦理外語文競賽 | 教務處 | 全校學生 | 105-107學年度 |
|  | 辦理專業英日語認證輔導 | 教務處 | 高1、2學生 | 105-107學年度 |
|  | 辦理乙級檢定輔導專班 | 實習處 | 全校學生 | 105-107學年度 |
|  | 實施專項運動項目寒暑假、假日培訓 | 實習處 | 全校學生 | 105-107學年度 |
|  | 校友和職場達人講座 | 實習處 | 全校師生 | 105-107學年度 |
|  | 辦理生涯探索活動 | 輔導室 | 全校學生 | 105-107學年度 |
|  | 各職科專題製作結合創新作品成果展 | 實習處 | 全校學生 | 105-107學年度 |
|  | 教師技能增能研習 | 實習處 | 職科教師 | 105-107學年度 |
|  | 推動環境山野教育活動 | 學務處 | 全校師生 | 105-107學年度 |
|  | 交通安全知能研習 | 學務處 | 全校學生 | 105-107學年度 |
|  | 性別平等教育宣導 | 學務處 | 全校師生 | 105-107學年度 |
|  | 志工培訓及服務學習活動 | 學務處 | 全校學生 | 105-107學年度 |
|  | 推動多元學習社團 | 學務處 | 全校學生 | 105-107學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 105學年度 | 334 | 518 | 852 |
|  | 106學年度 | 500 | 800 | 1300 |
|  | 107學年度 | 500 | 800 | 1300 |
|  | 總 計 | 1334 | 2118 | 3452 |
| 五、預期效益 | 1.使畢業生通過英語及第二外語檢定比率逐年提高。 2.結合實習課程強化技能學習，使專業群科畢業生取得乙級專業證照的平 均張數逐年提高。 3.辦理各職科專題製作成果展，建立校內技能標竿，營造同儕仿傚對象與 強化學習技能之興趣。落實技藝教育卓越計畫，贏得社區國中家長及師 生認同。 4.辦理專業增能及適性輔導活動，使專業群科畢業生未升學未就業比率逐 年降低。 5.辦理多元服務學習活動，增加學生每學年參加服務學習平均時數。 6.辦理專業類科教師乙級專業技能增能研習，提升教師專業技能水準。 7.激發學生肢體動覺潛能、培育優秀運動員。 8.辦理職場體驗及校外教學活動，提升學生參加企業參訪人數比率。 9.結合專題製作課程，辦理創意發明競賽，增加學生創新研發件數。 |
|  | 指標項目 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 方案量化指標 | 4.1畢業生通過英語及第二外語檢定比率逐年提高 | 10% |  | 12 |  | 15 |  |
|  |  | 4.2專業群科畢業生取得乙級專業證照的平均張數逐年提高 | 0.24 |  | 0.25 |  | 0.26 |  |
|  |  | 4.3學校每學年辦理專題製作成果展次數 | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
|  |  | 4.4專業群科畢業生未升學未就業比率逐年降低 | 1.05 |  | 1.0 |  | 0.8 |  |
|  |  | 4.5學生每學年參加服務學習平均時數 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
|  |  | S4.6學生參加企業參訪人數比率 | 40% |  | 45% |  | 50% |  |
|  |  | S4.8學生創新研發件數 | 8 |  | 10 |  | 12 |  |
|  |  | S4.11學生參加縣市級競賽 獲獎人數比率 | 4% |  | 4.5% |  | 5% |  |
|  |  | S4.12學生參加全國技藝（能）競賽獲獎人數比率 | 1% |  | 1.1% |  | 1.2% |  |
| 註：預期效益指標項目之撰寫，請參考高職優質化輔助方案「柒﹑實施方式」之「四﹑績效考核」中有關方案量化指標和校定量化指標。 |

（105-4學生適性揚才計畫)

105會計年度概算表 (105年8月至12月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 鐘點費 | 節 | 15 | 0.4 | 6 | 英檢及專業英文認證輔導班用及協助與社團相關培訓課程鐘點費 |
|  | 鐘點費 | 節 | 15 | 0.8 | 12 | 各社團研習活動指導外聘鐘點費(管樂、民俗、原住民舞蹈及地方農產品創新研發DIY) |
|  | 鐘點費 | 節 | 6 | 1.6 | 9.6 | 適性學習自我成長體驗營(環境教育、性別平等教育)與外聘講師鐘點費 |
|  | 鍾點費 | 節 | 34 | 0.5 | 17 | 辦理日語認證輔導班鐘點費 |
|  | 鐘點費 | 小時 | 40 | 0.5 | 20 | 各職類乙級證照指導教師鐘點費 |
|  | 鐘點費 | 小時 | 60 | 0.5 | 30 | 專項運動選手寒暑假、假日培訓鐘點費 |
|  | 保險費 | 式 | 94.6 | 0.0191 | 1.81 | 全民健康保險補充保費 |
|  | 印刷費 | 份 | 120 | 0.1 | 12 | 海報、文宣、講義及紙張 |
|  | 材料費 | 人 | 100 | 0.2 | 20 | 辦理辦理日語營隊和紙娃娃實作課程及各職種專題製作等所需材料 |
|  | 租車費 | 車次 | 2 | 10 | 20 | 社團及校外表演參訪活動用 |
|  | 國內旅費 | 人 | 3 | 1 | 3 | 外聘講師交通費 |
|  | 雜支 | 式 | 1 | 1.59 | 1.59 | 文具、郵資等 |
|  | 小計 | 153 |  |
| 經常門小計 | 153 |  |
| (二)資本門 |
| 設 備 費 | 學習管理系統 | 式 | 1 | 98 | 98 | 紀錄學生服務學習歷程 |
|  | 鞋櫃 | 式 | 2 | 18 | 36 | 日語認證輔導班教室用 |
|  | 3D印表機 | 臺 | 1 | 100 | 100 | 設置Maker教室及專題製作使用 |
| 資本門小計 | 234 |  |
| 105會計年度合計 | 387 |  |

承辦人:             承辦主任:            主計主任:           校長:

（105-4學生適性揚才計畫)

106會計年度概算表 (106年1月至7月)

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 鐘點費 | 節 | 40 | 0.4 | 16 | 英檢及專業英文認證輔導班用及協助與社團相關培訓課程鐘點費 |
|  | 鐘點費 | 節 | 20 | 0.8 | 16 | 各社團研習活動指導外聘鐘點費(管樂、民俗、原住民舞蹈及地方農產品創新研發DIY) |
|  | 租車費 | 車次 | 8 | 10 | 80 | 適性學習自我成長、國際交流、偏鄉部落社區關懷服務學習及日語體驗營 |
|  | 鐘點費 | 節 | 30 | 0.5 | 15 | 辦理日語認證輔導班鐘點費 |
|  | 鐘點費 | 小時 | 50 | 0.5 | 25 | 各職類乙級證照指導教師鐘點費 |
|  | 鐘點費 | 節 | 120 | 0.5 | 60 | 專項運動選手寒暑假、假日 培訓鐘點費 |
|  | 保險費 | 式 | 212 | 0.0191 | 4.05 | 全民健康保險補充保費 |
|  | 保險費 | 人次 | 250 | 0.04 | 10 | 國際交流及偏鄉部落社區關懷服務學習及日語體驗營活動學生保險費 |
|  | 印刷費 | 式 | 100 | 0.2 | 20 | 海報、文宣、講義及紙張 |
|  | 材料費 | 人 | 200 | 0.2 | 40 | 辦理和紙娃娃實作課程與各職種專題製作等所需材料 |
|  | 物品費 | 式 | 4 | 8 | 32 | 辦理服務學習、各種營隊活動及專題製作等所需物品 |
|  | 膳宿費 | 人次 | 250 | 0.08 | 20 | 國際交流及偏鄉部落社區關懷服務學習體驗營活動與辦理日語營隊活動 |
|  | 國內旅費 | 人 | 4 | 1 | 4 | 外聘講師交通費 |
|  | 雜支 | 式 | 1 | 22.95 | 22.95 | 文具、郵資費 |
|  | 小計 | 365 |  |
| 經常門小計 | 365 |  |
| (二)資本門 |
| 設 備 費 | 移動式簡報系統 | 組 | 1 | 50 | 50 | 活動用簡報系統 |
|  | 投影機 | 台 | 1 | 20 | 20 | 日語認證輔導、日語營隊、 日語歌唱大賽等活動用 |
|  | 筆記型電腦 | 台 | 1 | 30 | 30 | 日語教學、日語認證輔導、日語營隊、日語歌唱大賽等活動教學輔導用 |
| 資本門小計 | 100 |  |
| 106會計年度合計 | 465 |  |

承辦人:            承辦主任:            主計主任:           校長:

- 子計畫4【編號：105-4】

- 子計畫名稱：學生適性揚才計畫

一、依據

(一)教育部105年3月8日臺教國署高字第1050015857B號令修正教育部國民及學前教育署補助高職優質化輔助方案經費要點辦理。

(二)本校優質化計畫。

二、目的

(一)實施英文聽力練習、英語文競賽、英檢社團及菁英班以提升學生外語能力，使畢業生

通過英語及第二外語檢定比率逐年提高。

(二)推動友善校園營造良好的學習環境，建立以學生為主體，建構和和諧關懷的溫馨校園，

並推動友善校園志工培訓，「有愛無礙 服務無限大」－強化學生多元學習計畫，讓每

一位學生在溫馨校園中，學會感恩，豐富學生心靈。

(三)以多元服務學習社團活動涵養學生的身心靈，紀錄學生學習服務歷程，增進團體合作

知能，鼓勵學生走入社區，融入山林，走入自然，瞭解在地特色及產業發展脈絡，參

與社區活動，並培養學生愛校的情懷，激發愛校意識，落實服務的精神於校園日常生

活中。

(四)激發學生跨文化學習的動機，培育高中職學生具備國際觀，經由異文化的學習，拓展

國際視野，亦鼓勵學生參與學習台灣的人文民俗及原住民文化活動，建立學校特色，

成為推動校際、社區、國際交流的人才資源。

(五)實施各職業類科乙級證照輔導專班計畫，提昇乙級證照通過率。

(六)辦理專業類科教師乙級專業技能增能研習，提升教師專業技能水準。

(七)辦理各職科專題製作成果展，建立校內技能標竿，營造同儕仿傚對象與強化學習技能

之興趣。

(八)發掘校內具有優異運動能力同學，施以培訓，使其在學科之外能發掘自我運動潛能，

找到自信，進而透過運動績優成績，開闢另一升學途徑，並為本校培育優秀運動選手。

(九)辦理職場體驗及校外教學活動，提升學生參加企業參訪人數比率。

(十)結合專題製作課程，辦理創意發明競賽，增加學生創新研發件數。

三、主辦單位：學務處。

四、承辦單位：實習處、教務處、訓育組、體育組。

五、辦理期程：105年8月-106年7月。

六、組織分工

| 序號 | 人 員 | 姓名 | 職稱 | 工作項目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主持人 | 洪昭坤 | 學務主任 | 協調及督導105-4子計畫之執行與管控 |
| 2 | 成員 | 王異麟 | 教務主任 | 盤點與檢討學校教務發展和專案計畫的推動及成效 |
| 3 | 成員 | 徐芬霞 | 實習主任 | 盤點與檢討學校實習發展和專案計畫的推動及成效 |
| 4 | 成員 | 劉俊育 | 主任教官 | 盤點與檢討學校學務發展和專案計畫的推動及成效 |
| 5 | 成員 | 蘇應龍 | 生輔組長 | 檢討學生生活輔導和專案計畫的推動及成效 |
| 6 | 成 員 | 彭雅蘭 | 訓育組長 | 協調及管控105-4子計畫之執行 |
| 7 | 成 員 | 彭坤郎 | 體育組長 | 協調及管控105-4子計畫之執行 |
| 8 | 成 員 | 蔡銘修 | 應日科主任 | 協調及管控105-4子計畫之執行 |
| 9 | 成 員 | 沈敏雅 | 訓育幹事 | 協助105-4子計畫之執行 |
| 填表說明：1.學校校長、處室(科)主任、組長、導師及專任教師等成員，均可以擔任子計畫主持人。 2.每項子計畫之成員以不超過10人為原則。 3.各子計畫之規劃內涵以擴大層面全校參與（教職員工生）為目標。 |

七、參加人員：全校教職同仁及學生

八、實施方式及內涵

(一) 實施英文聽力練習：每週五早自習實施高一和高二的英文聽力練習。

(二) 辦理外語文競賽：每學期辦理一次英語文競賽(朗讀、作文、說故事比賽)，預計於105年11月份及106年4月份辦理。強化學生各科專業英文、日文能力，105年11月辦理專業英文、日文競賽活動。

(三) 辦理專業英日語認證輔導：透過開設英檢社團，輔導學生通過英檢(全民英檢、商業英

檢)。辦理日語檢定菁英班輔導學生通過日語檢定認證，預計於105年10-12月份及106

年3-4月份辦理。

(四) 辦理乙級檢定輔導專班：規劃於105學年度開設變壓器裝修、硬體裝修軟體、軟體應

用及中式麵食等四班乙級檢定輔導班。

(五)實施專項運動項目寒暑假、假日培訓：辦理假日或寒暑假划船、輕艇、籃球專項運動

集訓。實施內涵如下：

1.規劃適合學生個人運動特質之訓練課程。

2.推動學生參與校外各項運動競賽，提升學生運動技能與經驗。

3.透過本計畫辦理，優秀運動選手獲得全國運動競賽前三名成績人數逐年提升。

(六)校友和職場達人講座：邀請本校校友和職場達人辦理1場次的職涯發展講座，預定於

106年5-6月份辦理。

(七)辦理生涯探索活動：針對本校學生，辦理生涯探索活動，預計辦理2場次，參訪技專

校院，認識科系及進路探索，預定於106年5-6月份辦理。

(八)各職科專題製作成果展

1.辦理專題成果聯合發表會：規劃於106年5月份辦理餐旅群、電機電子群、商管群、

外語群專題成果創意作品聯合發表會，介紹本校各職群辦學成果。

2.邀請國中端參訪：邀請投二區高中職學生、家長及社區國中師生蒞校參訪，相互交流

觀摩。

(九)教師技能增能研習：積極申辦職科教師赴公民營機構研習活動，以增進教師專業技能。

(十)推動環境山野教育活動：登峰造極，融入服務學習的精神，推動環境山野教育，鼓勵

學生走入山林，體察大自然，淨山護山活動，涵養學生性情，辦理三次淨山活動，循

序漸進攀登集集大山，合歡山及玉山，推動品德教育，共300人次，每人次服務時數

4小時。

(十一)交通安全知能研習：規劃於105年11月份針對師生辦理1次交通安全知能研習。

(十二)性別平等教育宣導：規劃於105年12月份針對師生辦理1次性別平等宣導講座。

(十三)志工培訓及服務學習活動

1.建構社區弱勢關懷平台，結合校外社福單位，應用學校社團資源，深入部落社區，舉

辦服務學習的活動。(400人次，每人次服務時數4小時)。

(1)辦理友善校園志工培訓，並融合教通安全及性平教育宣導，以培養學生志工相關知

能。

(2)舉辦動態性社團展演及個人才藝大賽，競賽觀摩的活動，爭取校外表演比賽的機會，

建立學生自信心，激發學習動機，豐富學生心靈。

(3)建構社區弱勢關懷平台，結合校外社福單位，規劃偏鄉部落社團社區關懷服務學習

活動，應用學校社團資源，深入部落社區，於每年3月舉辦服務學習的活動。共

400人次，每人次服務時數4小時。

(4)接待服務國外交流參訪學校，發揮各科所學專長，學以致用。(60人次，每人次服

務時數2小時)。

(5)訂定校內學生多元服務學習獎勵實施要點；購置學生服務學習歷程資訊系統。

(十四)推動多元學習社團：成立多元學習社團，結合服務學習的活動，引導學生多元適性學習，培養學生自信心，勇於站上舞台，展現自我，培養正向價值觀。推動多元性社團，加深加廣社團學習內容，成立水里商工特色傳統民俗扯鈴隊、原住民舞蹈研究社、管樂社、地方農產品創新研發DIY，培養校際、社區、國際交流的人才資源並於學校重要儀典、社區及國際交流活動中演出，形塑學校特色，結合服務學習的活動，引導學生多元適性學習，培養學生自信心，勇於站上舞台，展現自我，培養正向價觀，共600人次，每人次服務時數2小時。

(十五)提升學生就業力：結合教育部國教署補助職場體驗活動及本校規劃之校外職場教

學參觀等活動，增加學生就業力。

(十六)辦理創意作品競賽：結合各科專題製作課程，規劃於106年3月份辦理創意發明

競賽，以增加學生創新研發件數。

九、工作進度

| 執行月份 工作項目 | 105年 | 106年 |
| --- | --- | --- |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 召開計畫工作協調會 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 實施英文聽力練習 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 辦理外語文競賽 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 辦理專業英日語認證輔導 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 乙級檢定輔導專班 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 實施專項運動選手寒暑假、假日培訓 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 校友和職場達人講座 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 辦理生涯探索活動 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 各職科專題製作成果展 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 教師技能增能研習 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 推動環境山野教育活動 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 交通安全知能研習 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 性別平等教育宣導 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 志工培訓及服務學習活動 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 推動多元學習社團 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 提升學生就業力 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 辦理創意作品競賽 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 管考會議 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 計畫成果彙整 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表說明：1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。 2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。 |

十、獎勵與考核

（一）辦理本計畫績優人員，依本校優質化計畫獎勵標準予以獎勵。

（二）召開優質化管考會議，確實掌握計畫執行進度及成效。

（三）針對可能落後指標或項目，定期召開會議檢討時行方式與進度。

十一、經費需求

單位：仟元

| 年 度 | 經常門 | 資本門 | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105年度(8至12月) | 153 | 234 | 387 |
| 106年度(1至07月) | 365 | 100 | 465 |
| 總 計 | 518 | 334 | 852 |

十二、本實施計畫經本校高職優質化審查會討論通過，呈 校長核定後實施，修

正時亦同。

●子計畫5【編號：105-5】

| 一、計畫名稱 | 深化學校課程特色發展 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1. 試辦校訂必修與多元選修課程學分數逐年增加。 2. 增進學校與產業之合作。 3. 辦理社區或國中特色宣導。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 辦理105新課綱和特色課程研習 | 教務處 | 科召集人及全體教師 | 105-107學年度 |
|  | 召開各科（群）教學研究會 | 各科（群） | 全體教師 | 105-107學年度 |
|  | 召開職科、高中及體育班課程發展委員會 | 教務處 | 課程委員 | 105-107學年度 |
|  | 規劃多元特色課程 | 教務處、電機科、餐飲科、 觀光科 | 電機科、餐飲科、觀光科師生 | 105-107學年度 |
|  | 辦理推動職科特色課程研習 | 實習處 | 職科教師 | 105-107學年度 |
|  | 辦理業師協同教學 | 餐飲科 | 餐科師生 | 105-107學年度 |
|  | 辦理教師職場研習 | 實習處 | 職科教師 | 105-107學年度 |
|  | 辦理學生職場實習體驗 | 實習處 | 職科學生 | 105-107學年度 |
|  | 辦理社區技職宣導 | 教務處 | 社區國中師生 | 105-107學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 105學年度 | 110 | 398 | 508 |
|  | 106學年度 | 500 | 600 | 1100 |
|  | 107學年度 | 500 | 600 | 1100 |
|  | 總 計 | 1110 | 1598 | 2708 |
| 五、預期效益 | 1. 透過本計畫執行105學年度各科試辦校訂必修與多元選修課程2學 分，並逐年增加。 2. 能與科大及業界合作辦理特色課程、業師協同教學、教師職場研習及 學生職場體驗之合作。 3. 結合計畫赴社區38所國中進行職涯、群科特色及實用技能學程宣導。 |
|  | 指標項目 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 方案量化指標 | 5.1試辦校訂必修與多元選 修課程學分數逐年增加 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 5.2學校與產業合作家數 | 8 |  | 9 |  | 9 |  |
|  |  | 5.3每學年辦理社區或國中 特色宣導場次 | 30 |  | 35 |  | 38 |  |
|  | 校定量化 指標 | S5.1協同教學技專教師人數 比率 | 1% |  | 1% |  | 1.2% |  |
|  |  | S5.2技專教師協同教學科目 數 | 2 |  | 3 |  | 3 |  |
| 註：預期效益指標項目之撰寫，請參考高職優質化輔助方案「柒﹑實施方式」之「四﹑績效考核」中有關方案量化指標和校定量化指標。 |

（105-5深化學校課程特色發展計畫）

105會計年度概算表 (105年8月至12月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 鐘點費 | 節 | 20 | 1.6 | 32 | 外聘課綱、特色課程及職場研習 |
|  | 鐘點費 | 節 | 4 | 0.8 | 3.2 | 內聘新課綱研習 |
|  | 保險費 | 式 | 35.2 | 0.0191 | 0.673 | 全民健康保險補充保費 |
|  | 印刷費 | 份 | 300 | 0.1 | 30 | 新課綱、技職宣導、特色課程所需教材 |
|  | 材料費 | 人 | 100 | 0.2 | 20 | 新課綱、技職宣導、特色課程所需教學材料 |
|  | 物品費 | 式 | 1 | 9 | 9 | 新課綱、特色課程所需物品 |
|  | 國內旅費 | 人 | 10 | 1 | 10 | 講座委員交通費 |
|  | 設備維護費 | 式 | 2 | 5 | 10 | 維護新課綱、特色課程所需之教學設備 |
|  | 膳宿費 | 人 | 450 | 0.08 | 36 | 辦理特色學習歷程研習、檢討會活動誤餐用 |
|  | 租車費 | 台 | 5 | 10 | 50 | 技職宣導、特色課程參訪租車費 |
|  | 雜支 | 式 | 1 | 5.127 | 5.127 | 郵資、簡訊費、辦公室用品等雜支 |
|  | 小計 | 206 |  |
| 獎 補 助 費 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |
| 經常門小計 | 206 |  |
| (二)資本門 |
| 設 備 費 | 數位相機 | 台 | 2 | 10 | 20 | 製作特色課程多媒體使用 |
| 資本門小計 | 20 |  |
| 105會計年度合計 | 226 |  |

承辦人:             承辦主任:            主計主任:           校長:

（105-5深化學校課程特色發展計畫）

106會計年度概算表 (106年1月至7月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 鐘點費 | 節 | 12 | 1.6 | 19.2 | 外聘課綱、特色課程及職場 研習 |
|  | 鐘點費 | 節 | 3 | 0.8 | 2.4 | 內聘新課綱研習 |
|  | 保險費 | 式 | 21.6 | 0.0191 | 0.413 | 全民健康保險補充保費 |
|  | 印刷費 | 份 | 350 | 0.1 | 35 | 新課綱、技職宣導、特色課程所需教材 |
|  | 材料費 | 人 | 200 | 0.2 | 40 | 新課綱、技職宣導、特色課程所需教學材料 |
|  | 物品費 | 式 | 4 | 2 | 8 | 新課綱、特色課程所需物品 |
|  | 國內旅費 | 人 | 10 | 1 | 10 | 講座委員交通費 |
|  | 膳宿費 | 人 | 250 | 0.08 | 20 | 辦理研習、檢討會活動誤餐用 |
|  | 租車費 | 台 | 5 | 10 | 50 | 技職宣導、特色課程參訪租車費 |
|  | 雜支 | 式 | 1 | 6.987 | 6.987 | 郵資、簡訊費、辦公室用品等雜支 |
|  | 小計 | 192 |  |
| 經常門小計 | 192 |  |
| (二)資本門 |
| 設備費 | 電子加熱 攪拌器 | 台 | 6 | 15 | 90 | 化學科新課綱課程教學用 |
| 資本門小計 | 90 |  |
| 106會計年度合計 | 282 |  |

承辦人:            承辦主任:            主計主任:           校長:

- 子計畫5【編號：105-5】

- 子計畫名稱：深化學校課程特色發展計畫

一、依據

(一)教育部105年3月8日臺教國署高字第1050015857B號令修正教育部國民及學前教育署補助高職優質化輔助方案經費要點辦理。

(二)本校優質化計畫。

二、目的

(一) 試辦校訂必修與多元選修課程學分數逐年增加。

(二) 增進學校與產業之合作。

(三) 辦理社區或國中特色宣導。

三、主辦單位：教務處。

四、承辦單位：全校各處室、各學科、各職業類科。

五、辦理期程：105年8月-106年7月。

六、組織分工

| 序號 | 人 員 | 姓名 | 職稱 | 工作項目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主持人 | 王異麟 | 教務主任 | 協調及督導105-5子計畫之執行與管控 |
| 2 | 成員 | 盧英娟 | 教學組長 | 負責課程發展委員會召開及課程計畫彙整 |
| 3 | 成員 | 劉珮瑩 | 實研組長 | 協調105-5子計畫之執行與管控 |
| 4 | 成員 | 歐信位 | 電機科主任 | 負責電機科新課綱及特色課程發展及研擬 |
| 5 | 成員 | 謝憲忠 | 資訊科主任 | 負責電機科新課綱課程發展及研擬 |
| 6 | 成 員 | 陳本騰 | 餐飲科主任 | 負責餐飲科新課綱及特色課程發展及研擬 |
| 7 | 成 員 | 李敏蕙 | 觀光科主任 | 負責觀光科新課綱及特色課程發展及研擬 |
| 8 | 成 員 | 郭孟芳 | 資處科主任 | 負責資處科新課綱課程發展及研擬 |
| 9 | 成 員 | 蔡銘修 | 應日科主任 | 負責應日科新課綱課程發展及研擬 |
| 10 | 成 員 | 魏世傑 | 教學組幹事 | 協助課程發展委員會召開及課程計畫彙整 |
| 填表說明：1.學校校長、處室(科)主任、組長、導師及專任教師等成員，均可以擔任子計畫主持人。 2.每項子計畫之成員以不超過10人為原則。 3.各子計畫之規劃內涵以擴大層面全校參與（教職員工生）為目標。 |

七、參加人員：全校教職同仁及學生

八、實施方式及內涵

(一) 辦理105新課綱和特色課程研習：辦理107新課綱發展規劃和特色課程研習，規劃於105

年12月30日前辦理6小時研習活動。

(二) 召開各科（群）教學研究會：105學年度上下學期開學後2週內召開各科（群）教學研

究會，研擬討論新課綱。

(三) 召開職科、高中及體育班課程發展委員會：105學年度分別召開職科、高中及體育班課

程發展委員會，研擬、議訂新課綱。

(四) 規劃多元特色課程

1.電機科規劃開設變壓器裝修特色課程，建立教材、設備以發展科特色。

2.餐飲科規劃開設生機飲食特色課程，建立教材、設備以發展科特色。

3.觀光科規劃開設茶藝文化特色課程，建立教材、設備以發展科特色。

4.透過職科、高中及體育班課程發展委員會研擬新課綱之課程架構及完善的各項課程計

畫，使學校多元選修和校訂必修課程，能符合107課綱的精神。

5.輔導室建立學生學習歷程特色課程，建立教材發展輔導特色。

(五) 辦理推動職科特色課程研習：規劃邀請科大教授辦理推動特色課程研習規劃3場次6

小時。

(六) 辦理業師協同教學：與產業合作辦理業師協同教學，縮短產學落差，預計辦理6場次

24小時。

(七) 辦理教師職場研習：與產業合作辦理教師職場研習，提升專業技能2場次8小時。

(八) 辦理學生職場實習體驗：辦理學生職場實習及職場體驗活動6場次42小時。

(九) 辦理社區技職宣導

1.規劃與南投縣教育處合作水里區技職教育宣導1場次。

2.赴社區38所國中進行職涯、群科特色及實用技能學程宣導，加強家長與社區對學校特色

的認識與認同，引導學子就近入學，至少辦理40場次。

九、工作進度

| 執行月份 工作項目 | 105年 | 106年 |
| --- | --- | --- |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 辦理105新課綱和特色課程研習 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 召開各科（群）教學研究會 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 召開職科、高中及體育班課程發展委員會 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 規劃及辦理多元特色課程 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 辦理推動職科特色課程研習 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 辦理業師協同教學 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 辦理教師職場研習 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 辦理學生職場實習體驗 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 辦理社區技職宣導 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 管考會議 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 計畫成果彙整 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表說明：1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。 2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。 |

十、獎勵與考核

（一）辦理本計畫績優人員，依本校優質化計畫獎勵標準予以獎勵。

（二）召開優質化管考會議，確實掌握計畫執行進度及成效。

十一、經費需求

單位：仟元

| 年 度 | 經常門 | 資本門 | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105年度(8至12月) | 206 | 20 | 226 |
| 106年度(1至07月) | 192 | 90 | 282 |
| 總 計 | 398 | 110 | 508 |

十二、本實施計畫經本校高職優質化審查會討論通過，呈 校長核定後實施，修

正時亦同。

●子計畫6【編號：105-6】

| 一、計畫名稱 | 建置雲端平台，提升行政效能 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.引進企業管理方法：(1) 成立「行政e化」學習社群，透過社群運作提升組織成員專業； (2) 鼓勵學校行政人員參與組織學習，每學年至少一次以上；(3) 鼓勵學校行政人員至少20％以上參與學習型組織。 2.建置e化管理系統， 建置各處室行政系統雲端備份，俾使傳遞數位資料時，可自動備份。 3.邀請專家學者至校辦理「行政e化」研習，以建立追求卓越及永續發展的績效管理制度，提升工作效率。 4.推動校際標竿學習參訪和經驗交流。 5.持續優化「學生學習歷程檔案」系統穩定性，規劃辦理系統操作研習活動以充實系統內涵，並提升系統互動性，促使親師生滿意度提高。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 成立「行政e化」學習社群 | 總務處 | 全體行政人員 | 105-107學年 |
|  | 推動全體行政人員進行組織學習 | 總務處 | 全體行政人員 | 105-107學年 |
|  | 推動學校行政團隊參與學習型組織 | 總務處 | 全體行政人員 | 105-107學年 |
|  | 建置e化管理系統，打造校園雲端行政備份平台 | 各處室 | 全體行政人員 | 105-107學年 |
|  | 推動校際標竿學習 | 秘書室 | 全體行政人員 | 105-107學年 |
|  | 建立e化「學生學習歷程檔案」 | 輔導室 | 全校教職同仁 | 105-107學年 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 105學年度 | 473 | 147 | 620 |
|  | 106學年度 | 500 | 300 | 800 |
|  | 107學年度 | 500 | 300 | 800 |
|  | 總 計 | 1473 | 747 | 2220 |
| 預期效益 | 1.成立「行政e化」學習社群，透過社群運作提升組織成員專業。 2.鼓勵學校行政人員參與組織學習，每學年至少一次以上；鼓勵學校行政人員至少20％以上參與學習型組織，塑造學習型組織氛圍。 3.建置e化管理系統，建置各處室行政系統雲端備份，俾使傳遞數位資料時，可自動備份。 4.推動校際標竿學習：(1)預定於106年1月進行典範學校參訪和經驗交流；(2)預定106年參加中區校際交流活動。 5.辦理行政人員資訊及業務相關研習，以建立追求卓越及永續發展的績效管理制度，提升工作效率。 6.建立e化「學生學習歷程檔案」：本校已初步完成建置e化「學生學習歷程檔案」，持續優化系統穩定性，規劃辦理系統操作研習活動以充實系統內涵，並提升系統互動性，促使親師生滿意度提高。 |
|  | 指標項目 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 方案量化指標 | 6.1每學年學校全體行政人員 的組織學習平均次數 | 1次 |  | 1次 |  | 1次 |  |
|  |  | 6.2學校行政團隊參與學習型 組織的比率。 | 20% |  | 20% |  | 20% |  |
|  | 校定量化指標 | S6.1學校行政人員資訊研習 時數 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  | S6.2學校行政人員業務相關 研習時數 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 「學生學習歷程檔案」研習次數 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | 校際標竿學習次數 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 註：預期效益指標項目之撰寫，請參考高職優質化輔助方案「柒﹑實施方式」之「四﹑績效考核」中有關方案量化指標和校定量化指標。 |

（105-6建置雲端平台，提升行政效能計畫)

105會計年度概算表 (105年8月至12月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 鐘點費 | 時 | 4 | 1.6 | 6.4 | 「學生學習歷程檔案」、「行政e化」外聘鐘點費用 |
|  | 印刷費 | 份 | 370 | 0.1 | 37 | 講座、研習用 |
|  | 國內旅費 | 人 | 2 | 1.7 | 3.4 | 講師交通費 |
|  | 物品費 | 式 | 10 | 2 | 20 | 「行政e化」檔案管理物品 |
|  | 保險費 | 式 | 6.4 | 0.0191 | 0.123 | 全民健康保險補充保費 |
|  | 雜支 | 式 | 1 | 7.077 | 7.077 | 文具、郵資等 |
|  | 小計 | 74 |  |
| 經常門小計 | 74 |  |
| (二)資本門 |
| 設 備 費 | 伺服器硬碟 | 顆 | 1 | 13 | 13 | 「學生學習歷程檔案」 雲端儲存空間擴充用 |
|  | 單槍投影機 | 台 | 1 | 40 | 40 | 「行政e化」社群使用 |
|  | 布幕 | 台 | 1 | 20 | 20 | 「行政e化」社群使用 |
| 資本門小計 | 73 |  |
| 105會計年度合計 | 147 |  |

承辦人:             承辦主任:            主計主任:           校長:

（105-6建置雲端平台，提升行政效能計畫)

106會計年度概算表 (106年1月至7月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 鐘點費 | 時 | 2 | 1.6 | 3.2 | 「行政e化」外聘鐘點費用 |
|  | 印刷費 | 份 | 220 | 0.1 | 22 | 「行政e化」研習用 |
|  | 國內旅費 | 人 | 1 | 1.7 | 1.7 | 「行政e化」講師交通費 |
|  | 設備維護費 | 式 | 1 | 30 | 30 | e化設備維護費 |
|  | 租車費 | 台 | 1 | 10 | 10 | 典範學習交通費 |
|  | 膳宿費 | 人 | 30 | 0.08 | 2.4 | 典範學習餐費 |
|  | 保險費 | 式 | 3.2 | 0.0191 | 0.062 | 全民健康保險補充保費 |
|  | 雜支 | 式 | 1 | 3.638 | 3.638 | 文具、郵資等 |
|  | 小計 | 73 |  |
| 獎 補 助 費 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |
| 經常門小計 | 73 |  |
| (二)資本門 |
| 設 備 費 | 雲端數位資料備份伺服器 | 台 | 1 | 200 | 200 | 提供存放完整數位檔案/系統環境，搭配備份系統進行異地雲端備份。 |
|  | 雲端數位備份系統 | 套 | 1 | 200 | 200 | 提供備份系統，整合伺服器進行異地備份。 |
| 資本門小計 | 400 |  |
| 106會計年度合計 | 473 |  |

承辦人:            承辦主任:            主計主任:           校長:

- 子計畫6【編號：105-6】

- 子計畫名稱：建置雲端平台，提升行政效能

一、依據

(一)教育部105年3月8日臺教國署高字第1050015857B號令修正教育部國民及學前教育署補助高職優質化輔助方案經費要點辦理。

(二)本校優質化計畫。

二、目的

（一）成立「行政e化」學習社群，透過社群運作提升組織成員專業。

（二）建置各處室行政系統雲端備份，俾使傳遞數位資料時，可自動備份。

（三）邀請專家學者至校辦理「行政e化」研習，以建立追求卓越及永續發展的績效管理制度，提升工作效率。

（四）推動校際標竿學習和經驗交流

（五）已初步完成建置e化「學生學習歷程檔案」，持續優化系統穩定性。

三、主辦單位：總務處、秘書室、輔導室

四、承辦單位：總務處、秘書室、輔導室

五、辦理期程：105年8月-106年7月。

六、組織分工

| 序號 | 人 員 | 姓名 | 職稱 | 工作項目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主持人 | 陳靜美 | 總務主任 | 綜理「建置雲端平台，提升行政效能」 |
| 2 | 成 員 | 洪春成 | 祕書 | 執行「典範學校觀摩」 |
| 3 | 成 員 | 林姵君 | 主任輔導教師 | 執行「學生學習歷程檔案」 |
| 3 | 成 員 | 陳良熙 | 庶務組長 | 執行「建置雲端平台，提升行政效能」 |
| 4 | 成 員 | 張錦和 | 出納組長 | 協助執行「建置雲端平台，提升行政效能」 |
| 5 | 成 員 | 黃睿芊 | 文書組長 | 協助執行「建置雲端平台，提升行政效能」 |
| 6 | 成 員 | 洪慎之 | 電力技士 | 協助執行「建置雲端平台，提升行政效能」 |
| 7 | 成 員 | 楊文貞 | 財產管理員 | 協助「建置雲端平台，提升行政效能」採購 |
| 填表說明：1.學校校長、處室(科)主任、組長、導師及專任教師等成員，均可以擔任子計畫主持人。 2.每項子計畫之成員以不超過10人為原則。 3.各子計畫之規劃內涵以擴大層面全校參與（教職員工生）為目標。 |

七、參加人員：全校教職同仁及學生。

八、實施方式及內涵

（一）成立「行政e化」學習社群，透過社群運作提升組織成員專業。

（二）建置e化管理系統，行政系統雲端備份，俾使傳遞數位資料時，可自動備份。

（三）辦理「行政e化」研習，規劃於105年11月份及106年4月份辦理，以建立追求卓越

及永續發展的績效管理制度，提升工作效率。

（四）進行典範學校參訪和經驗交流，規劃於106年1、2月份辦理。

（五）本校已初步完成建置e化「學生學習歷程檔案」，持續優化系統穩定性，規劃辦理系

統操作研習活動以充實系統內涵，並提升系統互動性，促使親師生滿意度提高。

九、工作進度

| 執行月份 工作項目 | 105年 | 106年 |
| --- | --- | --- |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 成立「行政e化」 學習社群 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 辦理「行政e化」 研習 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 建置行政雲端備份 系統 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 典範學校參訪 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 「學生學習歷程檔案」，持續優化 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 管考會議 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 計畫成果彙整 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表說明：1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。 2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。 |

十、獎勵與考核

（一）辦理本計畫績優人員，依本校優質化計畫獎勵標準予以獎勵。

（二）召開優質化管考會議，確實掌握計畫執行進度及成效。

十一、經費需求

單位：仟元

| 年 度 | 經常門 | 資本門 | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105年度(8至12月) | 74 | 73 | 147 |
| 106年度(1至07月) | 73 | 400 | 473 |
| 總 計 | 147 | 473 | 620 |

十二、本實施計畫經本校高職優質化審查會討論通過，呈 校長核定後實施，修

正時亦同。

●子計畫7【編號：105-7】

| 一、計畫名稱 | 親近藝術、美感提升計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1. 引進社區藝文資源，建構美感學習之支持系統及活化相關藝文資源， 讓美感立基於校園。 2.建立學校本位的美感特色，創造美感環境及在地化之美感認同，讓美 感普及於校園，營造美善校園。 3.營造學生親近藝術之環境，養成學生欣賞藝術之習慣，喜愛藝術進而 提升學生的藝術素養。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 紅樓雅集－藝文展覽 | 秘書室 | 全校師生 | 105-107學年度 |
|  | 游於藝－藝文講座、參訪及展演 | 秘書室 | 全校師生 | 105-107學年度 |
|  | 藝文角落－校園處處有藝文 | 總務處 | 全校師生 | 105-107學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 105學年度 | 245 | 187 | 432 |
|  | 106學年度 | 300 | 300 | 600 |
|  | 107學年度 | 300 | 300 | 600 |
|  | 總 計 | 845 | 787 | 1632 |
| 五、預期效益 | 1.透過藝文展覽引進社區藝術資源，經由社區藝文資源的整合，以學校 藝文中心為交流平台，讓學校成為社區藝文發展資源中心，拓展全校 師生的藝文欣賞視野，增進教師美感知能。 2.建立學校本位的美感教育，完成在地生活化的學校特色、課程與教材； 學生能建立自我價值認同的美感能力，養成學生的美感需求而形成為 一種生活態度。 3.活化校園空間，建構美力校園，讓校園處處充滿藝術的美感，形塑質 樸美適之校園特色。 4.藉由藝術人文活動的辦理，行銷學校形象，提升學校評鑑績效。 |
|  | 指標項目 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 校定量化指標 | S7.4學生平均參加文藝活動 次數 | 2次 |  | 3次 |  | 4次 |  |
|  |  | S7.5學校辦理藝文活動次數 | 5場 |  | 6場 |  | 7場 |  |
|  |  | 辦理藝文講座及展演 | 4次 |  | 5次 |  | 6次 |  |
|  |  | 辦理人文參訪活動 | 1場 |  | 1場 |  | 1場 |  |
|  |  | 設置藝文角落空間 | 2處 |  | 2處 |  | 2處 |  |
|  |  | 設置公共藝術品 | 1處 |  | 2處 |  | 2處 |  |
| 註：預期效益指標項目之撰寫，請參考高職優質化輔助方案「柒﹑實施方式」之「四﹑績效考核」中有關方案量化指標和校定量化指標。 |

（105-7親近藝術、美感提升計畫）

105會計年度概算表 (105年8月至12月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 鐘點費 | 節 | 10 | 1.6 | 16 | 外聘講師鐘點費 |
|  | 國內旅費 | 次 | 2 | 1 | 2 | 講師交通費 |
|  | 運費 | 檔 | 4 | 5 | 20 | 展出作品及器材搬運費 |
|  | 印刷費 | 檔 | 4 | 4 | 16 | 海報、邀請卡、文宣、講義 |
|  | 物品費 | 批 | 1 | 20 | 20 | 藝文展示台、展示牆、藝術品裝框裱褙、氣泡布、美術教具等 |
|  | 材料費 | 人 | 80 | 0.2 | 16 | 美術材料 |
|  | 膳宿費 | 人 | 30 | 0.08 | 2.4 | 供活動人員、外聘講師等中午用餐使用 |
|  | 保險費 | 式 | 16 | 0.0191 | 0.306 | 全民健康保險補充保費 |
|  | 雜支 | 式 | 1 | 1.294 | 1.294 | 郵資、文具、油墨、辦公用品等 |
|  | 小計 | 94 |  |
| 經常門小計 | 94 |  |
| (二)資本門 |
| 設 備 費 | 藝文角落 | 處 | 1 | 95 | 95 | 藝文角落採購展示牆、展示櫃、展示櫥窗、情境海報輸出 |
|  | 美感夢工廠 | 處 | 1 | 55 | 55 | 美術教室展示櫥櫃、展示台、大圖輸出等。 |
| 資本門小計 | 150 |  |
| 105會計年度合計 | 244 |  |

承辦人:             承辦主任:            主計主任:           校長:

（105-7親近藝術、美感提升計畫）

106會計年度概算表 (106年1月至7月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 鐘點費 | 節 | 10 | 1.6 | 16 | 外聘講師鐘點費 |
|  | 國內旅費 | 次 | 2 | 1 | 2 | 講師交通費 |
|  | 運費 | 檔 | 4 | 5 | 20 | 展出作品及器材搬運費 |
|  | 印刷費 | 檔 | 4 | 4 | 16 | 海報、邀請卡、文宣、講義 |
|  | 物品費 | 批 | 1 | 19 | 19 | 藝文展示台、展示牆、藝術品裝框裱褙、氣泡布、美術教具等 |
|  | 材料費 | 人 | 80 | 0.2 | 16 | 美術材料 |
|  | 膳宿費 | 人 | 30 | 0.08 | 2.4 | 供活動人員、外聘講師等中午用餐使用 |
|  | 保險費 | 式 | 16 | 0.0191 | 0.306 | 全民健康保險補充保費 |
|  | 雜支 | 式 | 1 | 1.294 | 1.294 | 郵資、文具、油墨、辦公用品等 |
|  | 小計 | 93 |  |
| 經常門小計 | 93 |  |
| (二)資本門 |
| 設 備 費 | 職科本位藝術展示櫃 | 處 | 1 | 95 | 95 | 職科本位展示櫃、展示櫥窗、情境海報輸出 |
| 資本門小計 | 95 |  |
| 106會計年度合計 | 188 |  |

承辦人:            承辦主任:            主計主任:           校長:

- 子計畫7【編號：105-7】

- 子計畫名稱：親近藝術、美感提升計畫

- 依據

(一)教育部105年3月8日臺教國署高字第1050015857B號令修正教育部國民及學前教育署補助高職優質化輔助方案經費要點辦理。

(二)本校優質化計畫。

二、目的

(一)引進社區藝文資源，建構美感學習之支持系統及活化相關藝文資源， 讓美感立基於校

園。

(二)建立學校本位的美感特色，創造美感環境及在地化之美感認同，讓美感普及於校園，

營造美善校園。

(三)營造學生親近藝術之環境，養成學生欣賞藝術之習慣，喜愛藝術進而提升學生的藝術

素養。

三、主辦單位：秘書室

四、承辦單位：秘書室、學務處、總務處、圖書館

五、辦理日期：105、106、107學年度

六、組織分工：全校師生

七、參加人員

| 序 | 人 員 | 姓名 | 職稱 | 工作項目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主持人 | 洪春成 | 秘書 | 擔任子計畫主持人 |
| 2 | 成 員 | 陳靜美 | 總務主任 | 擔任藝文活動展覽事務負責人 |
| 3 | 成 員 | 許定邦 | 圖書館主任 | 擔任紅樓雅集藝文講座負責人 |
| 4 | 成 員 | 彭雅蘭 | 訓育組長 | 擔任紅樓雅集藝文表演負責人 |
| 5 | 成 員 | 陳其欣 | 音樂教師 | 擔任紅樓雅集藝文表演指導工作 |
| 6 | 成 員 | 陳良熙 | 庶務組長 | 擔任子計畫採購事宜 |
| 7 | 成 員 | 洪慎之 | 電力技士 | 協助藝文活動展覽事務之執行與推動 |
| 8 | 成 員 | 江梓誠 | 圖書館幹事 | 協助紅樓雅集藝文講座之執行與推動 |
| 9 | 成 員 | 楊文貞 | 總務處幹事 | 協助子計畫之採購事宜 |
| 10 | 成 員 | 陳秀芳 | 工友 | 協助子藝文展覽之執行與推動 |
| 填表說明：1.學校校長、處室(科)主任、組長、導師及專任教師等成員，均可以擔任子計畫主持人。 2.每項子計畫之成員以不超過10人為原則。 3.各子計畫之規劃內涵以擴大層面全校參與（教職員工生）為目標。 |

八、實施方式

(一)紅樓雅集藝文展覽

(二)藝文角落－校園處處有藝文：設置藝文角落及美感夢工廠

(三) 游於藝－舉辦藝文講座與展演

(四)人文參訪：參訪藝術家工作室

(五)設置公共藝術品

九、實施內容

(一)紅樓雅集－藝文展覽

1.整合社區藝術資源，邀請社區的藝術家社團、藝術團體、社區國中小學校、大專院校

等提供藝文作品到學校藝文中心展覽。每檔展期時間約2個月，功能為強化本校藝術

課程與輔助藝術教學，以提升全校師生的審美能力。

2.每學年辦理5-8場藝文展覽、茶會、印製邀請卡及文宣海報，邀請社區國中、民眾共

同參與學校藝文活動。

3.舉辦學習單撰寫競賽，讓學生能深入了解美的形式及藝術創作的內涵情感，撰寫優異

學生，頒發校長獎狀。

4.鼓勵學生參與藝文活動,每一學期參觀所有展覽簽到學生記嘉獎乙次。

(二)藝文角落－校園處處有藝文

1.藝文角落櫥窗：校園角落空間設置展示櫃或展示櫥窗及情境海報輸出，展示學生學習

成果或教師的教學示範作品，營造出具學校本位的美感教育特質及特色的校園美感空

間。

2.藝文展示海報夾：展示學生或教師平面藝文作品，讓校園處處有藝文氣息。

3.美感夢工廠：改善美術教室學習環境，增購美術學習器材。

(三)游於藝－藝文講座與展演

1.藝文講座：舉辦藝術家導覽解說研習活動或現場揮毫活動，提供教師和學生深入了解

藝術創作的形式和內涵，提升審美認知。

2.藝文展演：舉辦藝文展覽茶會之音樂饗宴，邀請音樂教師指導學生做音樂展演或社區

音樂愛好者到校演出。

(四)人文參訪：每學年辦理人文參訪活動1次，參觀藝術家工作室、人文觀光工廠、社區

營造實例等，讓學校師長瞭解藝術融合於生活及認識藝術與產業聯結的面貌，有助於

將美感教育融入在各科教學中。

(五)設置公共藝術品：透過美術課的教學，經由美術老師的課程設計，讓學生的美術作品

能陳列於校園藝文角落中，增加學生的創作自信，彰顯學校的本位美感特色。

十、工作進度

| 執行月份 工作項目 | 105年 | 106年 |
| --- | --- | --- |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 召開計畫工作協調會 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 紅樓雅集－藝文展覽 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 藝文角落－校園處處有藝文 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 人文參訪 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 藝文講座 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 藝文展演 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 設置公共藝術品 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 管考會議 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 計畫成果彙整 | 預定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表說明：1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。 2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。 |

十一、獎勵與考核

（一）辦理本計畫績優人員，依本校優質化計畫獎勵標準予以獎勵。

（二）召開優質化管考會議，確實掌握計畫執行進度及成效。

十二、經費需求

單位：仟元

| 年 度 | 經常門 | 資本門 | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105年度(8至12月) | 94 | 150 | 244 |
| 106年度(1至07月) | 93 | 95 | 188 |
| 總 計 | 187 | 245 | 432 |

十三、本實施計畫經本校高職優質化審查會討論通過，呈 校長核定後實施，修

正時亦同。

柒、經費概算表（請依年度分別編列）

一、105學年度概算表(請列出全部子計畫)

國立水里高級商工職業學校優質化經費編列檢核表【105會計年度(105年8月至12月)】

單位：仟元

| 年度 | 計畫 編號 | 子計畫名稱 | 申請優質化 補助金額 | 優質化 縣市配合款 | 本校年度預算 配合款 | 其他專案計畫補助或自籌款 | 其他說明 | 主管機關 核列經費 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 |  | 經常門 | 資本門 |
| 105會計年度 | 105-1 | 校務評鑑精進計畫 | 166 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105-2 | 教師專業增能發展計畫 | 154 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105-3 | 適性就近入學計畫 | 153 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105-4 | 學生適性揚才計畫 | 153 | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105-5 | 深化學校課程特色發展計畫 | 206 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105-6 | 建置雲端平台，提升行政效能計畫 | 74 | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105-7 | 親近藝術、美感提升計畫 | 94 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105會計年度合計 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

承辦人：                        主辦主任：                          主計主任：                     校長：

國立水里高級商工職業學校優質化經費編列檢核表【106會計年度(106年1月至7月)】

單位：仟元

| 年度 | 計畫 編號 | 子計畫名稱 | 申請優質化 補助金額 | 優質化 縣市配合款 | 本校年度預算 配合款 | 其他專案計畫補助或自籌款 | 其他說明 | 主管機關 核列經費 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 |  | 經常門 | 資本門 |
| 106會計年度 | 105-1 | 校務評鑑精進計畫 | 82 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105-2 | 教師專業增能發展計畫 | 81 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105-3 | 適性就近入學計畫 | 114 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105-4 | 學生適性揚才計畫 | 365 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105-5 | 深化學校課程特色發展計畫 | 192 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105-6 | 建置雲端平台，提升行政效能計畫 | 73 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105-7 | 親近藝術、美感提升計畫 | 93 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106會計年度合計 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105學年度合計 | 全學年合計 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 經資門比例 | 50% | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

承辦人：                      主辦主任：                       主計主任：                        校長：

二、國立水里高級商工職業學校優質化經費需求分析總表

單位:仟元

| 計畫 編號 | 子計畫名稱 | 經費需求分析 | 小計 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分年經費需求 | 經、資門分配 | 經費來源 |  |  |
|  |  | 105學年 | 106學年 | 107學年 | 經常門 | 資本門 | 本預算 | 自籌款 | 其他 補助 | 縣市配合款 | 優質化 專案補助 |  |  |
| 105-1 | 校務評鑑精進計畫 | 403 | 600 | 600 | 248 | 155 |  |  |  |  | 403 | 403 |  |
| 105-2 | 教師專業增能發展計畫 | 393 | 800 | 800 | 235 | 158 |  |  |  |  | 393 | 393 |  |
| 105-3 | 適性就近入學計畫 | 792 | 1000 | 1000 | 267 | 525 |  |  |  |  | 792 | 792 |  |
| 105-4 | 學生適性揚才計畫 | 852 | 1300 | 1300 | 518 | 334 |  |  |  |  | 852 | 852 |  |
| 105-5 | 深化學校課程特色發展計畫 | 508 | 1100 | 1100 | 398 | 110 |  |  |  |  | 508 | 508 |  |
| 105-6 | 建置雲端平台，提升 行政效能計畫 | 620 | 800 | 800 | 147 | 473 |  |  |  |  | 620 | 620 |  |
| 105-7 | 親近藝術、美感提升 計畫 | 432 | 600 | 600 | 187 | 245 |  |  |  |  | 432 | 432 |  |
| 小計 | 4000 | 6200 | 6200 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 |  |

三、國立水里高級商工職業學校優質化經費經常門概算編列總表

| 項次 | 名稱(項目) | 105會計年度 (105年8月至12月) | 106會計年度 (106年1月至7月) | 105學年度 (105年8月至106年7月) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 概算總額(A) | 百分比%(A/B) | 概算總額(C) | 百分比%(C/D) | 合計概算總額(E=A+C) | 百分比%(E/F) |  |
| 1 | 鐘點費(講座鐘點費、授課鐘點費) | 201.8 | 20.18% | 203 | 20.30% | 404.8 | 20.24% | 請分開計算 |
| 2 | 鐘點費(技能競賽（檢定）鐘點費) | 20 | 2.00% | 25 | 2.50% | 45 | 2.25% |  |
| 3 | 出席費、諮詢費 | 4 | 0.40% | 8 | 0.80% | 12 | 0.60% |  |
| 4 | 工讀費（工作費） |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 保險費 | 7.319 | 0.73% | 19.039 | 1.90% | 26.358 | 1.32% | 含健保補充保費 |
| 6 | 印刷費 | 168 | 16.80% | 126 | 12.60% | 294 | 14.70% |  |
| 7 | 國內旅費、短程車資、運費 | 55.2 | 5.52% | 49.7 | 4.97% | 104.9 | 5.25% |  |
| 8 | 膳宿費 | 82.4 | 8.24% | 80.8 | 8.08% | 163.2 | 8.16% |  |
| 9 | 場地使用費 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 學生獎(助)學金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 學生入學獎學金 | 30 | 3.00% |  |  | 30 | 1.50% |  |
| 12 | 教師進修補助費 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 設備維護費 | 22 | 2.20% | 35 | 3.50% | 57 | 2.85% |  |
| 14 | 材料費 | 156 | 15.60% | 156 | 15.60% | 312 | 15.60% |  |
| 15 | 租車費 | 110 | 11.00% | 170 | 17.00% | 280 | 14.00% |  |
| 16 | 軟體設計、授權費 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 物品費 | 105 | 10.50% | 82 | 8.20% | 187 | 9.35% |  |
| 18 | 其他(非上述17項者請於此項歸類加總) | 38.281 | 3.83% | 45.461 | 4.55% | 83.742 | 4.19% |  |
| 總 計 | 1000(B) | 100% | 1000(D) | 100% | 2000(F) | 100% |  |

註：請依此18項目歸類加總填寫，請勿自行增列名稱

# Text boxes

營造優質環境

發展全人教育

落實技職教育

提升專業技能

提供多元活動

培育多元能力

參與社會服務

爭取社區認同

規劃國際教育

拓展國際視野

結合業界資源

促進產學合作

培

育

有

教

養

有

競

爭

力

學

生

校務發展計畫

落實技職教育

規劃國際教育

營造優質環境

參與社會服務

提供多元活動

結合業界資源

高職優質化

高中職均質化

技職再造計畫

提升外語能力計畫

高職校務評鑑

提升行政效能面

(6.1引進企業管理方法

(6.2建置e化管理系統

(6.3推動校際標竿學習

(6.4辦理行政增能研習

(6.5建立e化學習檔案

深化特色課程

(5.1健全課程發展機制

(5.2規劃多元特色課程

(5.3加強技專業界合作

(5.4辦理社區技職宣導

促進適性楊才

(4.1強化學生實務能力

(4.2提升學生外語能力

(4.3加強學生生涯輔導

(4.4落實志工服務學習

(4.5培養美感創意涵養

導引適性入學

( 3.1辦理國中親職宣導

(3.2推動國中職涯試探

(3.3設立就近入學獎金

(3.4強化社區國中互動

增進教師專業

(2.1辦理教師專業研習

(2.2規劃教師業界增能

(2.3成立教師專業社群

(2.4推動教師公開授課

強化辦學體質

(1.1盤整校務發展計劃

(1.2檢視評鑑缺失項目(1.3強化校務實施策略

(1.4辦理評鑑準備研習

高職優質化計畫

輔助方案

成果報告

專業諮詢及檢討修正

績效評估

總計畫負責人：校   長

總計畫執行長:教務主任

優質化推動督導小組

計畫四：學生適性揚才計畫

自主管理

計畫管考

外部諮詢

計畫執行

內部管考

經費運用

優質化推動專屬網站

學務處

輔導室

主計室

人事室

教務處

各共同科召集人

總務處

計畫二：教師專業增能發展計畫

計畫五：深化學校課程特色發展計畫

計畫三：適性就近入學計畫

實習處

(各職業類科)

計畫六：建置雲端平台，提升行政效能

計畫一：校務評鑑精進計畫

計畫七：親近藝術、美感提升計畫